## Synthèse
Cahier de recette · branche integration/recette-2026-10-29
Contenu : claude/new-session-xm8ptu + tests-performance + anomalies-support + audits-code (sans l'inventaire des JSP). Cas tirés des changements depuis la dernière version de dev (05/10). Tests sur la copie de travail, jamais la base de production.
Module (feuille) | Menu | Cas | OK | KO | Bloqué | Non testé | Tests auto OK / KO | Avancement
Connexion et sécurité | Page de connexion · GESTION DES UTILISATEURS | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 / 0 | 0%
Ventes | SERVICE CLIENT | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 / 2 | 0%
Caisse et gestion courante | GESTION COURANTE | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 / 0 | 0%
Facturation et différés | FACTURATION | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 / 0 | 0%
Tiers-payants et clients | GESTION DES TIERS-PAYANTS · GESTION CLIENT | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 / 0 | 0%
Commandes et PharmaML | GESTION DES COMMANDES | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 / 1 | 0%
Stock | GESTION DU STOCK | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 / 0 | 0%
Étiquettes | GESTION DU STOCK > Étiquettage Pro | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 / 0 | 0%
Analyse et pilotage | ANALYSE DE GESTION | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 / 0 | 0%
Campagnes et avis clients | CAMPAGNES SMS / WHATSAPP · AVIS CLIENTS | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 / 0 | 0%
Ressources humaines | RESSOURCES HUMAINES | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 / 0 | 0%
Support et serveur | CENTRE DE SUPPORT | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 / 2 | 0%
Performances et charge | Tous menus | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 / 3 | 0%
Éditions et modèles | Toutes éditions | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 / 0 | 0%
TOTAL |  | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 |  | 0%

## Connexion et sécurité
Cahier de recette · Connexion et sécurité |  |  |  |  | Menu : Page de connexion · GESTION DES UTILISATEURS
Branche : integration/recette-2026-10-29 · base de test : copie de travail, jamais la production
Cas | 14 | OK | 0 | KO | 0 | Non testé | 14 | Auto OK / KO | 2 / 0
Remplir les cellules jaunes · Statut : OK, KO (décrire, ouvrir un ticket), Bloqué, N/A · Test auto : résultat des tests d'écran sur la branche
N° | Écran | Cas à vérifier | Étapes | Résultat attendu | Prio. | Test auto | Statut | Testeur · date | Observation / ticket
1 | Connexion | Connexion normale | 1. Identifiant, mot de passe, Entrée | Accueil ouvert avec les menus du profil | Haute | Manuel
2 | Connexion | Mots de passe faux répétés | 1. 10 essais faux 2. Attendre, réessayer | Refus au-delà de 10 essais, nouvelle série après l'attente ; message sans dire si le compte existe | Haute | Manuel
3 | Connexion | Connexion par badge QR | 1. « Se connecter avec mon badge » 2. Scanner le badge | Session au nom de l'employé ; badge régénéré ou désactivé refusé | Haute | Manuel
4 | Connexion | Douchette QWERTY / Verr. Maj. | 1. Scanner le badge avec la douchette mal réglée | Connexion acceptée ou message « lecture déformée » explicite | Basse | Manuel
5 | Connexion | Bouton « Pointage » | 1. Cliquer « Pointage » sur la page de connexion | Le QR de pointage mobile s'affiche | Basse | Manuel
6 | Session | Expiration après inactivité | 1. Laisser la session inactive 2. Agir | Retour à la connexion ; aucune page protégée sans session | Haute | Manuel
7 | Droits | Super administrateur invisible | 1. Se connecter en administrateur 2. Ouvrir la liste des utilisateurs et le Centre de support | Super administrateur absent de la liste ; Centre de support (sauf « Me contacter ») et audit réservés | Haute | Manuel
8 | Droits | Droits vérifiés par le serveur | 1. Profil sans le droit (ajustement, réserve, inventaire…) 2. Tenter l'action | Refus du serveur même si le bouton est appelé directement | Haute | Manuel
9 | Droits | Vente close par un profil prévente | 1. Profil prévente 2. Tenter de terminer une vente | Refus : seul un caissier clôture | Haute | OK
10 | Gestion de profils | Créer, modifier, attribuer les privilèges | 1. Créer un profil 2. Le modifier, attribuer des privilèges | Fenêtres modales, enregistrement correct | Moyenne | Manuel
11 | Utilisateurs | Empreinte du mot de passe | 1. Ouvrir la liste des utilisateurs (outils du navigateur) | Aucune empreinte de mot de passe envoyée au navigateur | Haute | Manuel
12 | Menus | Libellés et ordre des menus | 1. Parcourir les menus | Libellés en MAJUSCULES, 25 caractères au plus, ordre fixe des modules | Basse | OK
13 | Menus | Thèmes de menu (Métro, A, C, D) | 1. Changer de thème de menu 2. Ouvrir des écrans au clavier | Thème retenu par utilisateur, menu actuel par défaut, aucun écran disparu | Moyenne | Manuel
14 | Postes | Rappel « date ou heure fausse » | 1. Poste à l'heure décalée | Rappel avec « Mettre à jour » et « Masquer » | Basse | Manuel

## Ventes
Cahier de recette · Ventes |  |  |  |  | Menu : SERVICE CLIENT
Branche : integration/recette-2026-10-29 · base de test : copie de travail, jamais la production
Cas | 15 | OK | 0 | KO | 0 | Non testé | 15 | Auto OK / KO | 10 / 2
Remplir les cellules jaunes · Statut : OK, KO (décrire, ouvrir un ticket), Bloqué, N/A · Test auto : résultat des tests d'écran sur la branche
N° | Écran | Cas à vérifier | Étapes | Résultat attendu | Prio. | Test auto | Statut | Testeur · date | Observation / ticket
1 | Ventes | Vente au comptant | 1. Nouvelle vente, scanner, quantité 2. Terminer, régler en espèces | Ticket, stock et caisse à jour | Haute | KO |  |  | KO : ui-caisse-deconditionnement
2 | Ventes | Vente assurance avec remise | 1. Vente assurance, articles, remise 2. Terminer | Remise sur la part client de chaque produit, plafond réparti au prorata | Haute | KO |  |  | KO : repro-vente-assurance
3 | Ventes | Quantité décimale | 1. Taper 1.5 en quantité | Refus avec message clair, quantité précédente gardée | Moyenne | OK
4 | Ventes | Vendeur tapé sans être choisi | 1. Taper un vendeur, Tab 2. Ajouter un article | Vendeur reconnu ou signalé ; le 1er article s'ajoute | Moyenne | OK
5 | Ventes | QR publicitaire scanné | 1. Scanner un QR de site internet | « QR code publicitaire » sans fenêtre, aucune recherche | Basse | OK
6 | Ventes | Étiquette GS1 / DataMatrix | 1. Scanner une boîte GS1 | Produit trouvé, lot contrôlé, péremption effacée après l'ajout | Moyenne | OK
7 | Ventes | Alerte d'interactions | 1. Activer l'alerte 2. Vendre deux produits qui interagissent | Alerte affichée ; coupée par défaut | Basse | OK
8 | Ventes | Points fidélité | 1. Client fidélité, case « Utiliser » 2. Régler en points | Points déduits, restitués à l'annulation | Moyenne | Manuel
9 | Ventes | Nouveau client depuis la vente | 1. « Nouveau client » dans la vente 2. Enregistrer | Client créé sans erreur JavaScript | Moyenne | Manuel
10 | Ventes terminées | Modifier une vente | 1. Ventes terminées > Modifier 2. Changer, terminer | Copie modifiée ; vente facturée ou différé réglé : refus avec la raison | Haute | OK
11 | Ventes terminées | Annuler une vente | 1. Annuler 2. Annuler de nouveau | Stock rendu, une seule annulation ; refus si en cours de modification ou différé réglé | Haute | OK
12 | Ventes terminées | Colonnes et retour | 1. Ouvrir la liste, Modifier puis Retour | Date et heure, « Différé », poste ; retour avec les mêmes critères | Basse | OK
13 | Prévente | Ticket de prévente scanné | 1. Scanner le ticket en caisse | Prévente retrouvée (même lu « 261025)00145 ») ; QR dans le rouleau | Moyenne | Manuel
14 | Vente dépôt | Vente à un dépôt | 1. Nouvelle vente dépôt, articles, terminer | Stocks officine et dépôt à jour ; historique cohérent | Moyenne | OK
15 | Proforma | Proforma | 1. Nouveau proforma, client, articles, imprimer | Aucun mouvement de stock | Basse | OK

## Caisse et gestion courante
Cahier de recette · Caisse et gestion courante |  |  |  |  | Menu : GESTION COURANTE
Branche : integration/recette-2026-10-29 · base de test : copie de travail, jamais la production
Cas | 8 | OK | 0 | KO | 0 | Non testé | 8 | Auto OK / KO | 2 / 0
Remplir les cellules jaunes · Statut : OK, KO (décrire, ouvrir un ticket), Bloqué, N/A · Test auto : résultat des tests d'écran sur la branche
N° | Écran | Cas à vérifier | Étapes | Résultat attendu | Prio. | Test auto | Statut | Testeur · date | Observation / ticket
1 | Ouverture / clôture | Ouvrir puis clôturer la caisse | 1. Ouvrir avec le fonds 2. Ventes 3. Clôturer | Billetage et total conformes ; « négatif = manquant » | Haute | Manuel
2 | Gestion de caisse | Données du jour à l'ouverture | 1. Ouvrir Gestion de caisse | Données du jour affichées sans recherche | Basse | Manuel
3 | Gestion de caisse | Onglet Analyse des écarts | 1. Ouvrir l'onglet | Écarts par caissier et par jour | Basse | Manuel
4 | Ticket Z | Ticket Z | 1. Éditer le Ticket Z du jour, imprimer | Totaux = caisse ; écran sans iframe ; moins de 2 s | Haute | Manuel
5 | Balance | Balance vente / caisse PDF | 1. Choisir la période, imprimer | Officine centrée, « Imprimé le … par » en bas à droite, résumé sur deux colonnes | Moyenne | OK
6 | Liste des caisses | Impression de la liste | 1. Imprimer un mois | PDF en quelques secondes | Basse | Manuel
7 | Mouvements de caisse | Entrée / sortie et édition | 1. Saisir un mouvement 2. Éditer | Mouvement pris dans la clôture ; édition correcte | Moyenne | Manuel
8 | Journal | Journal complet | 1. Filtrer par poste 2. Afficher les alertes | Poste, IP, application ; annulations en série signalées | Basse | OK

## Facturation et différés
Cahier de recette · Facturation et différés |  |  |  |  | Menu : FACTURATION
Branche : integration/recette-2026-10-29 · base de test : copie de travail, jamais la production
Cas | 9 | OK | 0 | KO | 0 | Non testé | 9 | Auto OK / KO | 8 / 0
Remplir les cellules jaunes · Statut : OK, KO (décrire, ouvrir un ticket), Bloqué, N/A · Test auto : résultat des tests d'écran sur la branche
N° | Écran | Cas à vérifier | Étapes | Résultat attendu | Prio. | Test auto | Statut | Testeur · date | Observation / ticket
1 | Différés | Régler un différé | 1. Choisir le client 2. Règlement partiel puis total | Solde exact ; contrôles du serveur (appartenance, montant, total) | Haute | OK
2 | Différés | Modifier une vente différée | 1. Modifier une vente différée non réglée | Solde recalculé, aucune dette en double | Haute | OK
3 | Différés | Solde et relevé PDF / Excel | 1. Onglet Solde, période 2. Imprimer, exporter | Montants « 4 000 » avec séparateur ; mêmes chiffres qu'à l'écran | Moyenne | OK
4 | Factures | Générer les factures | 1. Générer pour un organisme | Numérotation sans doublon, même en concurrence | Haute | OK
5 | Factures | Cachet / signature | 1. Imprimer une facture | Cachet / signature à la place de « LE PHARMACIEN » | Basse | Manuel
6 | Factures | Icônes de la liste | 1. Ouvrir la liste des factures et des factures de groupe | Icônes au trait (supprimer, régler, verrou, certifier) | Basse | OK
7 | Factures subrogatoires | Liste et impression | 1. Période, recherche, imprimer | Mêmes ventes que l'ancienne liste ; PDF en onglet | Moyenne | OK
8 | Règlements | Liste des règlements | 1. Filtrer, imprimer | Règlements de la période, totaux justes | Moyenne | OK
9 | Récap organisme | Récapitulatif par organisme | 1. Choisir l'organisme et la période | Totaux = factures ; édition PDF | Basse | OK

## Tiers-payants et clients
Cahier de recette · Tiers-payants et clients |  |  |  |  | Menu : GESTION DES TIERS-PAYANTS · GESTION CLIENT
Branche : integration/recette-2026-10-29 · base de test : copie de travail, jamais la production
Cas | 10 | OK | 0 | KO | 0 | Non testé | 10 | Auto OK / KO | 8 / 0
Remplir les cellules jaunes · Statut : OK, KO (décrire, ouvrir un ticket), Bloqué, N/A · Test auto : résultat des tests d'écran sur la branche
N° | Écran | Cas à vérifier | Étapes | Résultat attendu | Prio. | Test auto | Statut | Testeur · date | Observation / ticket
1 | Fiche client | Assurances complémentaires | 1. Fiche client > assurances 2. Modifier taux, matricule, priorité | Enregistrés ; priorité unique contrôlée | Haute | OK
2 | Fiche client | Nouveau tiers payant principal | 1. Associer un nouveau RO | Ancien RO gardé actif, priorités cohérentes | Haute | OK
3 | Vente | Modifier le tiers payant d'une vente | 1. Vente en cours > Modifier le tiers-payant | Pas d'erreur ; part de la vente gardée au même taux | Haute | OK
4 | Vente en dépôt | Grille des complémentaires | 1. Vente en dépôt, client 2. Modifier la grille | Mêmes contrôles que la fiche client ; fenêtres qui se ferment | Moyenne | OK
5 | Clients | Recherche « commence par / contient » | 1. Rechercher un client par un morceau du nom | Trouvé en « Contient » seulement ; téléphone avec ou sans séparateurs | Moyenne | OK
6 | Clients | Import et filtre Type client | 1. « Importer » 2. Filtrer par type | Un seul bouton Importer, filtre séparé de la recherche | Basse | Manuel
7 | Carnet dépôt | Gérer carnet dépôt | 1. Choisir un carnet | Seuls les carnets en dépôt sont proposés ; recherche lancée | Moyenne | OK
8 | Carnet dépôt | Retour carnet scanné | 1. Nouveau retour, scanner le produit | Code lu encodé (« / » et « # » acceptés) | Basse | OK
9 | Tiers payants désactivés | Liste | 1. Ouvrir, rechercher | Liste remplie, recherche OK | Basse | Manuel
10 | Suivi dossier client | Fiche et suivi de consommation | 1. Ouvrir un client 2. Par vente / par produit | Date de naissance et sexe complétables, suivi correct | Basse | OK

## Commandes et PharmaML
Cahier de recette · Commandes et PharmaML |  |  |  |  | Menu : GESTION DES COMMANDES
Branche : integration/recette-2026-10-29 · base de test : copie de travail, jamais la production
Cas | 11 | OK | 0 | KO | 0 | Non testé | 11 | Auto OK / KO | 8 / 1
Remplir les cellules jaunes · Statut : OK, KO (décrire, ouvrir un ticket), Bloqué, N/A · Test auto : résultat des tests d'écran sur la branche
N° | Écran | Cas à vérifier | Étapes | Résultat attendu | Prio. | Test auto | Statut | Testeur · date | Observation / ticket
1 | Suggestion | Créer une suggestion (grand volume) | 1. Analyse tiers payant ou articles vendus 2. « Créer une suggestion » | Suggestion créée en moins d'une minute (4 186 produits : 21 s) | Haute | OK
2 | Suggestion | Produit géré en réserve | 1. Vendre un produit en réserve | Comparé au seuil avec rayon + réserve ; réassort plafonné au rayon | Moyenne | OK
3 | Suggestion | Équivalents DCI | 1. Ouvrir une suggestion 2. « Équivalents DCI » | Couverture, retrait, reliquat commandé, journal | Moyenne | OK
4 | PharmaML | Commander par PharmaML | 1. « Commander » au bas de la suggestion | Envoi en arrière-plan, statut et réponse sur la ligne | Haute | OK
5 | Commandes en cours | Onglets Ruptures, Substitutions, Alertes | 1. Ouvrir les onglets | Ruptures (heure, motif), substitutions suivies, alertes | Moyenne | OK
6 | Commandes en cours | Supprimer une commande | 1. Icône de suppression, 2e clic | Confirmation dans l'icône, pas de fenêtre ; pas d'erreur au 2e envoi | Moyenne | Manuel
7 | Commandes en cours | Import de commande annulé | 1. Importer, puis Annuler | Rien de créé, écran propre | Basse | OK
8 | Entrée en stock | Entrée d'un BL | 1. Entrer le BL 2. Prix, lots, réserve | Stocks, prix et lots justes ; suggestion de réserve ouverte au seuil | Haute | KO |  |  | KO : test-prix-bl
9 | Pointage BL | Pointer les BL / avoirs | 1. Importer le relevé du grossiste | Rapprochement BL / avoirs, colonnes mémorisées par grossiste | Moyenne | Manuel
10 | Péremptions courtes | Écran et exports | 1. Filtrer, changer un statut dans la grille 2. Excel, PDF | Statut enregistré sans fenêtre ; exports corrects | Basse | OK
11 | Retours fournisseurs | Retour par utilisateur | 1. Filtrer par utilisateur 2. Tableau de bord, impression | Stock jamais négatif ; retours par utilisateur | Moyenne | OK

## Stock
Cahier de recette · Stock |  |  |  |  | Menu : GESTION DU STOCK
Branche : integration/recette-2026-10-29 · base de test : copie de travail, jamais la production
Cas | 10 | OK | 0 | KO | 0 | Non testé | 10 | Auto OK / KO | 7 / 0
Remplir les cellules jaunes · Statut : OK, KO (décrire, ouvrir un ticket), Bloqué, N/A · Test auto : résultat des tests d'écran sur la branche
N° | Écran | Cas à vérifier | Étapes | Résultat attendu | Prio. | Test auto | Statut | Testeur · date | Observation / ticket
1 | Fiche article | Détail, courbes, comparaison | 1. Ouvrir un article vendu sur 2 ans 2. Courbes, « Comparer » | Comparaison des années, sections conservées | Moyenne | OK
2 | Fiche article | Lots et péremptions | 1. Voir les lots 2. Supprimer un lot (2 clics) | Lot supprimé, liste rechargée ; « Qté restante lot » | Moyenne | OK
3 | Fiche article | Dernière entrée et EAN fabricant | 1. Ouvrir Modifier et Détail | Dern. entrée = mise en stock ; EAN en lecture seule au détail | Basse | OK
4 | Inventaire | Inventaire partiel, saisie, clôture | 1. Créer par lettres du nom 2. Saisir, clôturer | Aucune saisie après clôture ; auteur enregistré | Haute | Manuel
5 | Ajustement | Ajustement du stock | 1. Créer, clôturer | Une seule clôture, pas d'annulation après | Moyenne | Manuel
6 | Réserve | Suggestions de réassort | 1. Ouvrir la réserve 2. Suggestions | Réassort proposé, icônes dessinées | Moyenne | OK
7 | Emplacements | Basculement d'emplacement | 1. Basculer depuis une ligne | Origine en tête, produits actifs seulement | Basse | OK
8 | Périmés | Saisie et onglet Analyse | 1. Saisir des périmés 2. Analyse : objectif, intervalles | Taux vs objectif, intervalles = total de la période | Moyenne | OK
9 | Déconditionnement | Historique des mouvements | 1. Vendre au détail une boîte ouverte | Chaîne cohérente : ouverture puis vente | Moyenne | OK
10 | Comparaison stock | Exports et impression | 1. Exporter Excel / CSV, imprimer | Quelques secondes (327 s avant) | Basse | Manuel

## Étiquettes
Cahier de recette · Étiquettes |  |  |  |  | Menu : GESTION DU STOCK > Étiquettage Pro
Branche : integration/recette-2026-10-29 · base de test : copie de travail, jamais la production
Cas | 7 | OK | 0 | KO | 0 | Non testé | 7 | Auto OK / KO | 4 / 0
Remplir les cellules jaunes · Statut : OK, KO (décrire, ouvrir un ticket), Bloqué, N/A · Test auto : résultat des tests d'écran sur la branche
N° | Écran | Cas à vérifier | Étapes | Résultat attendu | Prio. | Test auto | Statut | Testeur · date | Observation / ticket
1 | Étiquettage Pro | Imprimer depuis une entrée en stock | 1. Entrée en stock > étiquettes | Écran épuré, « Retour à commande en cours » | Moyenne | OK
2 | Étiquettage Pro | Lire une étiquette | 1. « Lire une étiquette », scanner deux fois de suite | Aucun chiffre perdu, produit reconnu | Haute | Manuel
3 | Étiquettage Pro | Codes GS1 QR / DataMatrix | 1. Imprimer une planche GS1 | Codes lisibles, informations à gauche | Moyenne | OK
4 | Étiquettage Pro | Personnalisation de la disposition | 1. Modifier la disposition, valider 2. Imprimer | Disposition appliquée ; droit réservé à l'administrateur | Moyenne | OK
5 | Étiquettage Pro | Saisie à la main | 1. Rechercher, choisir le lot, quantité au clavier | Enchaînement au clavier sans souris | Basse | Manuel
6 | Étiquettage Pro | Types d'étiquette | 1. Filtrer, cocher des produits | Filtres sur une ligne, mise à jour sélective | Basse | Manuel
7 | Ancien menu Gestion étiquette | Passerelle | 1. Ouvrir l'ancien menu | 7 derniers jours par défaut ; impression par Étiquettage Pro | Basse | OK

## Analyse et pilotage
Cahier de recette · Analyse et pilotage |  |  |  |  | Menu : ANALYSE DE GESTION
Branche : integration/recette-2026-10-29 · base de test : copie de travail, jamais la production
Cas | 10 | OK | 0 | KO | 0 | Non testé | 10 | Auto OK / KO | 6 / 0
Remplir les cellules jaunes · Statut : OK, KO (décrire, ouvrir un ticket), Bloqué, N/A · Test auto : résultat des tests d'écran sur la branche
N° | Écran | Cas à vérifier | Étapes | Résultat attendu | Prio. | Test auto | Statut | Testeur · date | Observation / ticket
1 | Tableau de bord | Tuiles et courbes | 1. Ouvrir le tableau de bord | Mêmes chiffres que l'ancien ; valorisation rayon et total | Haute | OK
2 | Tableau de bord | Carte d'affluence | 1. Choisir une semaine | Carte jour × heure correcte | Basse | Manuel
3 | Pilotage | Onglets À suivre, Stock, Qualité | 1. Ouvrir chaque onglet | Chiffres = base (annulations, péremptions < 6 mois) | Moyenne | OK
4 | Pilotage | Rentabilité | 1. Saisir les charges du mois | Résultat net calculé | Basse | Manuel
5 | Audit & rapprochements | Analyse, rapports, régularisations | 1. Proposer, commenter, valider | Sans commentaire : refus ; appliquées une seule fois, journalisées | Haute | OK
6 | Statistiques | Familles, rayons, grossistes | 1. Période sans vente puis normale | Aucune erreur ; résultats en quelques secondes | Moyenne | Manuel
7 | CA par zone / dépôt | CA et PDF par laboratoire | 1. Filtres multiples, imprimer | Noms des filtres sur l'édition, montants « 1 234 » | Basse | OK
8 | Activité des équipes | Données et analyses | 1. Filtrer, « Vider les champs » | Pastilles stables, infobulles entières | Basse | Manuel
9 | Anomalies par employé | Onglet Anomalies | 1. Ouvrir, filtrer un employé | Chaque occurrence et son fil d'actions | Basse | OK
10 | Rappels traitement | Onglet Analyse et exports | 1. Ouvrir, exporter PDF / CSV | Analyse et exports corrects | Basse | OK

## Campagnes et avis clients
Cahier de recette · Campagnes et avis clients |  |  |  |  | Menu : CAMPAGNES SMS / WHATSAPP · AVIS CLIENTS
Branche : integration/recette-2026-10-29 · base de test : copie de travail, jamais la production
Cas | 6 | OK | 0 | KO | 0 | Non testé | 6 | Auto OK / KO | 0 / 0
Remplir les cellules jaunes · Statut : OK, KO (décrire, ouvrir un ticket), Bloqué, N/A · Test auto : résultat des tests d'écran sur la branche
N° | Écran | Cas à vérifier | Étapes | Résultat attendu | Prio. | Test auto | Statut | Testeur · date | Observation / ticket
1 | Campagnes | Campagne WhatsApp avec pièce jointe | 1. Nouvelle campagne, image ou PDF 2. Envoyer | WhatsApp par défaut, suivi des envois | Moyenne | Manuel
2 | Campagnes | Listes de diffusion et automatiques | 1. Créer une liste 2. Régler un envoi automatique | 10 onglets ; délai de réponse paramétrable | Basse | Manuel
3 | Discussions | Réponses clients et STOP | 1. Un client répond STOP | Fil de discussion, motif STOP visible, plus d'envoi | Haute | Manuel
4 | Bannière WhatsApp | Session à reconnecter | 1. Couper le service WhatsApp | Toast pour l'administrateur seulement, « Reconnecter » relance | Moyenne | Manuel
5 | Avis clients | Saisie publique et analyse | 1. Saisir un avis par la page publique 2. Analyse, réglages, affiche | Avis enregistré, analyse et affiche PDF | Basse | Manuel
6 | Sécurité | Jetons hors du navigateur | 1. Ouvrir les écrans (outils du navigateur) | Aucun jeton WhatsApp ni identifiant SMS côté navigateur | Haute | Manuel

## Ressources humaines
Cahier de recette · Ressources humaines |  |  |  |  | Menu : RESSOURCES HUMAINES
Branche : integration/recette-2026-10-29 · base de test : copie de travail, jamais la production
Cas | 7 | OK | 0 | KO | 0 | Non testé | 7 | Auto OK / KO | 0 / 0
Remplir les cellules jaunes · Statut : OK, KO (décrire, ouvrir un ticket), Bloqué, N/A · Test auto : résultat des tests d'écran sur la branche
N° | Écran | Cas à vérifier | Étapes | Résultat attendu | Prio. | Test auto | Statut | Testeur · date | Observation / ticket
1 | Employés | Créer un employé depuis un utilisateur | 1. Nouvel employé, choisir l'utilisateur | Fiche en fenêtre modale | Moyenne | Manuel
2 | Badges | Créer et imprimer un badge | 1. Créer, imprimer (une carte par page) | N° PRE-AA-NNNNN-C, QR centré, nom sur une ligne | Moyenne | Manuel
3 | Badges | Régénérer un badge | 1. Régénérer le QR 2. Scanner l'ancien | Ancien refusé ; réimpression identique sinon | Haute | Manuel
4 | Pointage | Pointer avec l'application | 1. Pointer par QR + GPS | Pointage enregistré avec photo de contrôle | Moyenne | Manuel
5 | Bornes de pointage | Enrôler une borne | 1. Onglet Bornes, enrôler | Appels signés acceptés sans session | Basse | Manuel
6 | Demandes | Valider une demande | 1. Profil sans droit puis avec | Chacun ne voit que ses demandes ; validation selon le droit | Moyenne | Manuel
7 | Éditions | PDF de chaque onglet | 1. Imprimer chaque onglet | PDF lisibles | Basse | Manuel

## Support et serveur
Cahier de recette · Support et serveur |  |  |  |  | Menu : CENTRE DE SUPPORT
Branche : integration/recette-2026-10-29 · base de test : copie de travail, jamais la production
Cas | 6 | OK | 0 | KO | 0 | Non testé | 6 | Auto OK / KO | 2 / 2
Remplir les cellules jaunes · Statut : OK, KO (décrire, ouvrir un ticket), Bloqué, N/A · Test auto : résultat des tests d'écran sur la branche
N° | Écran | Cas à vérifier | Étapes | Résultat attendu | Prio. | Test auto | Statut | Testeur · date | Observation / ticket
1 | Stabilité du serveur | État, arrêts, réglages | 1. Ouvrir l'écran | Tuiles mémoire, base, pool ; courbes ; lexique | Moyenne | OK
2 | Diagnostic & bugs | Aucune nouvelle erreur | 1. Après la recette, ouvrir le diagnostic | Pas de nouvelle erreur due aux tests | Haute | KO |  |  | KO : test-saisie-ecrans
3 | Détails de vente | Lignes d'une vente | 1. Ouvrir le détail, actualiser | Réponse immédiate, lignes gardées | Moyenne | OK
4 | Anomalies lot 1 et 4 | Corrections du centre de support | 1. Rejouer les cas (proforma sans client, findone…) | Plus d'erreur ; réponses lisibles | Moyenne | KO |  |  | KO : test-lot1-ecrans
5 | Auto-diagnostic | Migrations et contrôle de nuit | 1. Ouvrir l'auto-diagnostic | Migration en échec signalée ; pas de fausse alerte quotidienne | Basse | Manuel
6 | Journaux | Aucun secret | 1. Lire server.log après la recette | Ni mot de passe, ni jeton, ni texte de message patient | Haute | Manuel

## Performances et charge
Cahier de recette · Performances et charge |  |  |  |  | Menu : Tous menus
Branche : integration/recette-2026-10-29 · base de test : copie de travail, jamais la production
Cas | 6 | OK | 0 | KO | 0 | Non testé | 6 | Auto OK / KO | 1 / 3
Remplir les cellules jaunes · Statut : OK, KO (décrire, ouvrir un ticket), Bloqué, N/A · Test auto : résultat des tests d'écran sur la branche
N° | Écran | Cas à vérifier | Étapes | Résultat attendu | Prio. | Test auto | Statut | Testeur · date | Observation / ticket
1 | Connexion | 15 postes en même temps | 1. Connecter 15 postes ensemble | Tous connectés en quelques secondes (scripts en un seul appel) | Haute | OK
2 | Ventes | Ventes simultanées du même article | 1. Deux caisses vendent le même article | Stock exact, aucune vente perdue | Haute | Manuel
3 | Écrans | Ouverture des écrans principaux | 1. Ouvrir Ventes, Pilotage, Fiche article | Utilisables en moins de 3 s | Moyenne | KO |  |  | KO : test-defilement-ecrans
4 | Lectures | Aucune lecture de plus de 30 s | 1. Parcourir les écrans de liste | Toutes les listes en moins de 30 s (lots sans filtre à surveiller) | Moyenne | KO |  |  | KO : test-saisie-api
5 | Exports | Exports lourds | 1. Export ERP d'une semaine 2. Comparaison stock | Quelques secondes au lieu de plusieurs minutes | Basse | Manuel
6 | Mobile | Application mobile | 1. Infos produit, BL de 500 lignes | Réponses en 1 à 3 s | Moyenne | KO |  |  | KO : test-mobile-54-55

## Éditions et modèles
Cahier de recette · Éditions et modèles |  |  |  |  | Menu : Toutes éditions
Branche : integration/recette-2026-10-29 · base de test : copie de travail, jamais la production
Cas | 5 | OK | 0 | KO | 0 | Non testé | 5 | Auto OK / KO | 4 / 0
Remplir les cellules jaunes · Statut : OK, KO (décrire, ouvrir un ticket), Bloqué, N/A · Test auto : résultat des tests d'écran sur la branche
N° | Écran | Cas à vérifier | Étapes | Résultat attendu | Prio. | Test auto | Statut | Testeur · date | Observation / ticket
1 | Modèles d'état | Modèles du dossier des rapports | 1. Comparer le dossier REPORTS du serveur au dépôt | balance, analyse d'inventaire, garde : version du dépôt | Haute | OK
2 | Montants | Séparateur des milliers | 1. Imprimer relevé de différés, carnet, récap caisse | « 4 000 » et non « 4000 » | Moyenne | OK
3 | Dossier PDF | Dossier des éditions | 1. Démarrer sur un serveur neuf 2. Imprimer | data/reports/pdf créé automatiquement | Moyenne | Manuel
4 | Ouverture | PDF en onglet | 1. Imprimer depuis différents écrans | PDF ouvert dans un onglet, en flux | Basse | OK
5 | Filtres | Noms des filtres sur les éditions | 1. Filtrer rayons / familles, imprimer | Filtres repris en en-tête | Basse | OK