## Cahier de recette
CAHIER DE RECETTE — GESTION DES DIFFÉRÉS
Projet Prestige — Branche « differe » • Périmètre : règlement des différés, annulation, cohérence des soldes, onglet Différés réglés, réparation des données • Version 1.1
Recette réalisée par : |  |  | Date de la recette :
Environnement de test : |  |  | Version applicative :
Légende statut : OK = conforme • KO = écart bloquant (à décrire en observations) • R = réserve non bloquante
N° | Objectif | Étapes de test | Résultat attendu | Résultat obtenu | Statut (OK/KO/R)
A. RÈGLEMENT SÉLECTIF (écran « Faire un règlement », option partielle)
CR-01 | Règlement exact de la sélection | 1. Ouvrir « Faire un règlement », choisir CLIENT RECETTE. 2. Cocher 3 dossiers de 1 000 (total 3 000). 3. Saisir montant reçu = 3 000. 4. Valider. | Message « Opération effectuée ». Les 3 dossiers disparaissent de la liste. Le solde du client baisse de 3 000. Proposition d'impression du ticket.
CR-02 | Monnaie à rendre (reçu > sélection) | 1. Cocher 3 dossiers = 3 000. 2. Saisir montant reçu = 5 000. 3. Vérifier le champ « monnaie ». 4. Valider. | 2 000 de monnaie à rendre affichés. Le règlement enregistré est de 3 000 (vérifier en caisse : mouvement de 3 000, pas 5 000). Les 3 dossiers soldés, les 4 autres inchangés.
CR-03 | Liste périmée : dossiers déjà réglés ailleurs | 1. Ouvrir l'écran du même client sur 2 postes. 2. Poste A : régler 2 dossiers. 3. Poste B (sans actualiser) : cocher les mêmes dossiers et valider. | Poste B refusé : « dossier déjà réglé, veuillez actualiser ». Aucun mouvement de caisse pour B. Le solde n'a baissé qu'une fois.
CR-04 | Règlement partiel de la sélection (reçu < sélection) | 1. Cocher 2 dossiers (2 000 + 5 000 = 7 000). 2. Saisir montant reçu = 4 000. 3. Valider. | Le dossier le plus ancien (2 000) est soldé ; le second passe de 5 000 à 3 000 de reste. Total imputé = 4 000 exactement.
CR-05 | Aucune sélection | Valider un règlement sans cocher aucun dossier. | Message « Veuillez sélectionner au moins un dossier ». Rien n'est enregistré.
CR-06 | Double validation rapide | 1. Cocher 1 dossier. 2. Saisir le montant. 3. Cliquer deux fois très vite sur Valider. | Un seul règlement enregistré. La 2e tentative refusée (« déjà réglé / actualiser »). Un seul mouvement de caisse.
B. RÈGLEMENT GLOBAL (« régler tout »)
CR-07 | Règlement total nominal | 1. Choisir un client avec plusieurs différés sur la période. 2. Choisir le règlement total. 3. Saisir le montant exact affiché. 4. Valider. | Tous les différés de la période soldés. Solde restant cohérent sur tous les écrans.
CR-08 | Liste périmée : refus avec le total réel | 1. Afficher le règlement total d'un client. 2. Sur un autre poste : créer une vente différée pour ce client OU régler un de ses différés. 3. Valider sans actualiser. | Refus avec message indiquant le total réel et demandant d'actualiser. Aucun règlement enregistré. Après actualisation + bon montant : succès.
CR-09 | Vente annulée exclue du règlement global | 1. Créer une vente différée puis l'annuler. 2. Faire un règlement total du client. | La vente annulée n'apparaît ni dans la liste ni dans le total. Le règlement n'y touche pas.
C. ANNULATION DE VENTES DIFFÉRÉES
CR-10 | Annulation d'une vente différée non réglée | 1. Créer une vente différée de 5 000. 2. Noter le solde du client. 3. Annuler la vente. | Le solde du client baisse de 5 000 sur tous les écrans (fiche client, règlement, gestion différés). La dette n'apparaît plus nulle part.
CR-11 | Annulation d'une vente différée partiellement réglée | 1. Créer une vente différée de 5 000. 2. Régler 2 000. 3. Annuler la vente. | Le reste (3 000) disparaît du solde du client. Aucune dette fantôme.
D. COHÉRENCE DES SOLDES
CR-12 | Même solde sur tous les écrans | Pour 3 clients (dont un avec règlements partiels), relever le solde différé : 1) fiche client, 2) écran « Faire un règlement », 3) onglet « Liste des règlements » (en-tête SOLDE), 4) onglet « Liste des différés ». | Le même montant partout, au franc près.
E. NOUVEL ONGLET « DIFFÉRÉS RÉGLÉS »
CR-13 | Affichage des dossiers soldés | 1. Régler entièrement 2 différés d'un client. 2. Ouvrir Gestion différés → onglet « Différés réglés » avec la date du jour. | Les 2 dossiers apparaissent : référence, client, montant total vente, montant payé, date et heure du solde. Regroupement par client, total payé en pied de groupe.
CR-14 | Filtres de l'onglet | 1. Filtre par période (dossier soldé hier vs aujourd'hui). 2. Filtre par client. 3. Recherche par nom. | Chaque filtre restreint correctement la liste. Un dossier partiellement réglé n'y apparaît PAS ; une vente annulée non plus.
F. RÉPARATION DES DONNÉES HISTORIQUES (sur copie de la base réelle)
CR-15 | Exécution du script de réparation | 1. Sur la COPIE : exécuter diagnostic_differes.sql (sections 1, 2, 5), noter les anomalies. 2. Exécuter reparation_differes.sql. 3. Consulter la table reparation_differes_rapport. | Le script se termine sans erreur. Le rapport liste : S1 (fantômes purgés), S2 (paiements ré-imputés + NON RE-IMPUTABLE), S3 (dettes effacées à arbitrer), S4 (avoirs consommés).
CR-16 | Contre-diagnostic après réparation | Ré-exécuter diagnostic_differes.sql (sections 1, 2, 5) après réparation. | Section 1 : plus d'écart de solde (hors avoirs de clients à zéro). Section 2 : plus de dette fantôme. Section 5 : plus de reliquat positif sauf NON RE-IMPUTABLE et S3.
CR-17 | Vérification de clients témoins | Choisir 2-3 clients qui s'étaient plaints. Vérifier leur solde avant/après réparation vs paiements réels (reçus, tickets). | Le solde après réparation correspond à ce que le client doit réellement.
G. NON-RÉGRESSION
CR-18 | Vente différée standard | Créer une vente différée classique (avec et sans acompte à la caisse). | Vente clôturée normalement ; dette = montant différé − acompte ; jamais de reste négatif.
CR-19 | Ticket et historique | 1. Imprimer le ticket après un règlement. 2. Consulter « Liste des règlements » et le détail (loupe). 3. Vérifier le PDF « imprimer ». | Ticket correct (montant réglé, pas le montant reçu). Historique : montant attendu / réglé / restant cohérents.
CR-20 | Règlements par chèque / mobile money / virement | Refaire CR-01 avec chaque mode de règlement autre qu'espèces (champs banque/référence). | Comportement identique ; les informations bancaires sont conservées.
CR-21 | Vente différée avec 2 modes de règlement | 1. Clôturer une vente avec 2 modes de règlement dont un différé (nouveau comportement dev). 2. Vérifier la dette créée. | La dette différée créée correspond exactement à la part différée. Pas de reste négatif, pas de double comptage.
SYNTHÈSE ET DÉCISION
Rubrique | Nb fiches | OK | KO | Réserves
A. Règlement sélectif | 6
B. Règlement global | 3
C. Annulation | 2
D. Cohérence des soldes | 1
E. Onglet Différés réglés | 2
F. Réparation des données | 3
G. Non-régression | 4
TOTAL | 21
Décision : ☐ Recette prononcée sans réserve • ☐ Prononcée avec réserves • ☐ Refusée
Réserves / observations :
Testeur : __________________ Date : __________ Signature : __________________
Responsable officine : __________________ Date : __________ Signature : __________________

## Mise en production
PROCÉDURE DE MISE EN PRODUCTION (après recette OK)
1 | Sauvegarde complète de la base de production (mysqldump).
2 | Déploiement de l'application (branche differe).
3 | Exécution de scripts/reparation_differes.sql sur la production.
4 | Contrôle de la table reparation_differes_rapport et contre-diagnostic (diagnostic_differes.sql).
5 | Arbitrage des listes « NON RE-IMPUTABLE » (S2 : clients ayant payé d'avance) et « dettes effacées » (S3).
6 | À refaire site par site.