## Cahier de recette
CAHIER DE RECETTE — PRESTIGE — ÉVOLUTION 5 ET RETOURS DU 17/09
Branche claude/new-session-xm8ptu — 26 commits (c622289 -> 9d214eb). Recette effectuée par : .............................. Date : ......... / ......... / ......... Version déployée : ..............................
MODE D'EMPLOI Renseigner la colonne « Verdict » pour chaque cas : OK, KO, ou N/A lorsque le cas ne s'applique pas à cette officine (une liste de choix est proposée dans la cellule). Toute anomalie se note dans « Observations » : ce qui a été fait, et ce qui s'est passé. La section A pose les prérequis : sans eux, les cas des sections C et D ne sont pas vérifiables. La colonne « Réf. » donne le commit d'origine, pour retrouver le détail de la modification. |  |  |  | Cas au total |  | Synthèse / réserves :
OK
KO
N/A
Reste à faire
N° | Écran / Fonction | Ce qu'il faut faire | Résultat attendu | Réf. | Verdict | Observations
A. PRÉREQUIS AVANT LA RECETTE
A1 | Déploiement | Déployer le WAR de la branche, puis consulter le journal du serveur. | Les migrations V6.9.35 à V6.9.49 sont passées, toutes en succès. Aucune migration en échec dans flyway_schema_history. | V6.9.35 → V6.9.49
A2 | Configuration Posos | Ouvrir le dossier qui contient dicisms.properties (sous Windows : D:\prestige\config, ou <profil>\Documents). | Le fichier posos.properties y a été créé tout seul, avec ses clés vides et ses explications. Il n'écrase jamais un fichier déjà renseigné. | 7a2b800
A3 | Privilèges | Écran des rôles : chercher les privilèges P_SM_DEPOT_EXTENSION, P_DEPOT_EXT_VALORISATION, P_VENTE_DEPOT_EXTENSION, P_DEPOT_EXT_CA, P_DEPOT_EXT_POINT_CAISSE, P_SM_POSOS, P_IMPORT_CLIENTS. | Les sept privilèges existent et sont attribuables rôle par rôle. Les quatre privilèges d'onglet sont détenus par tous les rôles qui peuvent ouvrir « Gestion depots extensions » : personne ne perd d'onglet à la livraison. | V6.9.46, V6.9.49
A4 | Menu | Dérouler la rubrique GESTION DES TIERS-PAYANTS. | Le menu « Gestion depots extensions » y figure (il était dans GESTION DU STOCK). Son libellé et sa description tiennent dans la navigation, sans être coupés. | V6.9.49, V6.9.47
A5 | Jeu d'essai | Disposer d'au moins un dépôt d'extension actif, avec du stock : quelques articles à stock positif, un à zéro, un à stock négatif, et des articles dans plusieurs rayons. | Sans ce jeu d'essai, les cas C5 à C10 (couleurs et filtres) ne sont pas vérifiables. | —
B. GESTION DÉPÔTS EXTENSIONS — ÉCRAN ET ONGLETS
B1 | Ouverture | Ouvrir le menu « Gestion depots extensions ». | L'écran s'ouvre sur l'onglet « Saisir vente dépôt », qui est le PREMIER onglet. Quatre onglets : Saisir vente dépôt, Valorisation, Chiffre d'affaires, Point de caisse. | d1ec13e
B2 | Couleurs des onglets | Regarder les quatre onglets, puis passer d'un onglet à l'autre. | C'est le FOND de l'onglet qui est coloré, pas son texte : vert (saisie de vente), bleu (valorisation), orange (chiffre d'affaires), violet (point de caisse). Le libellé reste blanc sur les quatre. L'onglet ouvert porte la teinte pleine, les autres la même teinte en clair : on lit d'un coup d'œil où l'on est. | 893f936
B3 | Sélection du dépôt | Choisir un dépôt dans le sélecteur en haut de l'écran. | Un SEUL sélecteur pilote tout l'écran. La liste ne propose que des dépôts d'extension actifs — jamais l'officine. | 647702e
B4 | Sans dépôt choisi | Ouvrir l'écran sans rien choisir, puis passer sur l'onglet Valorisation. | Rien n'est demandé au serveur, la liste est vide, les boutons d'édition sont inactifs, et le message invite à choisir un dépôt. | adc587e
B5 | Changement de dépôt | Choisir un dépôt, attendre l'affichage, puis choisir un autre dépôt. | Les listes se vident avant de recharger : on ne voit jamais, même une seconde, le contenu du dépôt précédent sous le nom du nouveau. | 647702e
B6 | Privilège par onglet | Retirer P_DEPOT_EXT_CA à votre rôle, se DÉCONNECTER puis se reconnecter, rouvrir l'écran. | L'onglet Chiffre d'affaires a disparu (retiré, pas grisé). L'écran s'ouvre sur un onglet existant et reste utilisable. Remettre le privilège ensuite. | d1ec13e
B7 | Privilège côté serveur | Sans le privilège P_DEPOT_EXT_CA, appeler directement api/v1/depot-extension/ca (ou .../ca/pdf) depuis le navigateur. | Le service REFUSE : « Votre profil ne donne pas accès à cette partie de l'écran » (et 403 pour l'édition). Masquer un onglet n'est pas un contrôle d'accès. | d1ec13e
C. ONGLET VALORISATION — LISTE DES ARTICLES
C1 | Nom des vues | Onglet Valorisation : lire les deux boutons de bascule. | Ils s'appellent « Liste des articles » et « Valorisation par emplacement » (et non plus « valorisation simple » / « par emplacement »). | 28b590f
C2 | État de départ | Choisir un dépôt et regarder la barre de critères. | La case « masquer les articles à 0 » est DÉCOCHÉE, et le filtre Stock est sur « Tous » : la liste complète s'affiche dès l'arrivée. | 28b590f
C3 | Valorisation affichée | Lire la ligne de valorisation au-dessus de la liste. | Elle nomme le dépôt, le nombre d'articles, les unités, la valeur d'achat et la valeur de vente. Elle porte sur TOUTES les lignes retenues, pas sur la page affichée : changer de page ne la modifie pas. | adc587e
C4 | Colonnes | Parcourir les colonnes de la liste. | CIP, Désignation, Famille, Emplacement, Stock dépôt, PA, PV, Valeur achat, Valeur vente. Chaque ligne porte son propre calcul. | adc587e
C5 | Stock négatif en rouge | Repérer un article au stock négatif. | Toute la LIGNE est en rouge, sur un fond très pâle — pas seulement la case du stock. Une légende sous la liste rappelle le code couleur. | 28b590f
C6 | Stock à zéro en violet | Repérer un article au stock zéro. | Toute la ligne est en violet. Cliquer dessus GARDE la couleur : la sélection n'effacera pas l'information. | 28b590f
C7 | Masquer les articles à 0 | Cocher « masquer les articles à 0 ». | Les lignes à zéro disparaissent. Le stock NÉGATIF reste visible : c'est une anomalie à voir, pas un article absent. | 28b590f
C8 | Filtre sur le stock : opérateur et valeur | Dans le filtre Stock, choisir un opérateur (=, <>, <, <=, >, >=) puis saisir une valeur et valider par Entrée. Essayer « < 0 », « = 0 », « > 0 », « >= 10 ». | Chaque couple ne garde que les lignes correspondantes ; le nombre total et la valorisation suivent. La zone de valeur reste GRISÉE tant qu'aucun opérateur n'est choisi, et accepte les valeurs négatives. | 893f936
C8b | Filtre de stock rappelé à l'impression | Poser « stock >= 10 », puis Imprimer. | Le rappel de critères du PDF nomme le filtre tel qu'il a été posé : « stock >= 10 ». Une édition qui tait son filtre laisse croire qu'elle porte sur tout le dépôt. | 893f936
C9 | Pas de critère contradictoire | Poser un opérateur dans le filtre Stock. | La case « masquer les articles à 0 » devient GRISÉE : le filtre décide. Revenir à « Tous » la rend de nouveau utilisable, et regrise la zone de valeur. | 893f936
C10 | Filtre emplacement | Choisir un rayon dans le filtre Emplacement (à côté du filtre Famille). | Seuls les articles de ce RAYON restent. Attention : c'est bien le rayon de l'article, le dépôt étant déjà choisi en haut. | 28b590f
C11 | Recherche | Saisir un CIP ou un début de désignation, puis Entrée ou Rechercher. | Seuls les articles correspondants restent, et la valorisation ne porte plus que sur eux. | adc587e
C12 | Export Excel | Cliquer « Exporter Excel ». | Le fichier se télécharge, nommé d'après le dépôt (stock_depot_<DEPOT>.xls), et porte les critères appliqués. | adc587e
C13 | Édition PDF | Cliquer « Imprimer » depuis la liste des articles. | Le PDF s'ouvre DANS un onglet du navigateur (aucune fenêtre surgissante, aucun téléchargement). Il nomme le dépôt, rappelle les critères avec les mots de l'écran, et porte les colonnes de stock et de valorisation. | adc587e
C14 | Pagination du PDF | Faire défiler le PDF jusqu'à la dernière page. | Chaque page porte « Page X / Y », la date, l'opérateur, et le rappel que la liste est triée par emplacement. | 28b590f
D. ONGLET VALORISATION — PAR EMPLACEMENT
D1 | Ventilation | Cliquer « Valorisation par emplacement ». | Une ligne par rayon, avec RÉFÉRENCES, UNITÉS, valeur d'achat et valeur de vente. Les articles sans rayon sont regroupés sous « Sans emplacement » — leur valeur n'est pas perdue. | 647702e
D2 | Deux grandeurs distinctes | Survoler les en-têtes RÉFÉRENCES et UNITÉS. | Les infobulles disent la différence : RÉFÉRENCES compte les articles différents du rayon, UNITÉS additionne les quantités. C'était la question posée sur l'ancienne colonne « quantité ». | 28b590f
D3 | Somme = total | Additionner à la main les valeurs d'achat des lignes et comparer au total rappelé en bas. | La somme des lignes fait EXACTEMENT le total du dépôt. | 647702e
D4 | Critères partagés (aller) | Dans « Liste des articles », chercher un produit présent dans un seul rayon. Puis cliquer « Valorisation par emplacement ». | Seul ce rayon apparaît : la recherche faite dans une vue vaut pour l'autre. | 28b590f
D5 | Critères partagés (retour) | Depuis la vue par emplacement, effacer la recherche et relancer. | La vue par emplacement se met à jour immédiatement et remontre tous les rayons. Les critères restent visibles et modifiables dans les DEUX vues. | 28b590f
D6 | Impression | Cliquer « Imprimer » alors que la vue par emplacement est affichée. | C'est l'édition PAR EMPLACEMENT qui sort (titre « VALORISATION PAR EMPLACEMENT - <dépôt> »), avec les colonnes RÉFÉRENCES et UNITÉS, sa ligne TOTAL, et sa pagination. Le même bouton édite donc ce qui est affiché. | 28b590f
D7 | Export Excel | Regarder le bouton « Exporter Excel » dans la vue par emplacement. | Il est mis en retrait : l'export ne vaut que pour la liste des articles. Il redevient actif en revenant sur celle-ci. | 28b590f
E. ONGLET SAISIR VENTE DÉPÔT
E1 | Un seul endroit | Chercher dans les menus un menu séparé « Vente du dépôt ». | Il n'existe plus : la saisie de vente en dépôt vit uniquement dans cet onglet. | V6.9.48
E2 | Écran complet | Ouvrir l'onglet et parcourir l'écran. | C'est l'écran de vente complet : type de vente, tiers payants, remises, avoirs, préventes, règlements. L'écran de vente de l'officine n'est pas touché. | 4a5bb90
E3 | Dépôt imposé | Regarder le champ « Dépôt » dans l'onglet de vente. | Il reprend le dépôt choisi en haut de l'écran, en LECTURE SEULE et grisé, mais lisible. Il n'est jamais encadré de rouge : ce n'est plus une saisie, c'est un rappel. | 647702e
E4 | Titre | Lire le titre de l'écran de vente. | Il nomme le dépôt en cours. Si aucun dépôt n'est choisi en haut, le titre n'en nomme AUCUN : il ne garde jamais le nom d'un dépôt précédent. | 647702e
E5 | Après une vente validée | Saisir et valider une vente dans le dépôt. | Le dépôt en cours est CONSERVÉ et reste grisé : il ne disparaît pas, et n'apparaît pas en rouge. Le titre continue de le nommer. | bc094f1
E6 | Stock du dépôt | Vendre un article, puis vérifier le stock de cet article dans l'onglet Valorisation. | C'est le stock du DÉPÔT qui a baissé, pas celui de l'officine. | 82c3055
E7 | On ne vend que ce que le dépôt détient | Tenter de vendre un article que le dépôt ne détient pas. | La vente est refusée : le dépôt ne peut pas vendre un article qu'il n'a pas. | 82c3055
E8 | Où va l'argent | Valider une vente en dépôt, puis regarder la caisse de l'opérateur connecté. | L'argent est dans la caisse de l'OPÉRATEUR de l'officine : le chiffre appartient au dépôt, l'encaissement à l'officine. | 52da772
E9 | Non-régression officine | Ouvrir l'écran de vente habituel de l'officine et enchaîner une vente ordinaire. | Rien n'a changé : même écran, même comportement, même stock de l'officine mouvementé. | 82c3055
F. ONGLET CHIFFRE D'AFFAIRES DU DÉPÔT
F1 | Dates du jour | Ouvrir l'onglet Chiffre d'affaires. | La période part des dates DU JOUR (du jour au jour). Rien n'est chargé tant que la recherche n'est pas lancée, et le bouton Imprimer est inactif. | 1ef2bce
F2 | Colonnes demandées | Lancer une recherche et parcourir les colonnes. | Dans cet ordre : TYPE DE VENTE, MONTANT TTC, MONTANT NET, MARGE, NBRE VENTES, MONTANT ESPÈCES, MONTANT TIERS PAYANT. La colonne « règlement » a disparu (elle n'était jamais renseignée). | 1ef2bce
F3 | Ligne TOTAL | Regarder sous les lignes. | Une ligne TOTAL additionne chaque colonne de montant. Vérifier à la main que le total du net est bien la somme des lignes. | 1ef2bce
F4 | Le CA appartient au dépôt | Jouer une vente dans le dépôt, puis comparer le CA du dépôt et le CA de l'officine sur le même jour. | Le CA du dépôt compte cette vente ; le CA de l'officine ne la compte PAS. Une vente d'officine ordinaire fait l'inverse. Les deux ne se recouvrent jamais. | 52da772
F5 | Temps de réponse | Lancer la recherche sur un jour, puis sur un mois, puis sur un an. | La réponse est immédiate (mesure au banc : 13 à 16 ms). Les 6,85 s signalées le 17/09 étaient une régression, corrigée. | 28b590f
F6 | Impression | Cliquer « Imprimer » après une recherche. | Le PDF s'ouvre dans un onglet. Mêmes colonnes que l'écran, ligne TOTAL, pagination, rappel de la période, et le rappel imprimé que l'argent est dans la caisse de l'opérateur. Les chiffres du PDF sont ceux de l'écran. | 1ef2bce
F7 | Période sans vente | Imprimer sur une période où le dépôt n'a rien vendu. | Le document le DIT (« Ce dépôt n'a enregistré aucune vente sur la période demandée ») au lieu de rendre une page vide. | 1ef2bce
G. ONGLET POINT DE CAISSE
G1 | Écran embarqué | Ouvrir l'onglet Point de caisse. | C'est l'écran « Point Caisse Dépôt » existant, avec ses colonnes (Date/Période, Dépôt, Caissière, Montant Net, Espèces, Crédit) et son total. | d1ec13e
G2 | Même dépôt que les voisins | Choisir un dépôt en haut de l'écran, puis venir sur l'onglet Point de caisse. | Le dépôt choisi lui est IMPOSÉ et la recherche est relancée : les quatre onglets parlent du même dépôt. Le choix reste modifiable dans l'onglet. | d1ec13e
G3 | Menu d'origine conservé | Ouvrir le menu « Point Caisse Dépôt » habituel. | Il fonctionne exactement comme avant : l'onglet ne le remplace pas. | d1ec13e
H. AFFICHAGE — « LA PAGE S'EST RÉDUITE, LA VUE EST TRONQUÉE »
H1 | Redimensionnement | Ouvrir n'importe quel écran, puis agrandir et réduire plusieurs fois la fenêtre du navigateur. | Le contenu suit la fenêtre à chaque fois. Aucune bande blanche à droite, aucun écran figé à son ancienne largeur. | 7a2b800
H2 | Après un geste ordinaire | Agrandir la fenêtre, puis lancer une recherche ou ajouter un produit à une vente. | L'écran ne se retracte pas : il garde la largeur de la fenêtre. | 7a2b800
H3 | Robustesse | Enchaîner : ouvrir plusieurs écrans, redimensionner entre chacun, revenir en arrière. | Aucun écran ne reste bloqué à une ancienne taille. Si un incident d'affichage survient malgré tout, il est journalisé dans le Centre de Support (écran Diagnostic / Historique) — ce n'est plus silencieux. | 7a2b800
H4 | Écran de vente en onglet | Ouvrir l'onglet Saisir vente dépôt sur un poste en 1366 px de large. | L'écran de vente est entièrement visible, colonne RÈGLEMENT comprise. Aucun défilement horizontal de la page. | 647702e
I. ANALYSE POSOLOGIE (POSOS)
I1 | Menu | Ouvrir le menu « Analyse Posologie ». | Le menu existe, son libellé est court et tient dans la navigation. | 5c13ca8
I2 | Non configuré | Ouvrir l'écran AVANT d'avoir renseigné posos.properties. | Un bandeau annonce que la passerelle n'est pas configurée et AFFICHE LE CHEMIN EXACT du fichier attendu, en disant s'il est présent. | 573c7ee
I3 | Aucun secret exposé | Renseigner posos.properties, puis appeler api/v1/posos/status depuis le navigateur. | La réponse ne rend que l'adresse, les chemins, l'identifiant MASQUÉ et des booléens. Ni le secret, ni l'identifiant en clair, ni le jeton n'apparaissent — ni ici, ni dans les journaux. | 60696a4
I4 | Analyse d'une ordonnance | Depuis une vente, demander l'analyse des produits de l'ordonnance. | Les produits sont envoyés PAR LEUR NOM. Les alertes reviennent classées, et une alerte de gravité inconnue est traitée comme MAJEURE — jamais minimisée. | 60696a4
I5 | Changement d'identifiants | Modifier le secret dans posos.properties, puis relancer une analyse. | Le jeton mémorisé est abandonné et un nouveau est demandé : on ne continue pas avec d'anciens identifiants. | 60696a4
J. CLIENTS — CRÉATION STANDARD ET IMPORT
J1 | Création allégée | Écran des clients : cliquer « Creer client standard ». | La fenêtre ne demande que le nom, les prénoms et le téléphone. Le formulaire complet reste disponible par le bouton « Creer ». | 96e4e66
J2 | Entrée enchaîne les champs | Curseur dans Nom : taper le nom, Entrée ; taper les prénoms, Entrée ; taper le numéro, Entrée. | Entrée passe au champ SUIVANT (nom → prénoms → numéro → bouton Enregistrer), et n'enregistre pas depuis le premier champ. | 8acf705
J3 | Le bouton est une étape | Après la troisième frappe d'Entrée, regarder l'écran sans rien taper. | Le focus est sur Enregistrer, RIEN n'est encore enregistré. Une seconde frappe d'Entrée (ou Espace) enregistre. | 8acf705
J4 | Animation de la vente | Observer le champ actif pendant la saisie, puis le bouton quand le focus l'atteint. | Le champ actif bat comme dans l'écran de vente ; le bouton prend le même battement. Revenir dans un champ éteint le battement du bouton. | 8acf705
J5 | Numéro unique | Créer un second client standard avec un numéro déjà utilisé, y compris écrit autrement (+225 07-08-...). | Refusé, en NOMMANT le client qui détient le numéro, pour qu'on retrouve sa fiche au lieu d'en créer une seconde. Le numéro est enregistré normalisé, sans séparateurs. | 96e4e66
J6 | Non-régression assurance | Créer deux clients NON standards (assurance) avec le même numéro. | Accepté : l'unicité ne porte que sur les clients standards. Deux assurés d'une même famille peuvent partager un numéro. | 96e4e66
J7 | Import sous privilège | Avec un profil SANS P_IMPORT_CLIENTS, ouvrir l'écran des clients. | Les DEUX boutons d'import (« Importer » et « Importer (colonnes au choix) ») sont cachés. | 7a2b800
J8 | Import : contrôle serveur | Sans le privilège, appeler directement les services d'import. | Les deux services refusent : « Votre profil ne permet pas d'importer des clients. » | 7a2b800
J9 | Import colonnes au choix | Avec le privilège : choisir un fichier, lire ses colonnes, désigner nom / prénoms / numéro, contrôler, importer. | Le séparateur est détecté et annoncé ; les colonnes sont pré-désignées d'après les titres même dans un ordre inattendu ; le contrôle n'écrit RIEN et rend un rapport ligne à ligne avec les motifs de rejet ; l'import n'écrit que les lignes retenues. | 1856144
J10 | Import : pas de double | Relancer le même fichier une seconde fois. | Aucune ligne n'est retenue : les numéros sont déjà attribués. Le bouton d'import se désactive après écriture. | 1856144
K. STOCK — RAYON, RÉSERVE ET TOTAL
K1 | Trois quantités | Ouvrir « Etat de stock », puis « Comparaison stock article ». | Les deux écrans affichent le stock RAYON, la RÉSERVE et le TOTAL. Le total est calculé (rayon + réserve) : il ne peut pas se désynchroniser. | 5006217
K2 | Masquage des quantités | Positionner le paramètre AFFICHER_STOCK à « masqué », puis rouvrir les écrans et exporter. | Les trois colonnes sont vides à l'écran ET dans l'export : l'export ne contourne pas le masquage. | 5006217
K3 | Édition avec réserve | Cliquer « Imprimer réserve » dans chacun des deux écrans. | Le PDF s'ouvre dans un onglet, porte les colonnes Rayon / Réserve / Total et leurs valorisations, et rappelle les critères. Les éditions historiques des deux écrans sont conservées à côté. | 1ed67f3
K4 | Tri par emplacement | Éditer sans filtre (tout le catalogue) et parcourir le document. | Les produits sont triés PAR EMPLACEMENT, puis par désignation. Les articles sans emplacement passent en DERNIER. Mesure au banc : 6 753 articles, rayons croissants du premier au dernier. | 30a8957
K5 | Pagination | Aller à la dernière page du même document. | « Page X / Y » sur chaque page (mesure : 158 pages, dernière page « Page 158 / 158 »), avec la date, l'opérateur et le rappel du tri. | 30a8957
K6 | Plus de blocage | Lancer l'édition « Imprimer réserve » de la comparaison d'articles sur tout le catalogue et chronométrer. | Le document sort (mesure : 1,7 s pour l'état de stock, 15,7 s pour la comparaison). Le blocage de 327 s signalé n'existe plus. Note : les 15,7 s restantes viennent de la requête historique de cet écran — chantier à décider. | bc094f1
L. SUGGESTIONS DE RÉAPPRO — ÉCLATER
L1 | Le bouton existe | Ouvrir « Suggestion de reappro » et regarder la barre d'outils. | Un bouton « ÉCLATER » figure à côté de FUSIONNER. | b27aa4c
L2 | Sans sélection | Cliquer ÉCLATER sans rien cocher. | Il demande de cocher la suggestion à éclater, et ne fait rien. | b27aa4c
L3 | Une seule à la fois | Cocher deux suggestions, puis cliquer ÉCLATER. | Refusé : l'éclatement porte sur une suggestion à la fois. | b27aa4c
L4 | Éclatement | Cocher une suggestion, cliquer ÉCLATER, saisir 3. | Trois suggestions sont obtenues, nommées dans le message avec leur nombre de lignes. Une suggestion de 1 500 lignes donne 3 × 500. | b27aa4c
L5 | Aucune ligne perdue | Noter le nombre de lignes avant, puis additionner les lignes des morceaux obtenus. | La somme est EXACTEMENT le nombre de départ : aucune ligne perdue, aucune dupliquée. Le reste de la division va aux premiers morceaux (1 501 en 3 → 501 / 500 / 500). | b27aa4c
L6 | Identité conservée | Retrouver les morceaux dans la liste. | La suggestion de départ GARDE sa référence et devient le premier morceau. Tous les morceaux sont des suggestions MANUELLES, chez le même grossiste que l'originale. | b27aa4c
L7 | Refus explicites | Essayer : éclater en 1 ; éclater en plus de morceaux qu'il y a de lignes ; éclater une suggestion DÉJÀ COMMANDÉE ; éclater une suggestion vide. | Chaque cas est refusé avec son motif — le nombre de lignes disponibles est rappelé, et la suggestion déjà commandée est nommée. Elle ressort intacte. | b27aa4c
L8 | Non-régression FUSIONNER | Fusionner deux suggestions du même grossiste. | La fusion fonctionne comme avant. | b27aa4c
M. TICKET Z ET BALANCE
M1 | Ligne « dont vente dépôt » | Après une vente en dépôt, afficher le ticket Z de l'opérateur. | Une ligne « dont vente dépôt <nom du dépôt> » apparaît, avec son montant. | 52da772
M2 | Totaux inchangés | Comparer le total espèces du ticket Z à la somme des ventes du jour, dépôt comprise. | Le total est INCHANGÉ : la ventilation ne s'ajoute pas au total, elle en fait partie. L'argent du dépôt est bien dans ce tiroir. | 52da772
M3 | Temps de réponse | Afficher le ticket Z sur une journée chargée et chronométrer. | Mesure A/B au banc sur 300 ventes : 3 693 ms avant, 1 489 ms après (1 118 ms à chaud). L'écart se creuse avec le nombre de ventes. | 9d214eb
M4 | Balance sans règlement | Ouvrir la balance sur une période contenant une vente clôturée SANS ligne de règlement. | L'écran s'affiche normalement. La vente compte dans le chiffre d'affaires, mais dans aucun mode de règlement : le total des modes est alors inférieur au net, ce qui est l'information exacte. Avant, l'écran tombait. | 9d214eb
M5 | Balance dépôt | Ouvrir « Balance Depot » et lancer une recherche. | L'écran fonctionne comme avant : les privilèges des onglets de l'écran des dépôts ne l'ont pas touché. | d1ec13e
N. AUTRES POINTS DE L'ÉVOLUTION 5
N1 | Valorisation archivée | Vérifier le sous-dossier « valorisations » de la racine de stockage après le 27 du mois. | Un PDF valorisation_<officine>_du_<AAAA-MM-JJ>.pdf y a été produit tout seul à 01:20. Le critère (EMPLACEMENT ou FAMILLE) suit le paramètre KEY_VALORISATION_PDF_CRITERE, et la purge garde 12 mois par défaut. | a245ffe
N2 | Valorisation : écran inchangé | Produire la valorisation depuis l'écran. | Le document est exactement le même qu'avant : l'archivage est un second appel en lecture seule. | a245ffe
N3 | Ventes supprimées | Ouvrir l'écran des suppressions de vente. | Une colonne « Vente ouverte par » figure à côté de « Supprimé par », et dans l'export Excel. Pour une suppression automatique de nuit, « Supprimé par » vaut Système et « Vente ouverte par » nomme l'opérateur. | 2e61fed
N4 | Règlement carnet dépôt | Saisir un règlement de carnet dépôt en choisissant une date ANCIENNE (plusieurs semaines). | Deux colonnes distinctes : « Date de reglement » (la date choisie) et « Saisi le » (l'horodatage réel de la saisie). Le dossier, le mouvement de caisse et le ticket restent datés de la date choisie. | 75ff1d4
N5 | Articles mouvementés | Ouvrir « articles mouvementés » et utiliser les trois filtres : mode de mouvement, emplacement, famille. | Une seule ligne par article, même s'il a été vendu puis réapprovisionné ; la colonne « Type(s) de mouvement » concatène les modes. Réinitialiser remet tout à « Tous ». | 59e700f
N6 | Inventaire sur toute la liste | Cliquer « Creer inventaire (toute la liste) » après avoir posé des filtres. | L'inventaire reprend TOUS les articles correspondant aux critères, sans cocher page par page, et son libellé rappelle le mode retenu. Le bouton par sélection est conservé. | 59e700f
N7 | Export articles mouvementés | Cliquer « Exporter Excel ». | L'export répond (il était présenté mais non câblé), emporte les critères de l'écran et porte les trois nouvelles colonnes. | 59e700f
N8 | Rattrapage clôtures inventaire | Lancer le rattrapage des clôtures d'inventaire. | Le traitement fonctionne et son test automatisé est de nouveau en place. | c622289
O. GESTION DES SURSTOCKS
O1 | Somme des mois = quantité vendue | Ouvrir « Gestion des surstocks », rechercher avec 3 mois d'historique, relever une ligne, puis ouvrir la fiche article du même produit. | La quantité vendue de la période est EXACTEMENT la somme des trois derniers mois complets lus sur la fiche article (l'écart de 34 contre 35 signalé le 18/09). La période est calendaire : ni mois tronqué, ni mois en cours. | 893f936
O2 | Les quatre mois rappelés | Regarder les en-têtes de colonnes et le rappel de période. | Le mois en cours et les trois précédents sont NOMMÉS (« Septembre (en cours) / Août / Juillet / Juin »), et un rappel dit sur quelle période porte le calcul. | 893f936
O3 | Mois en cours exclu de la moyenne | Comparer la moyenne mensuelle à la somme des trois mois complets divisée par 3. | C'est la même valeur. Le mois en cours est affiché pour information mais n'entre NI dans la quantité vendue NI dans la moyenne : incomplet, il tirerait la moyenne vers le bas et gonflerait le surplus annoncé. | 893f936
O4 | Couleurs demandées | Regarder les colonnes Moy. mensuelle et Qté surplus. | La moyenne mensuelle est en BLEU, la quantité de surplus en VERT. | 893f936
O5 | PDF et Excel cohérents | Imprimer puis exporter la même recherche. | Les quantités vendues et les moyennes du PDF et de l'Excel sont celles de l'écran, sur la même période. | 893f936
P. MODES DE RÈGLEMENT — ICÔNES
P1 | Tous les modes ont leur icône | Ouvrir une vente et déplier la liste des modes de paiement. | Les treize modes portent une icône, à la même taille et dans le même style : les cinq existantes (Wave, Orange, MTN, Moov, Djamo) et les huit ajoutées (espèces, carte bancaire, chèques, virement, différé, devise, Celpaid, TrésorPay). | 893f936
P2 | Écran de vente inchangé | Enchaîner une vente complète avec règlement. | Rien d'autre n'a changé dans l'écran de vente : seules des images ont été ajoutées là où le code les cherchait déjà. Un mode sans image resterait affiché, simplement sans icône. | 893f936
Vérifications automatisées existantes pour cette branche — suite unitaire : 901 cas. Bout en bout (src/test/e2e/retours) : test-depot-onglets 57, test-depot-extension-stock 55, test-vente-en-depot 31, test-posos 32, test-client-standard 32, test-import-clients 32, test-stock-reserve-colonnes 39, test-vente-contexte-depot 26, test-ca-depot 20, test-eclater-suggestion 19, test-redimensionnement 14, et les suites des points 2, 5, 6 et 8. Ces tests ne remplacent pas la recette : ils protègent des régressions, la recette valide l'usage.
Recette prononcée le ......... / ......... / ......... Visa du pharmacien : .............................................. Réserves : ..............................................................................