## Synthèse
RAPPORT DES TESTS D'ÉCRAN — branche d'intégration
422 tests : 369 OK, 53 en échec
Module | Tests | OK | Échec
achats | 2 | 2 | 0
analyse | 4 | 4 | 0
audit | 3 | 3 | 0
audits | 14 | 14 | 0
caisse | 2 | 2 | 0
campagnes | 8 | 7 | 1
carnet-depot | 1 | 1 | 0
client | 4 | 4 | 0
ergonomie | 3 | 3 | 0
espace-produit | 1 | 0 | 1
etape1 | 1 | 1 | 0
etape2 | 1 | 1 | 0
etape3 | 2 | 2 | 0
etape5 | 1 | 1 | 0
facturation | 1 | 1 | 0
filtres | 4 | 3 | 1
inventaire | 1 | 1 | 0
journal | 12 | 10 | 2
lot3 | 3 | 2 | 1
lot4 | 2 | 2 | 0
mobile | 1 | 0 | 1
perf | 11 | 8 | 3
pilotage | 1 | 1 | 0
points-28-10 | 8 | 8 | 0
productivite | 6 | 6 | 0
racine | 7 | 5 | 2
recap | 1 | 1 | 0
reglement | 1 | 1 | 0
retours | 282 | 245 | 37
securite | 13 | 12 | 1
stock | 1 | 1 | 0
support | 15 | 12 | 3
vente | 5 | 5 | 0
Échecs par catégorie | Tests
À examiner | 31
Données de la copie | 8
Lenteur (grosse base) | 6
Configuration du poste | 6
Test manuel | 2

## achats
TESTS D'ÉCRAN — module achats
2 tests, 2 OK, 0 en échec
Test | Résultat | Contrôles | Premier contrôle en échec | Catégorie | Cause et suite
achats/test-controle-achats-inventaire.js | OK | 11 / 11
achats/test-controle-achats.js | OK | 16 / 16

## analyse
TESTS D'ÉCRAN — module analyse
4 tests, 4 OK, 0 en échec
Test | Résultat | Contrôles | Premier contrôle en échec | Catégorie | Cause et suite
analyse/test-analyse-tierspayant.js | OK | 13 / 13
analyse/test-selecteur-periodes.js | OK | 35 / 35
analyse/test-stats-famille-rayon-vide.js | OK | 16 / 16
analyse/test-unites-vendues-vno-vo.js | OK | 3 / 3

## audit
TESTS D'ÉCRAN — module audit
3 tests, 3 OK, 0 en échec
Test | Résultat | Contrôles | Premier contrôle en échec | Catégorie | Cause et suite
audit/test-audit-analyse.js | OK | 17 / 17
audit/test-audit-rapports.js | OK | 18 / 18
audit/test-audit-regularisations.js | OK | 17 / 17

## audits
TESTS D'ÉCRAN — module audits
14 tests, 14 OK, 0 en échec
Test | Résultat | Contrôles | Premier contrôle en échec | Catégorie | Cause et suite
audits/repro-assurances-liens.js | OK | 15 / 15
audits/repro-carnet.js | OK | 10 / 10
audits/repro-differes.js | OK | 13 / 13
audits/repro-facturation.js | OK | 10 / 10
audits/repro-remise-caisse.js | OK | 8 / 8
audits/repro-vente-assurance.js | OK | 17 / 17
audits/repro-vente-comptant.js | OK | 17 / 17
audits/repro-vo-remise.js | OK | 9 / 9
audits/test-ecran-assurances-client-depot.js | OK | 8 / 8
audits/test-ecran-assurances-client-priorites.js | OK | 18 / 18
audits/test-ecran-modifier-tp-vente-encours.js | OK | 11 / 11
audits/test-ecran-modifier-vente-deja-modifiee.js | OK | 6 / 6
audits/test-ecran-nouveau-tp-principal.js | OK | 10 / 10
audits/test-fiche-article-qte-restante-lot.js | OK | 4 / 4

## caisse
TESTS D'ÉCRAN — module caisse
2 tests, 2 OK, 0 en échec
Test | Résultat | Contrôles | Premier contrôle en échec | Catégorie | Cause et suite
caisse/test-mvt-caisse.js | OK | 11 / 11
caisse/test-ticketz.js | OK | 17 / 17

## campagnes
TESTS D'ÉCRAN — module campagnes
8 tests, 7 OK, 1 en échec
Test | Résultat | Contrôles | Premier contrôle en échec | Catégorie | Cause et suite
campagnes/test-campagne-piece-jointe.js | OK | 21 / 21
campagnes/test-campagnes-canal-defaut.js | OK | 4 / 4
campagnes/test-campagnes-destinataires-demande.js | OK | 5 / 5
campagnes/test-campagnes-listes.js | OK | 13 / 13
campagnes/test-campagnes-parametres-0825.js | OK | 9 / 9
campagnes/test-campagnes-suivi.js | OK | 8 / 8
campagnes/test-campagnes.js | Échec | 21 / 27 | Précondition : aucun vrai client actif né un 10-30 | Données de la copie | Un vrai client actif est né un 30/10 : le test suppose qu'aucun ne l'est.
campagnes/test-whatsapp-discussions.js | OK | 15 / 15

## carnet-depot
TESTS D'ÉCRAN — module carnet-depot
1 tests, 1 OK, 0 en échec
Test | Résultat | Contrôles | Premier contrôle en échec | Catégorie | Cause et suite
carnet-depot/test-facturation-carnet-depot.js | OK | 33 / 33

## client
TESTS D'ÉCRAN — module client
4 tests, 4 OK, 0 en échec
Test | Résultat | Contrôles | Premier contrôle en échec | Catégorie | Cause et suite
client/test-client-standard-naissance.js | OK | 10 / 10
client/test-doublon-client.js | OK | 8 / 8
client/test-fiche-client-identite-conso.js | OK | 11 / 11
client/test-gestion-clients-barre.js | OK | 8 / 8

## ergonomie
TESTS D'ÉCRAN — module ergonomie
3 tests, 3 OK, 0 en échec
Test | Résultat | Contrôles | Premier contrôle en échec | Catégorie | Cause et suite
ergonomie/test-confirmation-icones-ligne.js | OK | 14 / 14
ergonomie/test-indicateur-chargement.js | OK | 10 / 10
ergonomie/test-onglets-gauche.js | OK | 22 / 22

## espace-produit
TESTS D'ÉCRAN — module espace-produit
1 tests, 0 OK, 1 en échec
Test | Résultat | Contrôles | Premier contrôle en échec | Catégorie | Cause et suite
espace-produit/test-selecteur-dci.js | Échec | 2 / 5 | Préparation : 5 rattachements DCI–produit créés par la route de la fiche article [{"success":"0","errors":"Echec d'enregistrement. DCI inexistant ou incorrecte"}] | Données de la copie | La copie n'a aucune DCI rattachée à un produit ; le test ne sait pas en créer.

## etape1
TESTS D'ÉCRAN — module etape1
1 tests, 1 OK, 0 en échec
Test | Résultat | Contrôles | Premier contrôle en échec | Catégorie | Cause et suite
etape1/test-menus-et-maj-article.js | OK | 23 / 23

## etape2
TESTS D'ÉCRAN — module etape2
1 tests, 1 OK, 0 en échec
Test | Résultat | Contrôles | Premier contrôle en échec | Catégorie | Cause et suite
etape2/test-tp-maj-selective.js | OK | 31 / 31

## etape3
TESTS D'ÉCRAN — module etape3
2 tests, 2 OK, 0 en échec
Test | Résultat | Contrôles | Premier contrôle en échec | Catégorie | Cause et suite
etape3/test-ordonnancier.js | OK | 62 / 62
etape3/test-removed-detail.js | OK | 9 / 9

## etape5
TESTS D'ÉCRAN — module etape5
1 tests, 1 OK, 0 en échec
Test | Résultat | Contrôles | Premier contrôle en échec | Catégorie | Cause et suite
etape5/test-gardes.js | OK | 58 / 58

## facturation
TESTS D'ÉCRAN — module facturation
1 tests, 1 OK, 0 en échec
Test | Résultat | Contrôles | Premier contrôle en échec | Catégorie | Cause et suite
facturation/test-cachet-facture.js | OK | 11 / 11

## filtres
TESTS D'ÉCRAN — module filtres
4 tests, 3 OK, 1 en échec
Test | Résultat | Contrôles | Premier contrôle en échec | Catégorie | Cause et suite
filtres/test-etat-stock-filtres.js | OK | 5 / 5
filtres/test-filtre-multiple-cazonegeo.js | OK | 21 / 21
filtres/test-filtre-multiple-menus.js | OK | 62 / 62
filtres/test-impressions-filtres.js | Échec |  | arrêt du test (code 1) sans contrôle en échec | À examiner | Pas encore étudié : test à adapter à la copie ou défaut à confirmer.

## inventaire
TESTS D'ÉCRAN — module inventaire
1 tests, 1 OK, 0 en échec
Test | Résultat | Contrôles | Premier contrôle en échec | Catégorie | Cause et suite
inventaire/test-colonnes-inventaire.js | OK | 7 / 7

## journal
TESTS D'ÉCRAN — module journal
12 tests, 10 OK, 2 en échec
Test | Résultat | Contrôles | Premier contrôle en échec | Catégorie | Cause et suite
journal/test-controle-achats-filtre-apres-edition.js | OK | 7 / 7
journal/test-export-journal.js | OK | 10 / 10
journal/test-infos-client-vente-avant-chargement.js | OK | 7 / 7
journal/test-pilotage-quitte-avant-reponse.js | OK | 4 / 4
journal/test-retour-carnet-code-encode.js | OK | 4 / 4
journal/test-scan-qr-publicitaire.js | Échec | 11 / 13 | Vente dépôt : lien scanné → aucun appel au serveur, « QR code publicitaire » sans fenêtre, champ vidé [{"champ":"htt","fenetre":false,"texte":false} appels : ] | À examiner | Partie « vente dépôt » en échec deux fois de suite l'après-midi (champ partiellement saisi) ; passait le matin.
journal/test-suppression-commande-double.js | OK | 14 / 14
journal/test-tiers-payants-desactives.js | Échec | 4 / 5 | La liste montre le tiers-payant désactivé [20 ligne(s) ; ] | À examiner | Pas encore étudié : test à adapter à la copie ou défaut à confirmer.
journal/test-vente-changer-tiers-payant.js | OK | 7 / 7
journal/test-vente-quantite-decimale.js | OK | 5 / 5
journal/test-vente-vendeur-inconnu.js | OK | 5 / 5
journal/test-vente-vendeur-saisi.js | OK | 6 / 6

## lot3
TESTS D'ÉCRAN — module lot3
3 tests, 2 OK, 1 en échec
Test | Résultat | Contrôles | Premier contrôle en échec | Catégorie | Cause et suite
lot3/test-ergonomie-lot3.js | OK | 28 / 28
lot3/test-ergonomie-lot3b.js | Échec |  | arrêt du test (code 1) sans contrôle en échec | À examiner | Pas encore étudié : test à adapter à la copie ou défaut à confirmer.
lot3/test-icones-colonnes-action.js | OK | 11 / 11

## lot4
TESTS D'ÉCRAN — module lot4
2 tests, 2 OK, 0 en échec
Test | Résultat | Contrôles | Premier contrôle en échec | Catégorie | Cause et suite
lot4/test-ca-marge-detail.js | OK | 27 / 27
lot4/test-recap-caisse-modes.js | OK | 25 / 25

## mobile
TESTS D'ÉCRAN — module mobile
1 tests, 0 OK, 1 en échec
Test | Résultat | Contrôles | Premier contrôle en échec | Catégorie | Cause et suite
mobile/test-info-articles-rapide.js | Échec | 9 / 10 | v1/checkproduit (tout) : réponse en moins de 20 s [58625 ms, 11650] | Lenteur (grosse base) | Vérification produit en 51 s pour 20 s attendues : suivi par la session de performance.

## perf
TESTS D'ÉCRAN — module perf
11 tests, 8 OK, 3 en échec
Test | Résultat | Contrôles | Premier contrôle en échec | Catégorie | Cause et suite
perf/test-comparaison-stock-export.js | Échec |  | arrêt du test (code 1) sans contrôle en échec | À examiner | Pas encore étudié : test à adapter à la copie ou défaut à confirmer.
perf/test-erp-catalogue-export.js | Échec | 1 / 3 | Réponse 200 en moins de 30 s, un produit par article (193 articles détail sans indicateur) [200, 133642 ms, 22112 / 22112] | Lenteur (grosse base) | Catalogue ERP en 120 s pour 30 s attendues : suivi par la session de performance.
perf/test-erp-ventes-export.js | OK | 2 / 2
perf/test-lignes-bl-mobile.js | OK | 5 / 5
perf/test-liste-caisse-export.js | Échec |  | arrêt du test (code 1) sans contrôle en échec | À examiner | Pas encore étudié : test à adapter à la copie ou défaut à confirmer.
perf/test-perf-pilotage.js | OK | 26 / 26
perf/test-pilotage-a-suivre.js | OK | 4 / 4
perf/test-scripts-groupes.js | OK
perf/test-statistique-famille.js | OK | 7 / 7
perf/test-statistique-rayon-grossiste.js | OK | 14 / 14
perf/test-suivi-mouvements-export.js | OK | 4 / 4

## pilotage
TESTS D'ÉCRAN — module pilotage
1 tests, 1 OK, 0 en échec
Test | Résultat | Contrôles | Premier contrôle en échec | Catégorie | Cause et suite
pilotage/test-rentabilite-nette.js | OK | 12 / 12

## points-28-10
TESTS D'ÉCRAN — module points-28-10
8 tests, 8 OK, 0 en échec
Test | Résultat | Contrôles | Premier contrôle en échec | Catégorie | Cause et suite
points-28-10/test-libelles-comptant-assurance.js | OK | 6 / 6
points-28-10/test-perimes-quantites.js | OK | 9 / 9
points-28-10/test-points-29-10.js | OK | 18 / 18
points-28-10/test-points-divers.js | OK | 21 / 21
points-28-10/test-reappro-etiquettes.js | OK | 10 / 10
points-28-10/test-recherche-vente-scan.js | OK | 15 / 15
points-28-10/test-saisie-noms-espaces.js | OK | 5 / 5
points-28-10/test-vente-modifiee-sans-changement.js | OK | 10 / 10

## productivite
TESTS D'ÉCRAN — module productivite
6 tests, 6 OK, 0 en échec
Test | Résultat | Contrôles | Premier contrôle en échec | Catégorie | Cause et suite
productivite/test-activite-equipes-analyses.js | OK | 11 / 11
productivite/test-activite-equipes-donnees.js | OK | 11 / 11
productivite/test-activite-equipes-pastilles.js | OK | 22 / 22
productivite/test-activite-equipes-retours.js | OK | 8 / 8
productivite/test-activite-equipes-vider.js | OK | 5 / 5
productivite/test-anomalies-employes.js | OK | 14 / 14

## racine
TESTS D'ÉCRAN — module racine
7 tests, 5 OK, 2 en échec
Test | Résultat | Contrôles | Premier contrôle en échec | Catégorie | Cause et suite
test-config-actions.js | OK | 8 / 8
test-lots.js | OK | 10 / 10
ui-caisse-deconditionnement.js | Échec |  | arrêt du test (code 2) sans contrôle en échec | Test manuel | Script à suivre à la main, pas un test automatique.
ui-clavier-caisse-detail.js | OK | 6 / 6
ui-fiche-article-refonte.js | OK | 40 / 40
ui-suivi-mvt-article.js | Échec |  | arrêt du test (code 2) sans contrôle en échec | Test manuel | Script à suivre à la main, pas un test automatique.
verif-carnet.js | OK | 6 / 6

## recap
TESTS D'ÉCRAN — module recap
1 tests, 1 OK, 0 en échec
Test | Résultat | Contrôles | Premier contrôle en échec | Catégorie | Cause et suite
recap/test-recap-organisme.js | OK | 24 / 24

## reglement
TESTS D'ÉCRAN — module reglement
1 tests, 1 OK, 0 en échec
Test | Résultat | Contrôles | Premier contrôle en échec | Catégorie | Cause et suite
reglement/test-liste-reglements.js | OK | 19 / 19

## retours
TESTS D'ÉCRAN — module retours
282 tests, 245 OK, 37 en échec
Test | Résultat | Contrôles | Premier contrôle en échec | Catégorie | Cause et suite
retours/test-achats-fournisseurs.js | OK | 6 / 6
retours/test-ajustement-integrite.js | OK | 9 / 9
retours/test-analyse-article.js | OK | 28 / 28
retours/test-analyse-caisse.js | Échec | 6 / 16 | Précondition : deux caissiers du même dépôt, aucune caisse du banc en mars-avril 2025 [Essai E2E / 01 - ASSALE ABENAN AGNES] | Données de la copie | Le jeu d'essai est daté de mars-avril 2025, période où la copie a de vraies caisses.
retours/test-analyse-commande.js | OK | 23 / 23
retours/test-annulation-vente-double.js | OK | 11 / 11
retours/test-articles-dormants.js | OK | 15 / 15
retours/test-articles-mouvementes.js | OK | 24 / 24
retours/test-articles-vendus-qte.js | OK | 11 / 11
retours/test-avancement-commande.js | OK | 16 / 16
retours/test-avis-clients.js | Échec | 8 / 10 | Migration : menu AVIS CLIENTS, 4 droits à l'administrateur seulement | À examiner | Pas encore étudié : test à adapter à la copie ou défaut à confirmer.
retours/test-avoirs-analyse.js | OK | 15 / 15
retours/test-avoirs-bon-livraison.js | OK | 14 / 14
retours/test-b3-paiements-mobile.js | Échec | 2 / 4 | Capacités : opérateurs annoncés (simulateur actif sur le banc) [{"paiementsMobileVersion":0,"success":true,"fournisseur":null,"paiementsMobile":[],"expirationMin":10,"typesReglement":{"orange":"7","mtn":"9","moov":"8","wave":"10"},"http":200}] | Configuration du poste | Simulateur de paiement mobile non installé sur le poste.
retours/test-badge-sans-compte.js | OK | 6 / 6
retours/test-barre-horizontale.js | OK | 11 / 11
retours/test-bl-suppression-lot.js | OK | 6 / 6
retours/test-blv-alertes.js | OK | 22 / 22
retours/test-ca-depot.js | OK | 20 / 20
retours/test-calendrier-listes.js | OK | 9 / 9
retours/test-carnet-depot-date-creation.js | OK | 13 / 13
retours/test-client-standard.js | OK | 33 / 33
retours/test-cloche.js | OK | 18 / 18
retours/test-commande-en-cours-0825.js | OK | 5 / 5
retours/test-commande-pharmaml-v3.js | OK | 6 / 6
retours/test-commander-suggestion-pharmaml.js | OK | 20 / 20
retours/test-commandes-onglets.js | Échec |  | arrêt du test (code 1) sans contrôle en échec | À examiner | Pas encore étudié : test à adapter à la copie ou défaut à confirmer.
retours/test-connexion-badge-lecture.js | OK | 11 / 11
retours/test-connexion-badge.js | OK | 16 / 16
retours/test-connexion-bouton-pointage.js | OK | 10 / 10
retours/test-controle-achats-tableau.js | OK | 13 / 13
retours/test-controle-bl-utilisateur.js | Échec | 7 / 8 | userId : chaque ligne rendue est un BL de cet utilisateur [500 lignes, 500 siennes] | À examiner | Pas encore étudié : test à adapter à la copie ou défaut à confirmer.
retours/test-decision-12-reception-bl.js | OK | 9 / 9
retours/test-decision-17-d7-retour-motif.js | OK | 9 / 9
retours/test-decision-39-cache-garde.js | OK | 4 / 4
retours/test-decisions-2-38.js | OK | 5 / 5
retours/test-defilement-ecrans.js | Échec | 1 / 1 | arrêt du test (code 124) sans contrôle en échec | Lenteur (grosse base) | Dépasse 15 minutes sur la grosse base.
retours/test-demande-17-d6-d8.js | OK | 10 / 10
retours/test-demande-19-client-ref.js | OK | 5 / 5
retours/test-demande-saisonniere.js | OK | 19 / 19
retours/test-demandes-51-52-pointage.js | OK | 14 / 14
retours/test-depot-extension-stock.js | OK | 61 / 61
retours/test-depot-onglets.js | Échec |  | arrêt du test (code 1) sans contrôle en échec | À examiner | Pas encore étudié : test à adapter à la copie ou défaut à confirmer.
retours/test-derniere-entree.js | Échec | 1 / 2 | Déroulement du test [locator.dblclick: Timeout 90000ms exceeded. | À examiner | Pas encore étudié : test à adapter à la copie ou défaut à confirmer.
retours/test-differe-nom-client.js | OK | 14 / 14
retours/test-differes-modification.js | OK | 13 / 13
retours/test-differes-reglement.js | OK | 14 / 14
retours/test-differes-solde.js | OK | 16 / 16
retours/test-disponibilite-pharmaml.js | OK | 21 / 21
retours/test-double-clic-fenetres.js | OK | 15 / 15
retours/test-eclater-suggestion.js | OK | 21 / 21
retours/test-ecran-colle-suit-conteneur.js | OK | 8 / 8
retours/test-empreintes-employes.js | OK | 14 / 14
retours/test-entree-stock-0825.js | OK | 11 / 11
retours/test-equivalents-dci-suggestion.js | OK | 15 / 15
retours/test-ergonomie-ecrans.js | OK | 3 / 3
retours/test-etiquetage-pro-saisie.js | OK | 13 / 13
retours/test-etiquetage-pro.js | OK | 47 / 47
retours/test-etiquette-ancien-menu.js | OK | 7 / 7
retours/test-etiquettes-apres-entree.js | OK | 10 / 10
retours/test-etiquettes-gs1.js | OK | 17 / 17
retours/test-etiquettes-personnalisation.js | OK | 50 / 50
retours/test-evolution-stock-mois.js | OK | 7 / 7
retours/test-facture-subrogatoire-api.js | OK | 17 / 17
retours/test-fiche-article-derniere-vente.js | OK | 5 / 5
retours/test-fiche-article-reserve-etiquette.js | Échec | 0 / 1 | Précondition : un produit et une DCI [14101018172048169241 ] | Données de la copie | Aucune DCI rattachée à un produit sur la copie.
retours/test-fiche-article-sans-jsp.js | OK | 20 / 20
retours/test-fiche-client-fenetre.js | OK | 9 / 9
retours/test-fiche-code-geo.js | Échec | 13 / 14 | Filtre code géo réserve « E2E-R » : le produit, avec son colisage [{"n":2,"r":{"id":"14101018172048169241","cip":"3532111","libelle":"VENTOLINE 5MG/2,5ML UNIDOSE 60","emplacement":"GOUTTES BUVABLES - COLLUTOIRES","codeGeo":"E2E-A12","codeGeoReserve":"E2E-R07","stockRayon":0,"stockReserve":37,"colisage":null}}] | À examiner | Pas encore étudié : test à adapter à la copie ou défaut à confirmer.
retours/test-fiche-ean-fabricant.js | OK | 20 / 20
retours/test-fiche-grossiste-dispo.js | OK | 8 / 8
retours/test-fidelite-droits-onglets.js | OK | 10 / 10
retours/test-fidelite-inscription-client.js | OK | 13 / 13
retours/test-fidelite-vente-utiliser.js | OK | 12 / 12
retours/test-fidelite.js | Échec |  | arrêt du test (code 1) sans contrôle en échec | À examiner | Pas encore étudié : test à adapter à la copie ou défaut à confirmer.
retours/test-frequentation-horaire.js | OK | 14 / 14
retours/test-gardes-2109.js | OK | 25 / 25
retours/test-gestion-caisse-jour.js | OK | 5 / 5
retours/test-gs1-bascule.js | OK | 25 / 25
retours/test-gs1-controle-lot.js | OK | 25 / 25
retours/test-gs1-peremption-lot-seul.js | OK | 6 / 6
retours/test-gs1-separateur-perdu.js | OK | 8 / 8
retours/test-images-produit.js | OK | 16 / 16
retours/test-import-clients.js | Échec | 26 / 32 | L import annonce 3 clients créés [Le serveur n'a pas répondu. Réessayez.] | À examiner | Pas encore étudié : test à adapter à la copie ou défaut à confirmer.
retours/test-info-article-performance.js | OK | 4 / 4
retours/test-interactions-vente.js | OK | 6 / 6
retours/test-inventaire-analyse.js | OK | 25 / 25
retours/test-inventaire-cloture-animation.js | OK | 12 / 12
retours/test-inventaire-cloture-liste.js | OK | 7 / 7
retours/test-inventaire-cloture-procedure.js | OK | 13 / 13
retours/test-inventaire-creation-produits.js | Échec | 15 / 16 | Exactement ces 4 produits, retenus, stock initial = stock de l'emplacement (SQL) [14101717673036503159¦1¦0¦0 | À examiner | Pas encore étudié : test à adapter à la copie ou défaut à confirmer.
retours/test-inventaire-etat-rayons.js | OK | 11 / 11
retours/test-inventaire-lecture-panne.js | OK | 3 / 3
retours/test-inventaire-lettres.js | OK | 9 / 9
retours/test-inventaire-retenue-droits.js | OK | 12 / 12
retours/test-inventaire-saisie-cloture.js | OK | 6 / 6
retours/test-inventaire-versement.js | OK | 17 / 17
retours/test-journal-complet.js | OK | 18 / 18
retours/test-libelles-menus.js | OK | 8 / 8
retours/test-logos-mobile.js | OK | 13 / 13
retours/test-lot-a.js | OK | 21 / 21
retours/test-lot-b-commandes.js | OK | 11 / 11
retours/test-lot-b.js | OK | 25 / 25
retours/test-lot-c-surveillance.js | Échec | 13 / 15 | (g) 10 erreurs identiques simultanées : un seul événement, 10 occurrences (aucune perdue) [0¦0] | Lenteur (grosse base) | Le navigateur de test s'arrête (mémoire) sur la grosse base.
retours/test-lot-c.js | OK | 24 / 24
retours/test-lot-d.js | OK | 31 / 31
retours/test-lot-e.js | Échec | 35 / 35 | arrêt du test (code 1) sans contrôle en échec | À examiner | Pas encore étudié : test à adapter à la copie ou défaut à confirmer.
retours/test-lot-f.js | OK | 25 / 25
retours/test-lot-g.js | OK | 21 / 21
retours/test-lot-i.js | OK | 18 / 18
retours/test-lot-j.js | OK | 29 / 29
retours/test-lot-k.js | OK | 19 / 19
retours/test-lot-l.js | OK | 31 / 31
retours/test-lot-m.js | OK | 24 / 24
retours/test-lot-n.js | OK | 21 / 21
retours/test-lot-o.js | OK | 14 / 14
retours/test-lot-pq.js | OK | 21 / 21
retours/test-lot-rs.js | OK | 27 / 27
retours/test-lot-t.js | OK | 21 / 21
retours/test-lot-u.js | OK | 24 / 24
retours/test-lot-v.js | OK | 18 / 18
retours/test-lot1-defauts-1010.js | OK | 14 / 14
retours/test-lot3-avis-mobilemoney.js | OK | 5 / 5
retours/test-maintenance-archives-pharmaml.js | OK | 12 / 12
retours/test-majuscules.js | OK | 6 / 6
retours/test-marges-analyse.js | OK | 15 / 15
retours/test-matrice-seuils.js | OK | 15 / 15
retours/test-menu-ordre-modules.js | OK | 5 / 5
retours/test-menu-themes.js | OK | 19 / 19
retours/test-menu-vente.js | OK | 13 / 13
retours/test-menus-casses-masques.js | OK | 7 / 7
retours/test-metro-groupes.js | OK | 29 / 29
retours/test-mobile-53-54-poste.js | OK | 6 / 6
retours/test-mobile-54-55.js | Échec | 4 / 7 | Précondition : simulateur de paiement actif [{"paiementsMobileVersion":0,"success":true,"fournisseur":null,"paiementsMobile":[],"expirationMin":10,"typesReglement":{"orange":"7","mtn":"9","moov":"8","wave"] | Configuration du poste | Simulateur de paiement mobile non installé sur le poste.
retours/test-mobile-56-nom-appareil.js | OK | 10 / 10
retours/test-mobile-h4-client-ref.js | OK | 15 / 15
retours/test-mobile-h5-catalogue.js | OK | 18 / 18
retours/test-mobile.js | Échec | 10 / 13 | Avec le jeton : profil, droit photos, pas de pointage sans employé [{"utilisateur":{"id":"90000000000000000001","login":"e2e","nom":"Essai E2E"},"employe":{"matricule":"E2E-BL-M1","id":"E2E-BL-1","nom":"ESSAI Badge lecture"},"success":true,"pointage":{"qr":true,"gps":false},"droits":{"pointage":true,"photos":true}}] | À examiner | Pas encore étudié : test à adapter à la copie ou défaut à confirmer.
retours/test-monographie.js | OK | 19 / 19
retours/test-mouchard-prix-api.js | Échec | 12 / 14 | e2e / action FICHEARTICLE, un mois : même total et mêmes lignes que l'ancienne page (644 ; 20 sur la page) [total 644 / 644 ; lignes jsp 20 api 20 ; jsp ,,, api ,,,] | À examiner | Pas encore étudié : test à adapter à la copie ou défaut à confirmer.
retours/test-mouvement-prix-commande.js | OK | 8 / 8
retours/test-moyennes-apercu.js | Échec | 1 / 2 | Déroulement du test [locator.dblclick: Timeout 60000ms exceeded. | À examiner | Pas encore étudié : test à adapter à la copie ou défaut à confirmer.
retours/test-o4-corrections.js | OK | 8 / 8
retours/test-o5-lecture-avancee.js | OK | 12 / 12
retours/test-ordonnances-2209.js | OK | 31 / 31
retours/test-ordonnances-3009.js | OK | 32 / 32
retours/test-ordonnances-boutons.js | OK | 9 / 9
retours/test-ordonnances-clients.js | OK | 50 / 50
retours/test-ordonnances-editions.js | Échec | 34 / 35 | Elle porte la traçabilité : la saisie, sa date et son auteur [s) (SIROP NON TENU) (1) () (5 ml le soir) (10 jours) (POMMADE PRESCRITE) (3) () (application locale) (15 jours) (TOTAL : 3 produit\(s\) prescrit\(s\)) (OBSERVATIONS) (Contrôle dans trois mois. Surveiller la tension.) (Saisie le 30/10/2026 12:38 par Essai E2E) (RC N° CI-TDI-2022-B-1010 - CC N° 2245364C - Centre des Impôts: YAMO] | À examiner | Pas encore étudié : test à adapter à la copie ou défaut à confirmer.
retours/test-ordonnances-fiche-client.js | OK | 27 / 27
retours/test-ordonnances-naissance.js | OK | 28 / 28
retours/test-ordonnances-nouveau-client.js | OK | 12 / 12
retours/test-ordonnances-pieces.js | OK | 33 / 33
retours/test-ordonnances-prevente.js | OK | 32 / 32
retours/test-ordonnances-renouvellement.js | OK | 20 / 20
retours/test-ordonnances-reste.js | OK | 14 / 14
retours/test-ordonnances-scan.js | OK | 28 / 28
retours/test-ordonnances-substituts.js | Échec | 1 / 2 | Le parcours va au bout [Command failed: mariadb --defaults-extra-file=C:/Users/AIRMAN/AppData/Local/Temp/claude/D--projet-p3-prestige/4660ea01-cd8f-49ab-bd78-f6382d44836c/scratchpad/e2e-1776.cnf --default-character-set=utf8mb4 laborex_v1_db -e INSERT INTO t_famille_dci (lg_FAMILLE_DCI_ID, lg_FAMILLE_ID, lg_DCI_ID, str_STATUT, dt_CREATED, dt_UPDATED) SELECT CONCAT('E2E-SUB-', 0), f.lg_FAMILLE_ID, | À examiner | Pas encore étudié : test à adapter à la copie ou défaut à confirmer.
retours/test-ordonnances-terrains.js | OK | 15 / 15
retours/test-paiement-points.js | OK | 25 / 25
retours/test-parametres-prevision.js | OK | 13 / 13
retours/test-parametres-rubriques.js | OK | 8 / 8
retours/test-passation-ecrans.js | OK | 14 / 14
retours/test-passerelle-etiquettes.js | OK | 16 / 16
retours/test-peremptions-courtes-ecran.js | OK | 7 / 7
retours/test-perimes-analyse-objectif.js | OK | 15 / 15
retours/test-perimes-analyse.js | Échec | 10 / 17 | Précondition : septembre 2026 sans autre saisie de périmés, avec des ventes [160816542] | Données de la copie | Septembre 2026 porte déjà de vraies saisies de périmés.
retours/test-pharmaml-arriere-plan.js | OK | 13 / 13
retours/test-pharmaml-dossiers-journal.js | OK | 17 / 17
retours/test-pharmaml-dpci-tedis.js | Échec | 24 / 32 | DPCI : SRP 3.0.0.0, émetteur Id_Officine = 142800, récepteur Code 28 / Id_Repartiteur 3.0.0.0 [<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | À examiner | Pas encore étudié : test à adapter à la copie ou défaut à confirmer.
retours/test-pharmaml-reponse-differee.js | Échec | 15 / 17 | Envoi (écran) : « a bien reçu la commande », pas d'échec ; en-tête de contrôle correct [Envoi PharmaMLDPCI a bien reçu la commande. Sa réponse (quantités livrées, ruptures) n'est pas immédiate : elle sera récupérée automatiquement, ou par le bouton « Réponses PharmaML ». Ne renvoyez pas la commande. OKOuiNonAnnuler[{"nature":"REQ_EMISSION","action":"COMMANDE","ref":"20261030124508","enRep":"","c | À examiner | Pas encore étudié : test à adapter à la copie ou défaut à confirmer.
retours/test-pharmaml-statuts-remplacements.js | OK | 17 / 17
retours/test-pilotage-achats-caisse.js | OK | 26 / 26
retours/test-pilotage-achats-ventes.js | OK | 29 / 29
retours/test-pilotage-besoins-1110-b.js | OK | 35 / 35
retours/test-pilotage-besoins-1110.js | OK | 25 / 25
retours/test-pilotage-coherence.js | OK | 12 / 12
retours/test-pilotage-croisement.js | OK | 12 / 12
retours/test-pilotage-detail-robuste.js | OK | 8 / 8
retours/test-pilotage-disposition.js | OK | 12 / 12
retours/test-pilotage-integrite.js | OK | 7 / 7
retours/test-pilotage-kpi-comparateur.js | OK | 26 / 26
retours/test-pilotage-kpi-frequentation.js | OK | 9 / 9
retours/test-pilotage-retours-2009.js | OK | 48 / 48
retours/test-pilotage-stock-qualite.js | OK | 28 / 28
retours/test-pilotage.js | OK | 34 / 34
retours/test-point2-depot.js | OK | 29 / 29
retours/test-point3-h1.js | OK | 33 / 33
retours/test-point3-h2.js | OK | 25 / 25
retours/test-point3-h3.js | OK | 25 / 25
retours/test-point4-ordonnance.js | OK | 18 / 18
retours/test-pointage-bl-par-grossiste.js | OK | 7 / 7
retours/test-pointage-bl.js | OK | 18 / 18
retours/test-pointage-groupe-controle.js | OK | 12 / 12
retours/test-pointage-photo.js | OK | 19 / 19
retours/test-points-fidelite.js | OK | 20 / 20
retours/test-posos-demonstration.js | Échec | 11 / 12 | POSOS_MODE=aucun : la démonstration se désactive, la passerelle se dit non configurée [{"mode":"posos","configuree":true}] | Configuration du poste | Posos est réglé en mode démonstration sur ce poste ; le test suppose un poste sans réglage.
retours/test-posos-equivalents.js | Échec | 0 / 2 | Le parcours va au bout [Command failed: mariadb --defaults-extra-file=C:/Users/AIRMAN/AppData/Local/Temp/claude/D--projet-p3-prestige/4660ea01-cd8f-49ab-bd78-f6382d44836c/scratchpad/e2e-1776.cnf --default-character-set=utf8mb4 laborex_v1_db -e INSERT INTO t_famille_dci (lg_FAMILLE_DCI_ID, lg_FAMILLE_ID, lg_DCI_ID, str_STATUT, dt_CREATED, dt_UPDATED) SELECT 'E2E-EQV-0', f.lg_FAMILLE_ID, '', 'enabl | Configuration du poste | Posos en mode démonstration ; rattachement DCI refusé (aucune DCI sur la copie).
retours/test-posos-historique.js | Échec | 8 / 9 | Remise en état (configuration, historique du test, produits) | Configuration du poste | Posos en mode démonstration sur ce poste.
retours/test-posos.js | OK | 33 / 33
retours/test-poste-appareil-mobile.js | OK | 9 / 9
retours/test-preferences.js | OK | 9 / 9
retours/test-prevente-scan-reference.js | OK | 9 / 9
retours/test-prevente.js | OK | 16 / 16
retours/test-previsions-analyse.js | Échec | 16 / 17 | Liste : suggestion active proposée, suggestion commandée absente ; commandes = statuts du menu Commandes en cours [is_Process 322] | À examiner | Pas encore étudié : test à adapter à la copie ou défaut à confirmer.
retours/test-previsions-en-cours-relecture.js | OK | 8 / 8
retours/test-previsions-onglet.js | OK | 17 / 17
retours/test-produits-analyse.js | OK | 20 / 20
retours/test-profils-fenetres-modales.js | OK | 8 / 8
retours/test-proforma.js | OK | 11 / 11
retours/test-rappels-analyse.js | OK | 16 / 16
retours/test-rappels-habitude.js | OK | 25 / 25
retours/test-rattrapage-inventaire.js | OK | 12 / 12
retours/test-recap-onglets.js | OK | 15 / 15
retours/test-reception-etiquettes.js | OK | 19 / 19
retours/test-reception-mobile.js | OK | 26 / 26
retours/test-recherche-client-conseil.js | OK | 26 / 26
retours/test-recherche-client-espaces.js | OK | 8 / 8
retours/test-recherche-dci-fiche.js | Échec |  | arrêt du test (code 1) sans contrôle en échec | À examiner | Pas encore étudié : test à adapter à la copie ou défaut à confirmer.
retours/test-reconciliation-desactives.js | OK | 11 / 11
retours/test-redimensionnement.js | OK | 14 / 14
retours/test-releve-modele.js | OK | 23 / 23
retours/test-reserve-ajout-ligne.js | OK | 13 / 13
retours/test-reserve-apres-entree.js | OK | 8 / 8
retours/test-reserve-emplacement.js | OK | 10 / 10
retours/test-reserve-sans-doublon.js | OK | 4 / 4
retours/test-retour-fournisseur-attente.js | OK | 17 / 17
retours/test-retour-fournisseur-stock.js | Échec | 6 / 7 | Quantité au-delà du stock (6 pour 5 en stock) : refusée, stock indiqué [{"msg":"Quantité à retourner (6) supérieure à la quantité reçue sur ce BL (5).","success":false,"total":0,"http":200}] | À examiner | Pas encore étudié : test à adapter à la copie ou défaut à confirmer.
retours/test-retour-fournisseur-tableau.js | OK | 19 / 19
retours/test-retours-0610-presentation.js | OK | 16 / 16
retours/test-retours-0710b.js | OK | 21 / 21
retours/test-retours-0810c.js | OK | 11 / 11
retours/test-retours-0810d.js | OK | 19 / 19
retours/test-retours-0810e.js | Échec | 1 / 2 | Parcours sans exception [page.waitForFunction: Timeout 15000ms exceeded. | À examiner | Pas encore étudié : test à adapter à la copie ou défaut à confirmer.
retours/test-retours-0910-cec.js | OK | 19 / 19
retours/test-retours-2109-bis.js | OK | 16 / 16
retours/test-retours-pharmaml.js | OK | 14 / 14
retours/test-rh-badge-carte-par-page.js | OK | 6 / 6
retours/test-rh-badge-qr.js | OK | 15 / 15
retours/test-rh-badges.js | OK | 14 / 14
retours/test-rh-pointage.js | OK | 26 / 26
retours/test-rh-validation-droits.js | OK | 9 / 9
retours/test-rh.js | OK | 49 / 49
retours/test-risque-rupture.js | OK | 17 / 17
retours/test-routes-nombre.js | OK | 12 / 12
retours/test-saisie-api.js | Échec | 4 / 6 | aucune lecture ne dépasse 30 s [LotRessource.java GET v1/lot/lots [vide] 30008 ms : apiRequestContext.get: Timeout 30000ms exceeded.] | Lenteur (grosse base) | Lecture des lots au-delà de 30 s sur la grosse base.
retours/test-saisie-ecrans.js | Échec | 4 / 5 | aucune nouvelle erreur au Centre de support [JAVA Blocage détecté : requête en traitement depuis 26s : GET /prestige/api/v1/fichea (GET /prestige/api/v1/fichearticle/comparaison/excel)] | Lenteur (grosse base) | Blocage de 26 s sur l'enregistrement d'une vente : suivi par la session de performance.
retours/test-saisie-enregistrements.js | OK | 27 / 27
retours/test-statuts-suggestion.js | OK | 17 / 17
retours/test-stock-reserve-colonnes.js | OK | 39 / 39
retours/test-style-lots-0510.js | Échec | 231 / 232 | detailsmanager : icônes d'action : même configuration, même fonction, même événement (sur une ligne) [avant -1 images / après -1 traits -1 images [] ; / ] | À examiner | Pas encore étudié : test à adapter à la copie ou défaut à confirmer.
retours/test-style-vente.js | OK | 64 / 64
retours/test-substitutions.js | Échec | 2 / 4 | Liste des commandes : « 1 à décider » sur B, rien sur A, pastille entière [{"o":{"E2E-SUB-A":"","E2E-SUB-B":"1 à décider","E2E-SUB-C":""},"coupe":true}] | À examiner | Pas encore étudié : test à adapter à la copie ou défaut à confirmer.
retours/test-suggestion-reserve.js | OK | 9 / 9
retours/test-suivi-equivalence.js | Échec | 10 / 13 | Chargement : groupes trouvés (0), pagination par groupes [{"success":true,"total":0,"candidats":0,"periode":{"debut":"2026-07-01","libelle":"du 01/07/2026 au 30/10/2026","fin":"2026-10-30"}}] | Données de la copie | Aucun groupe d'équivalents sur la période (pas de DCI rattachées).
retours/test-suppression-vente-origine.js | OK | 13 / 13
retours/test-tableau-bord-affluence.js | OK | 8 / 8
retours/test-tableau-bord-impression.js | OK | 11 / 11
retours/test-tableau-bord.js | OK | 61 / 61
retours/test-theme-commun.js | OK | 5 / 5
retours/test-theme-trois-ecrans.js | OK | 12 / 12
retours/test-titre-retour-ecran.js | OK | 5 / 5
retours/test-types-etiquette-filtres.js | OK | 6 / 6
retours/test-types-etiquette.js | OK | 38 / 38
retours/test-valorisation-archivee.js | OK | 23 / 23
retours/test-vente-assurance-enchainement.js | OK | 8 / 8
retours/test-vente-client-standard.js | OK | 25 / 25
retours/test-vente-contexte-depot.js | OK | 26 / 26
retours/test-vente-en-depot.js | OK | 31 / 31
retours/test-vente-fenetres.js | OK | 9 / 9
retours/test-vente-ligne-type.js | OK | 12 / 12
retours/test-vente-quantite-decimale.js | OK | 9 / 9
retours/test-vente-suivi-conso.js | OK | 16 / 16
retours/test-ventes-attente.js | OK | 11 / 11
retours/test-ventes-terminees-colonnes.js | OK | 14 / 14
retours/test-ventes-terminees-postes.js | OK | 4 / 4
retours/test-vno-client-telephone.js | OK | 8 / 8
retours/test-whatsapp-banniere-admin.js | OK | 12 / 12
retours/test-whatsapp-session-alerte.js | OK | 12 / 12
retours/test-whatsapp-stop-ancien-numero.js | OK | 8 / 8
retours/test-whatsapp-web.js | OK | 16 / 16
retours/test-whatsapp.js | Échec | 17 / 26 | Mode par défaut : API officielle (KEY_WHATSAPP_MODE_DEFAUT) | Configuration du poste | Un vrai compte WhatsApp est configuré sur la copie ; le test suppose aucun compte.

## securite
TESTS D'ÉCRAN — module securite
13 tests, 12 OK, 1 en échec
Test | Résultat | Contrôles | Premier contrôle en échec | Catégorie | Cause et suite
securite/test-acces-sans-connexion.js | OK | 14 / 14
securite/test-borne-pointage.js | OK | 24 / 24
securite/test-bornes-ecran.js | OK | 8 / 8
securite/test-cloture-vente-profil-prevente.js | OK | 13 / 13
securite/test-connexion.js | OK | 18 / 18
securite/test-droits-serveur.js | OK | 26 / 26
securite/test-droits-super-admin.js | OK | 17 / 17
securite/test-horloge.js | OK | 11 / 11
securite/test-licence-mobile.js | OK | 11 / 11
securite/test-liste-utilisateurs-sans-mot-de-passe.js | OK | 6 / 6
securite/test-sessions.js | OK | 12 / 12
securite/test-set-valorisation-super-admin.js | OK | 9 / 9
securite/test-vente-depot-cloture.js | Échec | 4 / 5 | « Terminer la vente » : vente en dépôt terminée par admin, aucun refus du serveur [is_Closed¦e2e ¦ réponses 200 ¦ Impression du ticketVoulez-vous imprimer le ticket ?OKOuiNonAnnuler] | À examiner | Pas encore étudié : test à adapter à la copie ou défaut à confirmer.

## stock
TESTS D'ÉCRAN — module stock
1 tests, 1 OK, 0 en échec
Test | Résultat | Contrôles | Premier contrôle en échec | Catégorie | Cause et suite
stock/test-set-valorisation.js | OK | 17 / 17

## support
TESTS D'ÉCRAN — module support
15 tests, 12 OK, 3 en échec
Test | Résultat | Contrôles | Premier contrôle en échec | Catégorie | Cause et suite
support/anomalies-centre/test-details-vente.js | OK | 4 / 4
support/anomalies-centre/test-import-commande-annuler.js | OK
support/anomalies-centre/test-lot1-api.js | OK | 8 / 8
support/anomalies-centre/test-lot1-ecrans.js | Échec | 5 / 6 | C5/J19 parcours sans exception [aucun bon de livraison en cours sur cette base : volet C5/J19 non joué] | Données de la copie | Aucun bon de livraison en cours sur la copie.
support/anomalies-centre/test-lot4-ecrans.js | OK | 6 / 6
support/anomalies-centre/test-prix-bl.js | Échec | 1 / 2 | Parcours sans exception [aucune commande en cours a cloner] | Données de la copie | Aucune commande en cours à cloner sur la copie.
support/test-connexion-allers-retours.js | OK | 9 / 9
support/test-controle-releve-nuit.js | OK | 6 / 6
support/test-dossier-pdf-demarrage.js | OK | 6 / 6
support/test-inventaire-etats.js | OK | 13 / 13
support/test-preflight-migrations.js | OK | 4 / 4
support/test-rum-veille.js | Échec | 18 / 20 | Onglet Expérience utilisateur : courbe, par poste, écrans et appels les plus lents [{"serie":24,"postes":1,"ecrans":["RapportGestions","comparaisonChiffreAffaireManager","statfamilleartcl","articlevendurecapitulatif","analysearticle","analyseFrequentationOffManager","mouvementprixvente","activitiessummary","pilotage","statistiqueuniteventemanager","analysetierspayant","gestioncaiss] | À examiner | Pas encore étudié : test à adapter à la copie ou défaut à confirmer.
support/test-sms-configuration-sans-secret.js | OK | 6 / 6
support/test-stabilite-serveur.js | OK | 17 / 17
support/test-support-recherche-exports.js | OK | 17 / 17

## vente
TESTS D'ÉCRAN — module vente
5 tests, 5 OK, 0 en échec
Test | Résultat | Contrôles | Premier contrôle en échec | Catégorie | Cause et suite
vente/test-client-credit-course.js | OK | 16 / 16
vente/test-deuxieme-assurance.js | OK | 14 / 14
vente/test-historique-deconditionnement.js | OK | 15 / 15
vente/test-mode-reglement-client.js | OK | 17 / 17
vente/test-telephone-client-vente.js | OK | 7 / 7