## Mode d'emploi
Cahier de recette : corrections des audits de code
Version testée | Branche PRES-/audits-code-dffa0a, commit 9b02b3c7 (26/10/2026). WAR : target/prestige.war construit à partir de ce commit. Il ne contient pas les commits récents de la branche principale (droits, horloge, bornes, téléphone de la vente).
Référence | docs/notices/CONFIRMATION_AUDITS_CODE_2026-10-25.md : fiches par constat (§3), corrections (§9), règle de remise de la vente assurance (§9.5).
Base | Une copie de travail uniquement, jamais une base de production. Les données d'essai sont à retirer après la recette.
Préparation | Caisse ouverte pour l'utilisateur de test. Pour les remises : une remise de 10 % avec sa grille VO et VNO, un produit remisable et un produit non remisable (code remise vide). Pour l'assurance : un organisme à 80 % et un à 95 %, un client assuré. Pour les différés : un client et une vente comptant de 2 boîtes en différé. Pour le carnet : un carnet dépôt avec un solde de 5 000 F.
Deux postes | Plusieurs cas demandent deux postes ou deux onglets ouverts en même temps (VC-01, VC-02, VC-04, VC-09, DIF-01, F1, F2, F3).
Appel direct | Quelques cas ne sont pas atteignables par l'écran (l'écran les bloque) : ils se jouent par un appel REST, comme l'appli mobile ou un écran resté ouvert. Le test automatique cité les joue.
Colonnes à remplir | Onglet « Cas de recette », colonnes en jaune : Résultat obtenu, Statut, Testeur, Date, Commentaire. Le statut se choisit dans la liste : OK, KO, Bloqué, Non joué.
Synthèse | L'onglet « Synthèse » se calcule seul à partir des statuts.
Tests automatiques | Colonne « Test automatique » : script Playwright du dépôt (src/test/e2e/...), lancé seul, un à la fois : node src/test/e2e/audits/repro-vente-comptant.js. Une ligne FAIL = défaut présent.
Restent en échec | VC-12 et VC-16 (cas « hier ») : décision métier en attente sur la date des écritures. Voir l'onglet « Décisions ».
Exemple de saisie
Résultat obtenu | Refus « vente non modifiable » ; vente 6 950 F, stock 98
Statut | OK
Testeur | Initiales du testeur
Date | 27/10/2026
Commentaire | Joué sur deux onglets du même poste

## Cas de recette
N° | Module | Constat | Gravité | Titre | Données / préconditions | Procédure | Résultat attendu (après correction) | Constaté avant correction | Test automatique | Résultat obtenu | Statut | Testeur | Date | Commentaire
1 | Vente comptant | VC-01 | A | Ligne d'une vente encaissée modifiable | Produit à 3 475 F, stock 100. Vente comptant de 2 boîtes. | 1. Ouvrir la même prévente sur deux postes (ou deux onglets). 2. Poste B : encaisser la vente en espèces. 3. Poste A, resté ouvert : passer la quantité de la ligne à 5 dans la grille. | La modification est refusée avec un message (vente non modifiable). La vente reste à 2 boîtes, 6 950 F ; stock 98. | Modification acceptée : ligne à 5 boîtes, vente 17 375 F, stock 98, caisse 6 950 F. | repro-vente-comptant.js (VC-01) | Réussi : VC-01 précondition : vente comptant de 2 boîtes encaissée [4c8ce3c2-ce74-43c6-a51e-0bc9b63a8b34] Réussi : VC-01 attendu : modifier la quantité d'une ligne d'une vente encaissée est refusé, ligne inchangée (2 boîtes) [réponse {"msg":"Cette vente (N° 261026_00268) a été clôturée le 26/10/2026 19:36 : elle ne peut plus être modifiée ici. Pour retirer un produit, passez par « Ventes ter ; ligne après = qté¦montant 2¦6950 ; vente {"statut":"is_Closed","annulee":false,"prix":6950,"remise":0,"partClient":0,"tva":0,"client":"NU… | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-vente-comptant.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 2 réussi(s), 0 en échec
2 | Vente comptant | VC-02 | A | « Terminer la prévente » sur une vente encaissée | Vente comptant d'une boîte, encaissée sur un autre poste. | 1. Poste A : ouvrir la prévente. 2. Poste B : encaisser cette vente. 3. Poste A : cliquer « Terminer la prévente ». | Refus. La vente reste clôturée et dans la caisse du jour. | Succès : la vente repassait « en cours » et sortait de la caisse du jour. | repro-vente-comptant.js (VC-02) | Réussi : VC-02 attendu : « Terminer la prévente » sur une vente encaissée est refusé, statut is_Closed conservé [réponse {"msg":"Cette vente (N° 261026_00269) a été clôturée le 26/10/2026 19:36 : elle ne peut plus être modifiée ici. Pour ret ; statut après is_Closed ; transactions de caisse 1] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-vente-comptant.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 1 réussi(s), 0 en échec
3 | Vente comptant | VC-04 | A | Annulation pendant une modification | Vente comptant d'une boîte à 3 475 F, encaissée. | 1. Poste A : Ventes terminées → Modifier (la copie s'ouvre). 2. Poste B : Ventes terminées → Annuler la même vente. 3. Poste A : valider la copie. | L'annulation du poste B est refusée tant que la modification est ouverte. La copie se valide normalement ; une seule vente active ; stock et caisse justes. | Tout accepté : l'origine annulée 3 fois, stock 97 → 97, caisse nette 0 F. | repro-vente-comptant.js (VC-04) | Réussi : VC-04 précondition : modification ouverte (copie en cours) [{"msg":"Opération effectuée avec success","data":{"lgPREENREGISTREMENTID":"a923845f-86f8-4a9b-a563-9b98c08518bd","intPRICE":3475,"intPRICEREMISE":0,"strREF":"26] Réussi : VC-04 attendu : annuler la vente pendant sa modification est refusé, ou la clôture de la copie ne la réannule pas (une seule annulation ; stock = stock de départ − 1 car la copie est vendue) [annulation {"msg":"Cette vente est en cours de modification : terminez ou abandonnez la mod ; clôture copie {"s":true,"m":"Opération effectuée avec success"} ; annulations de l'origine 1 ; stock départ 97 → fin 96 ; somme caiss… | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-vente-comptant.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 2 réussi(s), 0 en échec
4 | Vente comptant | VC-05 | A | TVA doublée avec une remise | Remise de 10 % sur un produit TVA 18 % (par exemple 3 270 F). | 1. Vente comptant du produit. 2. Choisir la remise, puis « Net à payer ». 3. Encaisser. 4. Comparer la TVA de la vente (ticket Z, mouvement de caisse) à la somme des TVA des lignes. | TVA de la vente = somme des TVA des lignes. | TVA de la vente 998 pour 499 sur les lignes. | repro-remise-caisse.js (VC-05) | Réussi : VC-05 attendu : TVA de la vente = somme des TVA des lignes [clôture true ; TVA en-tête 499 ; somme des lignes 499 ; TVA du mouvement de caisse 499] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-remise-caisse.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 1 réussi(s), 0 en échec
5 | Vente comptant | VC-06 | A | Net demandé sans remise : remise conservée | Vente comptant avec la remise de 10 % posée. | 1. Poser la remise. 2. Demander le net sans remise (cas de l'appli mobile). 3. Encaisser au plein tarif. | La vente n'enregistre aucune remise (remise = 0). | Encaissé au plein tarif, mais remise de 327 F enregistrée. | repro-remise-caisse.js (VC-06) | Réussi : VC-06 attendu : une vente encaissée au net sans remise n'enregistre pas de remise (remise de la vente = 0) [net demandé sans remiseId 3270 (plein tarif 3270) ; clôture true ; remise enregistrée sur la vente 0 ; transaction montant¦remise¦payé 3270¦0¦3270] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-remise-caisse.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 1 réussi(s), 0 en échec
6 | Vente comptant | VC-07 | A | Remise enregistrée différente de la remise encaissée | Vente comptant avec la remise de 10 % (produit à 3 270 F). | 1. Poser la remise, Net à payer. 2. Noter la remise affichée et le net. 3. Encaisser, puis consulter la vente. | Remise enregistrée = remise affichée ; prix − remise = net payé. | Remise affichée 325, enregistrée 327 ; payé 2 945 pour prix − remise = 2 943. | repro-remise-caisse.js (VC-05/VC-07) | Réussi : VC-05/07 précondition : remise de 10 % posée et appliquée (prix 3270 F, TVA 18 %) [pose {"msg":"Opération effectuée avec success","success":true,"http":200} ; net {"margeUg":0,"montant":3270,"montantAccount":0,"restructuring":false,"remise":325,"cmuAmount":0,"montantTva":499,"montantNet":2945,"marge":198,"montantTtcUg":0,"montantTvaUg":0,"montantTp":0,"tiersPay] Réussi : VC-07 attendu : la remise enregistrée est celle affichée et encaissée (prix − remise = net payé) [remise affichée 325 ; net affiché 2945 ; remise enregistrée (vente) 325 ; prix − remise enregistrée 2945 ; transaction remise¦net¦payé 325¦2945¦2945] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-remise-caisse.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 2 réussi(s), 0 en échec
7 | Vente comptant | VC-08 | D | Client d'une vente encaissée remplacé | Vente encaissée pour un client. | Appel direct (appli mobile) : POST vente/update/client avec un identifiant de client inconnu. | Vente encaissée : refus, client inchangé. Sur une vente en cours, un client inconnu laisse le client inchangé (réponse succès, pour l'appli mobile). | Succès et client de la vente vidé (NULL). | repro-vente-comptant.js (VC-08) | Réussi : VC-08 précondition : vente encaissée rattachée au client d'essai [{"statut":"is_Closed","annulee":false,"prix":3475,"remise":0,"partClient":0,"tva":0,"client":"ZZAUDIT-CL-VC08"}] Réussi : VC-08 attendu : changer le client d'une vente encaissée (identifiant inconnu) est refusé, client conservé [réponse {"msg":"Cette vente (N° 261026_00272) a été clôturée le 26/10/2026 19:36 : elle ne peut plus être modifiée ici. Pour ret ; client après ZZAUDIT-CL-VC08] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-vente-comptant.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 2 réussi(s), 0 en échec
8 | Vente comptant | VC-09 | A | Stock négatif à la validation | Paramètre FORCER_STOCK_VENTE = 0, produit avec stock 1. | 1. Poste A et poste B saisissent chacun 1 boîte du produit. 2. Valider sur A, puis sur B. | La seconde validation est refusée (stock insuffisant). Stock final 0. | Les deux validations passent, stock −1. | repro-vente-comptant.js (VC-09) | Réussi : VC-09 précondition : deux ventes en cours de 1 boîte chacune, stock 1, FORCER_STOCK_VENTE = 0 [af947d3d-f2fb-4a6e-9ca2-35af72429c04 / dda46ad3-e694-45c6-a19a-aa1e47c77f64] Réussi : VC-09 attendu : la seconde validation est refusée, le stock ne passe pas sous zéro [clôture 1 true ; clôture 2 {"s":false,"m":"Impossible de valider la vente : stock insuffisant pour A CIN 500MG CPR PELL B/3 (une autre vente l'a peut-être pris entre-temps). Veuillez modifier la vente."} ; stock final 0] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-vente-comptant.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 2 réussi(s), 0 en échec
9 | Vente comptant | VC-11 | A | Annulation : stock rendu au mauvais lot | Lot A (péremption proche) épuisé, lot B (péremption lointaine) à 5. Vente de 2 boîtes, sortie du lot B. | 1. Annuler la vente. 2. Consulter les lots du produit. | Les 2 boîtes reviennent au lot B : A = 0, B = 5. | A = 2, B = 3. | repro-vente-comptant.js (VC-11) | Réussi : VC-11 précondition : lot A (péremption proche) épuisé, lot B à 5 ; la vente de 2 boîtes sort du lot B [ZZAUDIT-LOT-A=0,ZZAUDIT-LOT-B=3] Réussi : VC-11 attendu : l'annulation rend les 2 boîtes au lot B d'où elles sont sorties (A=0, B=5) [annulation true ; lots après annulation ZZAUDIT-LOT-A=0,ZZAUDIT-LOT-B=5] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-vente-comptant.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 2 réussi(s), 0 en échec
10 | Vente comptant | VC-12 | A | Modification d'une vente de la veille : dates mélangées | Vente encaissée datée de la veille. | 1. Ventes terminées → Modifier la vente sans rien changer. 2. Valider. 3. Comparer les dates de la transaction, de la contre-passation, de la recette et du mouvement de stock. | DÉCISION EN ATTENTE (date de l'opération ou de la saisie) : non corrigé. À jouer pour constat seulement. | Transaction et contre-passation datées de la veille ; recette et stock du jour. | repro-vente-comptant.js (VC-12) : reste en échec tant que la décision n'est pas prise | ÉCHEC : VC-12 attendu : toutes les écritures de la modification d'une vente d'hier portent la même date [clôture copie true ; transaction de la copie 2026-10-25 ; contre-passation 2026-10-25,2026-10-25 ; recette de la copie 2026-10-26 ; mouvement de stock de la copie 2026-10-26 ; aujourd'hui 2026-10-26] | KO | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-vente-comptant.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 0 réussi(s), 1 en échec. Écart attendu : décision métier en attente sur la date des écritures (onglet Décisions), rien n'a été changé
11 | Vente comptant | VC-14 | A | Montant payé du poste pris tel quel | Vente comptant de 6 950 F. | Appel direct : clôture avec « montant payé = 1 » (l'écran bloque ce cas). | Clôture refusée : les règlements ne couvrent pas le net (tolérance 5 F). | Acceptée : transaction et recette à 1 F. | repro-vente-comptant.js (VC-14) | Réussi : VC-14 attendu : une clôture qui déclare 1 F payé pour une vente de 6950 F est refusée [clôture {"s":false,"m":"Le montant réglé (1 F) est inférieur au net de la vente (6950 F) : vérifiez les montants saisis, ou choisissez le règlement en différé."} ; transaction montant¦net¦payé¦réglé ; recette aucune] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-vente-comptant.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 1 réussi(s), 0 en échec
12 | Caisse | VC-16 | D | Mouvement de caisse à une autre date | Caisse ouverte. | 1. Mouvement de caisse → entrée de 1 000 F datée de demain. 2. Puis une entrée de 1 000 F datée d'hier. | Date de demain refusée. Date d'hier : DÉCISION EN ATTENTE (aujourd'hui, mouvement et règlement à hier, transaction au jour). | Date future acceptée ; dates différentes entre mouvement, règlement et transaction. | repro-remise-caisse.js (VC-16) : le cas « hier » reste en échec tant que la décision n'est pas prise | ÉCHEC : VC-16 attendu : un mouvement de caisse saisi à la date d'hier porte la même date dans le mouvement, le règlement et la transaction [{"msg":"Opération effectuée .","mvtId":"c9e4721a-3d9c-40ba-ad98-915246f36bb7","success":true,"http": ; mouvement 2026-10-25 ¦ r�glement 2026-10-25 ¦ transaction 2026-10-26] Réussi : VC-16 attendu : un mouvement de caisse daté de demain est refusé [{"msg":"La date du mouvement ne peut pas être dans le futur.","success":false,"http":200}] | KO | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-remise-caisse.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 1 réussi(s), 1 en échec. Le cas « date de demain » est refusé comme attendu ; le cas « hier » reste en échec : décision métier en attente (onglet Décisions)
13 | Vente comptant | N1 | A | Annulation échouée mais à moitié enregistrée | Vente encaissée d'un produit dont la ligne de stock manque dans l'emplacement de la vente. | Ventes terminées → Annuler la vente. | Refus propre avec un message ; la vente n'est pas annulée, aucune copie d'annulation ni contre-passation. | Message d'erreur, mais vente annulée avec copie d'annulation et contre-passation. | repro-vente-comptant.js (N1) | Réussi : N1 attendu : une annulation qui échoue (produit sans ligne de stock dans l'emplacement) ne laisse aucune écriture [réponse {"msg":"Annulation impossible : le produit A CIN 500MG CPR PELL B/3 n'a pas de ligne de stock dans l'emplacement de la v ; vente annulée ? false ; copies d'annulation 0 ; contre-passations 0] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-vente-comptant.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 1 réussi(s), 0 en échec
14 | Vente comptant | N2 | D | Modification d'une vente annulée | Vente encaissée puis annulée. | Appel direct (bouton masqué à l'écran) : PUT vente/modifier-vente-terme/{id}. | Refus : une vente annulée, non clôturée ou une annulation ne se modifie pas. | Succès ; la « copie » renvoyée était l'enregistrement d'annulation (−3 475 F). | repro-vente-comptant.js (N2) | Réussi : N2 attendu : ouvrir la modification d'une vente annulée est refusé [réponse {"msg":"Seule une vente terminée et non annulée peut être modifiée : actualisez la liste des ventes.","success":false,"http":200} ; vente renvoyée comme « copie » : statut¦copy¦prix¦annule -] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-vente-comptant.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 1 réussi(s), 0 en échec
15 | Vente assurance | CR-01 | A | Annulation : l'encours augmente | Organisme à 80 %, vente assurance encaissée (part organisme 564). | 1. Noter l'encours de l'organisme et du client (564). 2. Ventes terminées → Annuler. 3. Relire les encours. | Encours revenus à 0. | Encours 1 128. | repro-vente-assurance.js (CR-01) | Réussi : CR-01 précondition : vente assurance encaissée, encours organisme et client = part tiers payant (564) [encours organisme¦client 564¦564 ; net 140] Réussi : CR-01 attendu : après annulation, l'encours revient à 0 [annulation true ; encours organisme 564 → 0 ; encours client 564 → 0] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-vente-assurance.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 2 réussi(s), 0 en échec
16 | Vente assurance | CR-02 | A | Modification : ancienne part comptée deux fois | Même vente assurance (part organisme 564). | 1. Modifier la vente sans rien changer. 2. Valider. 3. Relire les encours. | Encours = 564 (une seule fois la part). | Encours 1 692. | repro-vente-assurance.js (CR-02) | Réussi : CR-02 précondition : modification ouverte [1dd5aee8-1a73-45ae-a79c-d9ce16c3db6b] Réussi : CR-02 attendu : modification sans changement → encours = une seule part (564) [clôture copie {"s":true,"m":"Opération effectuée avec success"} ; encours organisme 564 ; encours client 564] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-vente-assurance.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 2 réussi(s), 0 en échec
17 | Vente assurance | CR-03 | A | Clôture refusée sans retour arrière | Client à deux organismes (50 % et 30 %) ; un numéro de bon déjà utilisé sur le second. | 1. Nouvelle vente avec ce bon → Valider (refus attendu). 2. Revalider. 3. Relire l'encours du premier organisme et l'état des lignes. | Refus « numéro déjà utilisé » sans aucune écriture : encours inchangé, aucune ligne close, vente toujours en cours. | Refus, mais encours 353 → 706 puis 1 059 ; ligne close sur une vente en cours. | repro-vente-assurance.js (CR-03) | Réussi : CR-03 attendu : clôture refusée (bon déjà utilisé) → aucun encours modifié, aucune ligne tiers payant close [clôture {"s":false,"m":"Le numéro de ZZAUDIT-DOUBLON est déjà utilisé par l'assureur :: ZZAUDIT-TP-CR03B"} ; encours A 353 → 353 ; encours B 212 → 212 ; vente is_Process ; lignes ZZAUDIT-TP-CR03A/50/353/is_Process/unpaid ; ZZAUDIT-TP-CR03B/30/212/is_Process/unpaid] Réussi : CR-03 attendu : un second essai identique ne recompte rien [second essai false ; encours A 353 → 353] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-vente-assurance.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 2 réussi(s), 0 en échec
18 | Vente assurance | CR-05 | A | Remise déduite deux fois (transaction) | Organisme à 80 %, remise de 10 %, produit à 2 010 F. | 1. Vente assurance avec la remise, encaissée en espèces. 2. Consulter la transaction de caisse. | Montant réglé = montant payé par le client (net arrondi de la part client). | Réglé 0 pour 200 encaissés. | repro-vo-remise.js (CR-05) | Réussi : CR-05 précondition : remise appliquée sur la vente assurance [{"statut":"is_Closed","annulee":false,"prix":2010,"remise":40,"partClient":362,"tva":0,"client":"ZZAUDIT-CL-VR80"} ; net affiché 360] Réussi : CR-05 attendu : en espèces, le montant réglé de la transaction = montant payé par le client (net arrondi de la part client 362) [prix 2010 ; remise 40 ; parts TP 1608 ; part client 362 ; transaction payé¦réglé¦remise 360¦360¦40] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-vo-remise.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 2 réussi(s), 0 en échec
19 | Vente assurance | N3 | A | Remise déduite deux fois (dette différée) | Même vente, en différé, 0 F reçu. | 1. Vente assurance avec remise, mode différé, 0 F reçu. 2. Consulter la dette du client. | Dette du client = part client de la vente. | Dette 0 F. | repro-vo-remise.js (N3) | Réussi : N3 attendu : en différé sans acompte, la dette du client = part client (362) [part client 362 ; remise 40 ; dette prix¦reste 362¦362] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-vo-remise.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 1 réussi(s), 0 en échec
20 | Vente assurance | CR-06 | A | Remise supérieure à la part client | Organisme à 95 %, remise de 10 %, produit à 2 010 F. | 1. Vente assurance avec la remise, encaissée. 2. Comparer part organisme + part client et prix − remise. | Part organisme + part client = prix − remise (règle du 26/10 : remise sur la part client). | Organisme 1 909 + client 0 = 1 909 pour un net de 1 809 : 100 F de trop facturés à l'organisme. | repro-vo-remise.js (CR-06) | Réussi : CR-06 attendu : avec une remise (10 %) supérieure à la part client (5 %), parts TP + part client = prix − remise [prix 2010 ; remise 10 ; parts TP 1909 ; part client 91 ; total 2000 (attendu 2000)] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-vo-remise.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 1 réussi(s), 0 en échec
21 | Vente assurance | CR-07 | A | Part et taux du poste enregistrés | Organisme à 80 %. | Appel direct : clôture renvoyant une part de 1 F et un taux de 1 %. | La ligne garde la part et le taux calculés par le serveur (80 %). | Ligne enregistrée à 1 F / 1 %. | repro-vente-assurance.js (CR-07) | Réussi : CR-07 attendu : une part de 1 F et un taux de 1 % renvoyés par le poste (calcul serveur : 80 %) sont refusés, ou ignorés au profit du calcul serveur [clôture true ; part calculée [] ; ligne enregistrée ZZAUDIT-TP-CR07/80/564/is_Closed/unpaid ; encours organisme 564] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-vente-assurance.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 1 réussi(s), 0 en échec
22 | Vente assurance | CR-09 | A | Taux hors 0-100 | Vente assurance en cours. | Ajouter une complémentaire et saisir 250 %. | Refus : le taux doit être compris entre 0 et 100. | 250 % accepté. | repro-vente-assurance.js (CR-09) | Réussi : CR-09 attendu : ajouter un tiers payant à 250 % est refusé [réponse {"msg":"Le taux du tiers payant doit être compris entre 0 et 100 %.","success":false,"http":200} ; lignes ZZAUDIT-TP-CR09A/70/0/is_Process/unpaid] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-vente-assurance.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 1 réussi(s), 0 en échec
23 | Vente assurance | CR-10 | A | Retrait d'un tiers payant sur une vente encaissée | Vente assurance encaissée. | Appel direct : GET vente/removetp/{lien}/{vente}. | Refus ; la ligne tiers payant reste, la vente reste facturable. | Ligne supprimée : vente sortie de la facturation. | repro-vente-assurance.js (CR-10) | Réussi : CR-10 attendu : retirer le tiers payant d'une vente assurance encaissée est refusé, la ligne reste facturable [réponse {"msg":"Cette vente (N° 261026_00291) a été clôturée le 26/10/2026 19:37 : elle ne peut plus être mo ; lignes avant ZZAUDIT-TP-CR10/80/564/is_Closed/unpaid ; après ZZAUDIT-TP-CR10/80/564/is_Closed/unpaid] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-vente-assurance.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 1 réussi(s), 0 en échec
24 | Vente assurance | CA-03 | A | Ventes « exclues » fantômes | Un organisme exclu, puis un organisme ordinaire. | 1. Une vente sur l'organisme exclu. 2. Puis 8 ventes ordinaires. 3. Contrôler les ventes enregistrées comme exclues. | Seule la vente de l'organisme exclu est enregistrée comme exclue. | Les 8 ventes ordinaires enregistrées comme exclues ; après suppression de l'organisme exclu, toutes les clôtures assurance échouaient. | repro-vente-assurance.js (CA-03) | Réussi : CA-03 précondition : la vente du tiers payant exclu a sa ligne vente_exclu Réussi : CA-03 attendu : aucune des 8 ventes ordinaires suivantes n'a de ligne « vente exclue » [0 vente(s) ordinaire(s) enregistrée(s) comme exclues, au nom de -] Réussi : CA-03 remise en état : une vente ordinaire après une vente « dépôt » n'est plus enregistrée comme exclue | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-vente-assurance.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 3 réussi(s), 0 en échec
25 | Vente assurance | CA-09 | A | Changement d'organisme sans suivi des encours | Vente assurance encaissée sur l'organisme A (part 564). | 1. Ventes terminées → Modifier client / tiers payant. 2. Remplacer A par B, valider. 3. Relire les encours de A et B. | Encours de A : 564 → 0 ; encours de B : 0 → 564. | A reste à 564, B reste à 0. | repro-vente-assurance.js (CA-09) | Réussi : CA-09 attendu : la part passe de l'organisme A à l'organisme B (encours A 564 → 0, B 0 → 564) [réponse {"msg":"Opération effectuée avec succèss","success":true,"refId":"d1353385-22c4-412e-afc6-fc71f735a8 ; encours A 0 ; encours B 564 ; lignes ZZAUDIT-TP-CA09B/80/564/is_Closed/unpaid] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-vente-assurance.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 1 réussi(s), 0 en échec
26 | Vente assurance | N5 | A | Changement d'organisme d'une vente facturée | Vente assurance déjà facturée (ligne « charged »). | Ventes terminées → Modifier client / tiers payant → remplacer l'organisme, valider. | Refus : une vente déjà facturée ne change pas d'organisme. | Ligne facturée supprimée et remplacée par une ligne refacturable. | repro-vente-assurance.js (N5) | Réussi : N5 attendu : changer le tiers payant d'une vente déjà facturée (ligne « charged ») est refusé, la ligne facturée reste [réponse {"msg":"Cette vente a déjà été facturée à l'organisme : son client ou ses tiers payants ne se modifi ; ligne facturée encore présente ? 1 ; lignes de la vente ZZAUDIT-TP-CA09A/80/564/is_Closed/charged] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-vente-assurance.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 1 réussi(s), 0 en échec
27 | Vente assurance | RÈGLE-1 | A | Remise sur la part client : produit remisable seul | Organisme à 80 %, remise de 10 %, produit remisable à 2 010 F. | 1. Vente assurance avec la remise. 2. Net à payer, encaisser. 3. Consulter la vente et sa ligne. | Part client de la ligne 402 → remise 40 F (ligne et vente) ; part client 362 ; net payé 360. | Remise 201 F (10 % du prix), part client 201. | repro-vo-remise.js (Règle 1) | Réussi : Règle 1 attendu : produit remisable seul à 80 % : remise = part client (402) × 10 % = 40, part client = 362 [prix 2010 ; parts TP 1608 ; remise 40 (ligne 40) ; part client 362] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-vo-remise.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 1 réussi(s), 0 en échec
28 | Vente assurance | RÈGLE-2 | A | Remise sur la part client : remisable + non remisable | Organisme à 80 %, remise de 10 %. Produit remisable à 2 010 F et produit non remisable (code remise vide) à 2 755 F. | 1. Vente assurance des deux produits avec la remise. 2. Encaisser. 3. Consulter les remises par ligne. | Remise 40 F sur la ligne remisable, 0 sur l'autre ; remise de la vente 40 ; part client = prix − parts organisme − remise (913). | Remise calculée sur le prix entier des produits remisables. | repro-vo-remise.js (Règle 2) | Réussi : Règle 2 attendu : remisable + non remisable : remise sur la seule part client du remisable (402 → 40), 0 sur l'autre, part client = total des parts client − remise [clôture true ; prix 2010 + 2755 ; parts TP 3812 ; remises lignes 40 / 0 ; remise vente 40 ; part client 913 (attendu 913)] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-vo-remise.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 1 réussi(s), 0 en échec
29 | Vente assurance | RÈGLE-3 | A | Remise sur la part client : avec plafond | Même vente, lien client-organisme avec un plafond par vente de 1 000 F. | 1. Vente assurance des deux produits avec la remise. 2. Encaisser. 3. Consulter la part organisme et les remises. | Part organisme = 1 000, répartie au prorata des lignes ; remise 158 sur la ligne remisable (10 % de sa part client 1 588), 0 sur l'autre ; part client 3 607. | Remise calculée sur le prix entier ; le plafond n'entrait pas dans la base de la remise. | repro-vo-remise.js (Règle 3) | Réussi : Règle 3 attendu : plafond par vente de 1 000 : part de l'organisme = 1 000, répartie au prorata ; remise sur la part client augmentée du remisable (1588 → 158) [clôture true ; prix 2010 + 2755 ; parts TP 1000 ; remises lignes 158 / 0 ; remise vente 158 ; part client 3607 (attendu 3607)] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-vo-remise.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 1 réussi(s), 0 en échec
30 | Carnet | CA-06 | A | Règlement carnet dépôt négatif | Carnet dépôt avec un solde de 5 000 F. | Carnet dépôt → Régler −1 000 F. | Refus ; solde inchangé à 5 000 F. | Accepté, solde 5 000 → 6 000. | repro-carnet.js (CA-06) | Réussi : CA-06 précondition : solde du carnet dépôt d'essai = 5 000 [5000] Réussi : CA-06 attendu : un règlement de carnet dépôt de −1 000 F est refusé, solde inchangé [réponse {"msg":"Le montant du règlement doit être supérieur à zéro.","success":false,"http":200} ; solde 5000 → 5000] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-carnet.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 2 réussi(s), 0 en échec
31 | Carnet | CA-07 | A | Retour carnet clôturé deux fois | Retour carnet de 2 boîtes créé. | 1. Clôturer le retour. 2. Clôturer de nouveau le même retour. | Le second passage ne change ni le stock ni le solde. | Non mesurable avant correction (clôture impossible, voir N9). | repro-carnet.js (CA-07) | Réussi : CA-07 précondition : retour carnet de 2 boîtes créé (stock 100) [{"data":{"id":7515},"success":true,"http":200}] Réussi : CA-07 attendu : clôturer deux fois le même retour ne recompte ni le stock ni le solde [clôtures true/true ; stock 100 → 102 → 102 ; solde 5000 → 3290 → 3290] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-carnet.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 2 réussi(s), 0 en échec
32 | Carnet | CA-08 | A | Retour carnet de quantité négative | Carnet dépôt, produit en stock. | Retour carnet → saisir −3 boîtes. | Refus avec un message ; stock inchangé. | Retour de −3 boîtes accepté. | repro-carnet.js (CA-08) | Réussi : CA-08 attendu : un retour de −3 boîtes est refusé [réponse {"msg":"La quantité retournée doit être supérieure à zéro.","success":false,"http":200} ; stock 102 → 102] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-carnet.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 1 réussi(s), 0 en échec
33 | Carnet | CA-15 | Af | Retour carnet sans motif | Carnet dépôt. | Retour carnet de 1 boîte sans choisir de motif. | Refus avec un message (pas d'erreur serveur). | Erreur HTTP 500. | repro-carnet.js (CA-15) | Réussi : CA-15 attendu : un retour sans motif est refusé avec un message (pas une erreur 500) [HTTP 200 ; {"msg":"Choisissez le motif du retour.","success":false,"http":200}] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-carnet.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 1 réussi(s), 0 en échec
34 | Carnet | CA-12 | D | Retour carnet : historique de stock faux | Retour carnet de 2 boîtes, stock initial S. | 1. Créer puis clôturer le retour. 2. Consulter le détail du retour et l'historique du produit. | Stock final noté = S + 2 ; un seul mouvement d'historique, début + quantité = fin. | Stock final noté S − 2 (98 pour 100 + 2). | repro-carnet.js (CA-12) | Réussi : CA-12 attendu : le détail du retour (une entrée en stock) note stock final = stock initial + 2 [stock initial 100 ; stock final noté 102 ; quantité 2] Réussi : CA-12 attendu : l'historique de stock du retour enchaîne (début + quantité = fin) et n'est écrit qu'une fois [mouvements : 100+2=102] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-carnet.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 2 réussi(s), 0 en échec
35 | Carnet | N9 | A | Clôture de retour carnet impossible | Base où les identifiants de mouvement numériques existent déjà (cas de la copie). | Retour carnet → créer puis clôturer. | Clôture réussie ; le mouvement de stock a la clé « RC-<id> ». | Échec « Duplicate entry … pkey_unq » à chaque clôture. | repro-carnet.js (CA-07/CA-12) | Réussi : CA-07 précondition : retour carnet de 2 boîtes créé (stock 100) [{"data":{"id":7515},"success":true,"http":200}] Réussi : CA-12 attendu : le détail du retour (une entrée en stock) note stock final = stock initial + 2 [stock initial 100 ; stock final noté 102 ; quantité 2] Réussi : CA-07 attendu : clôturer deux fois le même retour ne recompte ni le stock ni le solde [clôtures true/true ; stock 100 → 102 → 102 ; solde 5000 → 3290 → 3290] Réussi : CA-12 attendu : l'historique de stock du retour enchaîne (début + quantité = fin) et n'est écrit qu'une fois [mouvements : 100+2=102] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-carnet.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 4 réussi(s), 0 en échec
36 | Facturation | F1 | A | Suppression d'une facture définitive | Une facture provisoire, liste des provisoires ouverte. | 1. Rendre la facture définitive depuis un autre écran. 2. Depuis la liste restée ouverte, supprimer la ligne. | Refus : seule une facture provisoire se supprime. Facture et bons inchangés. | Facture supprimée, bon resté « charged », plus jamais facturable. | repro-facturation.js (F1) | Réussi : F1 attendu : supprimer une facture définitive par DELETE facturation/{id} est refusé (ou ses bons redeviennent facturables) [HTTP 200 ; facture encore en base ? 1 ; statut du bon charged ; factures définitives restantes portant le bon : 6220] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-facturation.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 1 réussi(s), 0 en échec
37 | Facturation | F2 | A | Bon facturé deux fois | Un bon non facturé. | 1. Édition des factures : générer la définitive avec ce bon. 2. Depuis le même écran resté ouvert, générer de nouveau avec le bon coché. | Le second passage écarte le bon déjà facturé. | Le bon figurait sur deux factures (6220 et 6221). | repro-facturation.js (F2) | Réussi : F2 précondition : facture définitive générée, bon marqué « charged » [{"status":1,"http":200} ; statut charged ; factures 6220] Réussi : F2 attendu (définitive, écran resté ouvert) : un bon déjà facturé n'est pas facturé une seconde fois [seconde génération {"status":0,"http":200} ; factures définitives portant le bon : 6220] Réussi : F2 attendu (provisoire) : un bon déjà facturé n'entre pas dans une facture provisoire [génération provisoire {"success":true,"http":200} ; provisoires portant le bon : ] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-facturation.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 3 réussi(s), 0 en échec
38 | Facturation | F3 | A/D | Numéros de facture en double | Deux organismes avec des bons à facturer. | Deux postes génèrent en même temps une facture définitive. | Deux numéros différents. | 5 paires sur 5 avec le même numéro. | repro-facturation.js (F3) | Réussi : F3 attendu : 5 paires de générations simultanées produisent toujours deux numéros différents [0 paire(s) sur 5 avec le même numéro : 6221,6222 ; 6223,6224 ; 6225,6226 ; 6227,6228 ; 6229,6230] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-facturation.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 1 réussi(s), 0 en échec
39 | Facturation | F5 | A | Facturation : encours remis à zéro | Deux ventes sur un même organisme (encours client 4 584). | 1. Facturer un seul des deux bons. 2. Relire les encours du client et de l'organisme. | Encours = montant des bons non facturés (recalcul). | Encours client 4 584 → 0 ; organisme inchangé. | repro-facturation.js (F5) | Réussi : F5 attendu : facturer un seul des deux bons laisse l'encours de l'autre (2292) [encours organisme 4584 → 2292 ; encours client 4584 → 2292] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-facturation.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 1 réussi(s), 0 en échec
40 | Liens assurance | N8 | D | Création de client assuré non enregistrée | Écran de vente, organisme existant. | 1. Créer un client assuré depuis l'écran de vente. 2. Le rechercher dans la liste des clients. | Client, compte client et ayant droit présents ; la vente suivante passe. | Réponse succès, mais rien en base ; la vente suivante échouait. | repro-assurances-liens.js (N8) | Réussi : N8 attendu : un client assuré créé avec succès par l'écran existe en base (client / compte / ayant droit = 1 / 1 / 1) [réponse succès, identifiant ebbca99d-c945-407b-a45c-7c94f9a6db3c ; en base client / compte / ayant droit : 1 / 1 / 1] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-assurances-liens.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 1 réussi(s), 0 en échec
41 | Liens assurance | M1 | D | Carnet qui remplace l'assurance | Client assuré, organisme A à 80 % (RO). | Vente carnet → associer un carnet à ce client. | L'assurance A reste RO et active ; le carnet est ajouté en complémentaire (non RO), priorité suivante. | Assurance supprimée (priorité −1), carnet RO priorité 1. | repro-assurances-liens.js (M1) | Réussi : M1 attendu : associer un carnet à un client assuré garde son assurance active et RO, le carnet n'est pas RO [réponse {"data":{"strLASTNAME":"ZZAUDIT M1","lgTIERSPAYANTID":"ZZAUDIT-TP-M1A","fullName ; liens avant M1A/enable/RO=1/prio=1 ; après M1A/enable/RO=1/prio=1 ; M1K/enable/RO=0/prio=2] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-assurances-liens.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 1 réussi(s), 0 en échec
42 | Liens assurance | M2 | D | RO empilés | Client avec un RO. | Modifier client / tiers payant d'une vente : changer l'organisme d'une ligne sans cocher « Nouveau TP principal ». | Un seul RO actif. | 2 RO actifs. | repro-assurances-liens.js (M2) | Réussi : M2 attendu : après « Modifier client / tiers payant » vers un organisme non rattaché, le client n'a qu'un seul RO actif [réponse {"msg":"Opération effectuée avec succèss","success":true,"refId":"f96e764f-8389- ; RO actifs 1 ; liens M2A/enable/RO=0/prio=2 ; M2B/enable/RO=1/prio=1] Réussi : M2 attendu (case « principal » non cochée) : un seul RO actif après le changement d'organisme [réponse {"msg":"Opération effectuée avec succèss","success":true,"refId":"b9766d72-1194- ; RO actifs 1 ; liens M2bA/enable/RO=1/prio=1 ; M2bB/enable/RO=0/prio=2] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-assurances-liens.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 2 réussi(s), 0 en échec
43 | Liens assurance | M3 | D | Lien ressuscité en priorité −1 | Même cas que M2. | Même procédure que M2. | La complémentaire est créée active avec une priorité ≥ 1. | Complémentaire active en priorité −1. | repro-assurances-liens.js (M3) | Réussi : M3 attendu : la complémentaire C remplaçant un lien supprimé est créée active avec une priorité ≥ 1, sans hériter du lien supprimé [réponse {"msg":"Opération effectuée avec succèss","success":true,"refId":"7d267fc8-5505- ; liens M3A/enable/RO=1/prio=1 ; M3C/enable/RO=0/prio=2 ; M3B/delete/RO=0/prio=-1] Réussi : M3 attendu (case « principal » non cochée) : la complémentaire C est créée active avec une priorité ≥ 1 [réponse {"msg":"Opération effectuée avec succèss","success":true,"refId":"0d7861e9-78ff- ; liens M3bA/enable/RO=1/prio=1 ; M3bC/enable/RO=0/prio=2 ; M3bB/delete/RO=0/prio=-1] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-assurances-liens.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 2 réussi(s), 0 en échec
44 | Liens assurance | M4 | D | Bascule silencieuse du RO | Carnet en priorité 1, assurance en priorité 2, plus un lien supprimé. | Modifier client / tiers payant sans rien changer, valider. | RO et priorités inchangés ; le lien supprimé reste supprimé. | Carnet devenu RO, assurance RO = 0, lien supprimé reclassé en priorité 2. | repro-assurances-liens.js (M4) | Réussi : M4 attendu : enregistrer la modification sans rien changer laisse l'assurance RO et le carnet non RO [réponse {"msg":"Opération effectuée avec succèss","success":true,"refId":"873a40c5-9c97- ; liens avant M4A/enable/RO=1/prio=2 ; M4K/enable/RO=0/prio=1 ; M4D/delete/RO=0/prio=-1 ; après M4A/enable/RO=1/prio=2 ; M4K/enable/RO=0/prio=1 ; M4D/delete/RO=0/prio=-1] Réussi : M4 attendu : le lien supprimé garde sa priorité -1 (il n'est pas reclassé avec les liens actifs) [M4A/enable/RO=1/prio=2 ; M4K/enable/RO=0/prio=1 ; M4D/delete/RO=0/prio=-1] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-assurances-liens.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 2 réussi(s), 0 en échec
45 | Différés | DIF-01 | A | Règlement pendant une modification | Vente comptant de 2 boîtes (5 510 F) en différé pour un client. | 1. Ouvrir « Modifier » sur la vente. 2. Dans un autre onglet, régler 2 755 F. 3. Valider la copie en différé. | Le règlement est refusé (ligne « annulée / modifiée ») tant que la modification est ouverte. Invariant : caisse + dette restante = prix. | Le client devait encore 5 510 F avec 2 755 F en caisse (8 265 F). | repro-differes.js (DIF-01) | Réussi : DIF-01 attendu : un règlement fait pendant la modification est refusé, ou déduit de la dette de la copie (caisse + dette = prix) [règlement pendant modification {"s":false,"m":"Une des ventes choisies a été annulée ou modifiée : rechargez la liste."} ; clôture copie true ; dette restante 5510 + réglé 0 = 5510 (prix 5510)] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-differes.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 1 réussi(s), 0 en échec
46 | Différés | DIF-02 | A | Acompte retiré deux fois | Vente différée de 5 510 F avec 2 755 F d'acompte. | 1. Modifier sans rien changer. 2. Valider en différé à 0 F. | Dette restante 2 755 (l'acompte reste déduit une seule fois) : caisse + dette = prix. | Caisse 0 + dette 2 755 = 2 755 : il manquait 2 755 F. | repro-differes.js (DIF-02) | Réussi : DIF-02 précondition : vente différée de 5510 avec 2755 d'acompte ; caisse + dette = prix [caisse 2755 ; dette 2755] Réussi : DIF-02 attendu : après modification sans changement (copie en différé, 0 reçu), caisse + dette = prix [clôture copie true ; caisse nette 0 + dette 5510 = 5510 (prix 5510)] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-differes.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 2 réussi(s), 0 en échec
47 | Différés | DIF-03 | A | Changement de client après règlement | Vente différée de 5 510 F, 2 755 F réglés. | 1. Modifier la vente. 2. Valider pour un autre client. | Refus : une vente déjà réglée ne change ni de client ni de mode (décision 1, prise par défaut : refus, pas d'avoir). | Client 2 doit 5 510 F ; le règlement du client 1 n'est ni reporté ni rendu. | repro-differes.js (DIF-03) | Réussi : DIF-03 attendu : vente déjà réglée de 2755 puis passée à un autre client : refus, ou règlement reporté (dettes + réglé = prix) [clôture copie false ; dette client 1 2755 ; dette client 2 0 ; réglé par le client 1 2755 ; total 5510 (prix 5510)] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-differes.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 1 réussi(s), 0 en échec
48 | Différés | D2 | A | Annulation d'une vente réglée | Vente différée de 5 510 F, 2 755 F réglés. | Ventes terminées → Annuler. | Refus (décision 2, prise par défaut : refus, pas d'avoir). | Annulation acceptée, 2 755 F restés en caisse sans contrepartie. | repro-differes.js (D2) | Réussi : D2 attendu : annuler une vente différée déjà réglée en partie est refusé (ou un avoir est créé) [annulation {"s":false,"m":"Cette vente a déjà été réglée en partie (2755 F) : remboursez le client ou faites-lu ; dette 2755 ; réglé resté en caisse 2755] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-differes.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 1 réussi(s), 0 en échec
49 | Différés | D3 | Af | Liste des règlements vide | Au moins un règlement de différé dans la journée, dont un client sans solde. | Ouvrir la liste des règlements de différés du jour. | La liste affiche les règlements (client sans solde : solde 0). | Liste vide pour tous (erreur serveur). | repro-differes.js (D3) | Réussi : D3 attendu : la liste des règlements de différés du jour montre les règlements de tous les clients (dont celui dont la vente a été annulée) [lignes renvoyées 3 (règlements du jour faits par le test : 2 clients)] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-differes.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 1 réussi(s), 0 en échec
50 | Différés | D4 | D | Relevé : acompte compté comme dû | Client avec une vente différée de 5 510 F et 2 755 F d'acompte. | Ouvrir le relevé du client. | Solde du relevé 2 755 (reste dû). | Solde 5 510. | repro-differes.js (D4) | Réussi : D4 attendu : le solde du relevé = reste dû (prix 5510 − acompte 2755 = 2755) [solde du relevé 2755 ; reste dû 2755] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-differes.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 1 réussi(s), 0 en échec
51 | Différés | D5 | D | Ligne de dette en double | Vente avec une ligne de dette dupliquée. | Annuler la vente. | Toutes les lignes de dette de la vente sont annulées. | La ligne en double restait active. | repro-differes.js (D5) | Réussi : D5 attendu : une vente portant deux lignes de dette (doublon, données réelles) est annulée sans laisser de dette [annulation true ; lignes de dette encore actives 0 ; dette du client 0] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-differes.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 1 réussi(s), 0 en échec
52 | Différés | DIF-07 | A | Règlement partiel : montant reçu non contrôlé | Dette de 2 755 F. | Appel direct : règlement partiel de 2 755 F avec 1 F reçu. | Refus : le montant reçu doit couvrir le montant payé. | Accepté. | repro-differes.js (DIF-07) | Réussi : DIF-07 attendu : un règlement partiel qui déclare 1 F reçu pour 2755 F payés est refusé [règlement {"s":false,"m":"Le montant reçu (1 F) est inférieur au montant réglé (2755 F)."} ; dette 5510] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-differes.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 1 réussi(s), 0 en échec
53 | Différés | DIF-08 | Af | Le règlement change la date de la dette | Vente différée datée d'un mois plus tôt. | Faire un règlement, puis consulter la date de la ligne de dette. | La ligne garde la date de la vente. | Date passée au jour du règlement. | repro-differes.js (DIF-08) | Réussi : DIF-08 attendu : la date de la ligne de dette reste celle de la vente (il y a 30 jours) après un règlement [date de la vente ¦ date de la ligne de dette après règlement : 2026-09-26 ¦ 2026-09-26 (la liste « Différés » affiche, trie et filtre sur cette date : ReglementServiceImpl.java:213-215, :242)] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-differes.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 1 réussi(s), 0 en échec
54 | Différés | DIF-09 | D | Ventilation dans l'ordre des clics | Deux ventes différées du même client, une ancienne et une récente. | Faire un règlement partiel en cochant la récente puis l'ancienne. | La plus ancienne est soldée en premier. | La récente était soldée, l'ancienne restait due. | repro-differes.js (DIF-09) | Réussi : DIF-09 attendu : un règlement partiel solde d'abord la vente la plus ancienne [reste de l'ancienne 0 ; reste de la récente 2755] | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique repro-differes.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 1 réussi(s), 0 en échec
55 | Différés | DIF-10 | Af | Valider à 0 F sans message | Dette à régler. | Écran « Faire un règlement » : valider sans saisir de montant reçu. | Message « Saisissez le montant reçu. » | Rien ne se passait (non joué à l'écran avant correction). | Contrôle à l'écran uniquement |  | Non joué | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Aucun test automatique pour ce cas : à jouer à l'écran.. Contrôle à l'écran seulement (message « Saisissez le montant reçu. ») : non automatisé, à vérifier à l'écran
56 | Non-régression | NR-01 | — | Annulation simple et double annulation | Vente comptant encaissée. | Annuler la vente ; tenter une seconde annulation (autre poste). | Une seule annulation ; stock rendu une fois ; la seconde est refusée. | — | retours/test-annulation-vente-double.js | 11 contrôle(s) réussi(s), 0 en échec. | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique test-annulation-vente-double.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 11 réussi(s), 0 en échec
57 | Non-régression | NR-02 | — | Différés : modification, règlement, solde, nom du client | Ventes différées d'essai. | Parcours complets « Gestion des différés » : modifier, régler (espèces, mobile money), relevé, PDF, Excel. | Solde du relevé = somme des restes dus ; PDF et Excel conformes à l'écran. | — | retours/test-differes-*.js, test-differe-nom-client.js | 54 contrôle(s) réussi(s), 2 en échec. ÉCHEC : Bouton « Imprimer (PDF) » : ouvre le relevé avec la période et le client de l'écran ÉCHEC : PDF : titre et période, client, lignes (ventes, règlement, fin de mois), totaux = écran | Bloqué | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique test-differes-modification, test-differes-reglement, test-differes-solde, test-differe-nom-client.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 54 réussi(s), 2 en échec. Environnement du poste : les 2 échecs portent sur l'ouverture du PDF par le navigateur de test (Chromium sans écran télécharge le PDF au lieu d'exposer son adresse). Le PDF produit par le serveur a été lu à part le 26/10 : titre, client, lignes et totaux conformes à l'écran
58 | Non-régression | NR-03 | — | Mouvements de caisse | Caisse ouverte. | Écran Mouvements de caisse : filtres, saisie d'une entrée et d'une sortie. | Trois types proposés ; filtres et saisie corrects. | — | caisse/test-mvt-caisse.js | 11 contrôle(s) réussi(s), 0 en échec. | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique test-mvt-caisse.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 11 réussi(s), 0 en échec
59 | Non-régression | NR-04 | — | Vente au détail avec déconditionnement | Produit au détail avec sa boîte parente. | Vente au comptant de 3 unités avec 2 en rayon. | Boîte ouverte, stock et historique cohérents. | — | vente/test-historique-deconditionnement.js (partie dépôt : poste avec un dépôt de type 2) | 9 contrôle(s) réussi(s), 6 en échec. ÉCHEC : Jeu d'essai : produit au détail (boîte de 14) et dépôt trouvés [8452598D ] ÉCHEC : B. Vente au dépôt de 3 (2 en rayon) validée [{"msg":"Erreur: Echec de validation de la vente","success":false}] ÉCHEC : B. Officine : ligne de vente au dépôt part du stock après ouverture (16 → 13) [[]] ÉCHEC : B. Officine : dernière ligne = stock réel [undefined / 2] ÉCHEC : B. Dépôt : entrée en stock en hausse (0 → 3) [[]] ÉCHEC : B. Dépôt : dernière ligne = stock réel du dépôt [undefined / 0] | Bloqué | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique test-historique-deconditionnement.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 9 réussi(s), 6 en échec. Environnement du poste : la partie A (officine) passe en entier ; la partie B demande un dépôt de type 2, absent de la base de test (0 dépôt)
60 | Non-régression | NR-05 | — | Vente assurance : deuxième assurance, changement de tiers payant | Client à deux assurances. | Modifier la deuxième assurance d'une vente ; changer le tiers payant d'une vente. | La première assurance et la référence du bon sont intactes ; un échec ne laisse rien à moitié. | — | vente/test-deuxieme-assurance.js, journal/test-vente-changer-tiers-payant.js | 21 contrôle(s) réussi(s), 0 en échec. | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique test-deuxieme-assurance, test-vente-changer-tiers-payant.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 21 réussi(s), 0 en échec
61 | Non-régression | NR-06 | — | Facturation des carnets dépôt | Carnet dépôt avec des ventes. | Gérer carnet dépôt → onglet FACTURES, créer, voir, imprimer. | Factures créées et imprimées avec le détail des médicaments. | — | carnet-depot/test-facturation-carnet-depot.js | 33 contrôle(s) réussi(s), 0 en échec. | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique test-facturation-carnet-depot.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 33 réussi(s), 0 en échec
62 | Non-régression | NR-07 | — | Crédit client et mode de règlement client | Client avec crédit. | Vente à crédit ; réglage du mode de règlement du client. | Crédit et modes conformes. | — | vente/test-client-credit-course.js, vente/test-mode-reglement-client.js | 33 contrôle(s) réussi(s), 0 en échec. | OK | Claude (tests automatiques) | 26/10/2026 | Test automatique test-client-credit-course, test-mode-reglement-client.js, 26/10/2026 19:35-19:45 : 33 réussi(s), 0 en échec

## Synthèse
Module | Cas | OK | KO | Bloqué | Non joué | % OK
Vente comptant | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 92.31%
Caisse | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Vente assurance | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100%
Carnet | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100%
Facturation | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100%
Liens assurance | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100%
Différés | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 90.91%
Non-régression | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 71.43%
Total | 62 | 57 | 2 | 2 | 1 | 91.94%
Calculé à partir de la colonne Statut de l'onglet « Cas de recette ».

## Décisions
Sujet | Constats | État dans cette version | Décision à prendre | Décision prise | Par | Date
Date des écritures de caisse | VC-12, VC-16 | Seules les dates futures sont refusées. Une modification d'une vente de la veille et un mouvement daté d'hier gardent des dates différentes selon l'écriture. | Date de l'opération réelle, ou date de la saisie ?
Vente différée réglée puis modifiée | DIF-03 | Refus (pas d'avoir), choisi par défaut. | Refuser, ou reporter avec un avoir ?
Annulation d'une vente déjà réglée | D2 | Refus (pas d'avoir), choisi par défaut. | Refuser, ou créer un avoir ?
Encours à la facturation | F5 | L'encours est recalculé depuis les bons non facturés. | Remise à zéro, ou diminution du montant facturé ?
Remise de la vente assurance | CR-06 | Tranché le 26/10 : remise sur la part client de chaque produit, plafond réparti au prorata. | —
Appli mobile | VC-06, VC-08, VC-14, CR-07 | Le serveur refuse désormais les montants incohérents envoyés par le poste. | Vérifier avec l'appli mobile et fixer le calendrier.
Encours sans verrou | CR-04 | Non corrigé : non reproduit (3 paires de clôtures simultanées justes). | Faut-il ajouter un verrou malgré tout ?