## Valorisation
CAHIER DE RECETTE - VALORISATION HISTORIQUE DU STOCK
Prestige - branche valorisationstory - migrations V6.9.1 a V6.9.3 - remplacement de l'archive JSON stock_snapshot par le releve relationnel stock_snapshot_day. A remplir : colonnes Resultat obtenu, Statut (OK/KO/N/A/Non teste) et Testeur/Date. Les phases se recettent dans l'ordre.
N | Section | Objet du controle | Pre-requis | Mode operatoire | Resultat attendu | Resultat obtenu | Statut | Testeur / Date
A - PRE-REQUIS TECHNIQUES
1.0 | Build | Compilation du projet | Depot a jour, lib/ present | mvn clean compile | BUILD SUCCESS, aucune erreur de compilation
2.0 | Build | Tests automatises | Compilation reussie | mvn test | Suite verte : 0 echec, 0 erreur
3.0 | Deploiement | Migrations Flyway jouees | WAR deploye sur Payara | Consulter flyway_schema_history et les logs de demarrage | V6.9.1 a V6.9.3 en succes ; tables stock_snapshot_day et stock_snapshot_backfill creees
4.0 | Deploiement | Parametres crees | V6.9.2 jouee | SELECT str_KEY, str_VALUE FROM t_parameters WHERE str_KEY LIKE 'KEY_VALORISATION%' | SOURCE=JSON, ECRITURE_JSON=1, RETENTION_JOURS=90
B - CORRECTIFS IMMEDIATS (comportement inchange pour l'utilisateur)
5.0 | Logs | Fin des erreurs SQL 1064 | Serveur redemarre | Afficher une valorisation a une date passee, puis relire le journal du serveur | Aucune erreur 1064 ni trace JSON_TABLE ; un seul message INFO au premier affichage indiquant la version de la base
6.0 | Supervision | Fin de la fausse alerte snapshot | Un releve de nuit termine | Attendre 2 passages du moniteur et verifier t_support_job_run | Ligne SNAPSHOT_STOCK a jour ; plus aucune alerte "aucun passage trouve"
7.0 | Affichage | Montants superieurs a 2,1 milliards | Stock valorise eleve | Afficher la valorisation totale (rayon + reserve) | Montant juste et positif ; aucune valeur tronquee ni negative
8.0 | Releve | Pas de reecriture au redemarrage | Journee du jour deja relevee | Redemarrer Payara en pleine journee, comparer les quantites avant/apres | Quantites inchangees ; log "Journee deja relevee : releve ignore au demarrage"
9.0 | Caisses | Aucun blocage pendant le releve | Releve de nuit planifie | Saisir des ventes pendant le releve de 00:05 (ou le declencher) | Ventes enregistrees normalement ; aucun blocage, aucun lock wait timeout
10.0 | Caisses | Procedure stockee plus appelee | Serveur redemarre en journee | Redemarrer le serveur pendant les ventes et surveiller les caisses | Aucun ralentissement ni blocage ; t_stock_snapshot reste vide
C - RELEVE RELATIONNEL ET REPRISE DE L'HISTORIQUE
11.0 | Releve | Alimentation quotidienne | Une nuit passee apres deploiement | SELECT COUNT(*) FROM stock_snapshot_day WHERE stock_of_day = <hier> | Nombre de lignes proche du nombre de produits actifs
12.0 | Releve | Idempotence du releve | Journee deja relevee | Relancer le releve pour la meme date, recompter les lignes | Nombre de lignes identique ; valeurs mises a jour, aucun doublon
13.0 | Releve | Double ecriture maintenue | ECRITURE_JSON = 1 | Verifier qu'une entree du jour existe aussi dans stock_snapshot.stock_journalier | Les deux sources contiennent la journee : retour arriere possible
14.0 | Releve | Isolation de la table neuve | Base de test uniquement | Renommer stock_snapshot_day, lancer le releve, retablir | Le releve JSON aboutit malgre l'echec ; avertissement journalise, traitement non interrompu
15.0 | Reprise | Execution de la reprise | Historique JSON present | Attendre 01:30 puis SELECT * FROM stock_snapshot_backfill | termine=1 ; documents_lus et lignes_importees renseignes ; documents_invalides a 0
16.0 | Reprise | Reprise apres interruption | Reprise non terminee | Remettre termine=0, lancer, arreter le serveur en cours, redemarrer | La reprise repart du dernier produit traite ; aucune ligne perdue ni dupliquee
17.0 | Reprise | Journees effectivement reprises | Reprise terminee | SELECT DISTINCT stock_of_day FROM stock_snapshot_day ORDER BY 1 | Uniquement les 90 derniers jours et, pour chaque mois anterieur, sa 1re et sa derniere journee relevee
18.0 | Reprise | Taux de TVA | Reprise terminee et une nuit passee | Comparer valeur_tva sur une journee reprise et une journee relevee recente | 0 sur les lignes reprises (JSON sans taux), taux reel sur les lignes recentes
D - VALIDATION AVANT BASCULE (ecarts a zero exiges)
19.0 | Comparaison | Date recente | SOURCE = JSON | GET /api/v1/produit/valorisation/comparaison?dtStart=<J-2>&mode=2&typeStock=1 | identique=true ; les quatre ecarts a 0 ; lignesReleve non nul
20.0 | Comparaison | Fin de mois | Reprise terminee | Rejouer l'appel sur la derniere journee relevee d'un mois clos | identique=true ; ecarts a 0
21.0 | Comparaison | Mois avec fermeture | Un mois avec fermeture en fin de mois | Rejouer l'appel sur la derniere journee relevee de ce mois | identique=true ; la journee existe bien dans le releve
22.0 | Comparaison | Les trois modes | SOURCE = JSON | Rejouer avec mode=1 (famille), 2 (rayon), 3 (grossiste) | identique=true pour les trois modes
23.0 | Comparaison | Les trois types de stock | SOURCE = JSON | Rejouer avec typeStock=1 (rayon), 2 (reserve), 0 (total) | identique=true pour les trois types
24.0 | Comparaison | Filtre sur une selection | SOURCE = JSON | Rejouer en ciblant un rayon, puis plusieurs rayons | identique=true ; montants filtres coherents avec le total
E - BASCULE DE LA LECTURE
25.0 | Bascule | Activation du releve | Etape D sans ecart | Passer KEY_VALORISATION_SOURCE a TABLE | Les ecrans affichent les memes montants qu'avant la bascule
26.0 | Performance | Temps de reponse historique | SOURCE = TABLE | Afficher une valorisation a une date passee, relever le temps (onglet Reseau) | Reponse tres inferieure a la seconde, contre ~13 s avant la migration
27.0 | Exports | Etat PDF historique | SOURCE = TABLE | Editer le PDF de valorisation pour une date passee, rayon puis total | Etat complet et chiffre ; il etait vide avant la bascule
28.0 | Exports | Ventilation par TVA | SOURCE = TABLE | Comparer la ventilation par taux d'une date recente entre les deux sources | Memes taux et memes montants
29.0 | Retour arriere | Retour au JSON | SOURCE = TABLE | Repasser SOURCE a JSON sans redemarrer ni redeployer, reafficher | Lecture JSON immediatement retablie, aucune donnee perdue
F - RETENTION ET PURGE
30.0 | Purge | Fenetre glissante conservee | Base de test avec plusieurs mois | Declencher la purge, lister les journees restantes | Toutes les journees des 90 derniers jours conservees
31.0 | Purge | Cloture d'un mois incomplet | Mois ou 30 et 31 non releves | Verifier que la derniere journee relevee du mois subsiste apres purge | La journee est conservee : elle vaut cloture du mois
32.0 | Purge | Cloture de fevrier | Un fevrier dans l'historique | Verifier la presence du 28 (ou 29) apres purge | La derniere journee relevee de fevrier est conservee
33.0 | Purge | Refus si releve obsolete | Base de test | Supprimer les 8 derniers jours puis declencher la purge | Aucune suppression ; avertissement "aucun releve recent"
34.0 | Purge | Absence de blocage | Plusieurs centaines de milliers de lignes | Declencher la purge et saisir des ventes en parallele | Ventes normales ; suppression par tranches, aucun verrou long
35.0 | Purge | Passage declare au support | Purge executee | SELECT * FROM t_support_job_run WHERE code='PURGE_VALORISATION' | last_run_at a jour ; aucune alerte de job en retard
36.0 | Archive | Arret de l'ecriture JSON | SOURCE=TABLE depuis plusieurs semaines | Passer ECRITURE_JSON a 0 puis observer le releve suivant | stock_snapshot n'est plus alimente ; stock_snapshot_day l'est ; duree du releve reduite
37.0 | Archive | Retrait de la table JSON | Sauvegarde restauree et testee | Renommer stock_snapshot en stock_snapshot_json_archive | Aucun ecran ni export en erreur ; operation manuelle et tracee
SYNTHESE
Controles au total |  |  |  |  | 0
Conformes (OK) |  |  |  |  | 0
Non conformes (KO) |  |  |  |  | 0
Sans objet (N/A) |  |  |  |  | 0
Decision de recette : [ ] Acceptee [ ] Acceptee avec reserves [ ] Refusee Responsable : __________________ Date : ____/____/______

## Deconditionnement - Vente detai
CAHIER DE RECETTE - DECONDITIONNEMENT DES PRODUITS DETAIL
Prestige - branche valorisationstory - vente/validation d'un produit detail avec deconditionnement automatique, garde a la saisie et modification, re-controle du panier, concurrence, fiche des mouvements (probleme 204) et validation des entrees. A jouer sur base de TEST.
N | Section | Objet du controle | Pre-requis | Mode operatoire | Resultat attendu | Resultat obtenu | Statut | Testeur / Date
1 - VENTE D'UN PRODUIT DETAIL AVEC DECONDITIONNEMENT AUTOMATIQUE
1.1 | Vente | Vente couverte par le rayon | Stock rayon suffisant | Vendre une quantite <= stock rayon et valider | Vente acceptee sans popup de deconditionnement ; stock rayon diminue de la quantite vendue
1.2 | Vente | Vente declenchant un deconditionnement | 4 en rayon, 1 boite de 100 | Vendre 5, repondre Oui au popup, valider | Une boite deconditionnee ; stock final detail = 99, boite = 0 ; aucun stock negatif
1.3 | Vente | Vente du stock vendable EXACT | 0 en rayon, 1 boite de 100 | Saisir 100, repondre Oui au popup | Vente ACCEPTEE (non-regression du refus < strict qui bloquait le dernier detail)
1.4 | Vente | Vente au-dela du stock vendable | 0 en rayon, 1 boite de 100 | Saisir 101 | Refus "Le stock est insuffisant" ; rien n'est ajoute
2 - GARDE A LA SAISIE ET A LA MODIFICATION DE LIGNE
2.1 | Saisie | Ajout au-dela du vendable (FORCER_STOCK=1) | Forcage de stock actif | Ajouter un produit detail en quantite > stock vendable | Refus "Stock insuffisant pour <produit> : plus aucune boite a deconditionner" ; le forcage ne s'applique pas au detail
2.2 | Modification | Modifier la quantite d'une ligne du panier | 1 ligne detail au panier | Porter la quantite au vendable exact | Modification acceptee jusqu'au vendable exact
2.3 | Modification | Modifier au-dela du vendable | Meme ligne | Porter la quantite a vendable + 1 | Refus (message nommant le produit) ; la ligne reste a sa valeur precedente ; total et net recalcules
2.4 | Modification | Ajout cumule du meme produit | Produit deja au vendable | Ajouter a nouveau le meme produit | Refus : le cumul depasse le vendable ; la ligne reste inchangee
2.5 | Pre-controle | Blocage AVANT l'appel serveur | Produit detail au panier | Modifier au-dela du vendable et observer le reseau (F12) | Aucun appel a update/item/vno ; message immediat ; la grille garde la valeur precedente
2.6 | Ergonomie | Focus apres refus | Refus de modification affiche | Cliquer OK sur le message d'erreur | Le curseur revient dans le champ quantite (QD) avec la valeur preselectionnee
3 - RE-CONTROLE A L'OUVERTURE DU PANIER
3.1 | Reprise | Vente en attente encore couverte | Vente detail mise en attente | Rouvrir la vente sans que le stock ait change | Aucun avertissement ; la vente s'ouvre normalement
3.2 | Reprise | Reprise apres disparition de la boite | Vente de 60 details (1 boite) | Une autre caisse vend la boite, puis rouvrir la vente | Avertissement immediat "Stock insuffisant pour <produit>..." a l'ouverture
4 - VALIDATION (DERNIERE BARRIERE) ET CONCURRENCE
4.1 | Validation | Validation d'une vente devenue non couverte | Stock vendable disparu apres l'ajout | Cliquer Terminer la vente | Refus "Impossible de valider la vente : stock insuffisant..." ; stocks intacts ; vente toujours en cours
4.2 | Concurrence | Deux caisses se disputent la derniere boite | 2 ventes de 60 details, 1 boite de 100 | Valider les deux en meme temps | Une seule validation reussit (verrou @Version) ; stock 40/0, jamais negatif, jamais deux clotures
4.3 | Concurrence | Retry de la vente perdante | Vente perdue au cas 4.2 | Rejouer la validation de la vente perdue | Refus metier clair si le restant ne suffit plus, ou succes si le stock restant couvre encore
5 - FICHE DES MOUVEMENTS DE L'ARTICLE (probleme 204)
5.1 | Fiche | Ligne decon corrompue en base | Scenario reproduction_204 injecte | Ouvrir la FICHE DES MOUVEMENTS, periode 19->21/08 | Le 20/08 affiche Stock=99 (et non 204) ; chaine coherente 18 -> 11 -> 99 -> 92
5.2 | Fiche | Vente reelle avec decon : lignes ecrites | Base de test | Vente detail avec decon, relire hmvtproduit du jour | Ligne decon 4 -> 104 (et non 104 -> 204) ; ligne vente 4 -> 99 ; fiche du jour = 99
5.3 | Correction | Correction de l'historique existant | Copie de base + sauvegarde hmvtproduit | Jouer correction_204 : etape 1 (liste), etape 2 (UPDATE), etape 1 | L'UPDATE corrige les lignes gonflees (204 -> 104) ; etape 1 rejouee renvoie 0 ligne (idempotent)
5.4 | Correction | Non-regression du script de correction | Base avec decon sains et manuels | Verifier qu'une decon 4->104 et une decon manuelle 50->150 ne sont pas detectees | Aucune de ces lignes modifiee : la signature ne matche que le gonflement du bug
6 - VALIDATION DES ENTREES (tests negatifs)
6.1 | Entrees | Quantite nulle ou negative | API vente accessible | POST add/vno avec qte=0 puis qte=-3 | Refus "La quantite doit etre au moins egale a 1" ; aucune ligne aberrante creee, aucun stock qui remonte
6.2 | Entrees | Saisies invalides diverses | API vente accessible | Envoyer produitId inexistant/vide, itemPu absent, JSON casse, montants incoherents | Refus propre (JSON success:false) ou erreur geree ; jamais de plantage ni de page d'erreur brute
6.3 | Entrees | Modification a quantite <= 0 | Une ligne au panier | POST update/item/vno avec qte=0 puis qte=-5 | Refus propre ; la quantite en base reste inchangee
7 - NON-REGRESSION GENERALE
7.1 | Non-reg | Produit non detail | Produit normal (non deconditionnable) | Vendre, modifier, valider un produit normal | Comportement inchange, y compris le forcage de stock si le parametre est actif
7.2 | Non-reg | Suite de tests automatises | Depot a jour | mvn test | Suite verte (deconditionnement, retention, reserve, fiche des mouvements inclus)
7.3 | Non-reg | Tests E2E fournis | WAR deploye, base de test | Jouer concurrence-derniere-boite.sh, ui-caisse-deconditionnement.js, ui-suivi-mvt-article.js, ui-clavier-caisse-detail.js, tests-negatifs-validation-entrees.sh | Concurrence : une seule cloture/tour, jamais de negatif. UI caisse 6/6, UI suivi mvt 5/5, clavier 5/5, negatifs 0 plantage
SYNTHESE
Controles au total |  |  |  |  | 0
Conformes (OK) |  |  |  |  | 0
Non conformes (KO) |  |  |  |  | 0
Sans objet (N/A) |  |  |  |  | 0
Decision de recette : [ ] Acceptee [ ] Acceptee avec reserves [ ] Refusee Responsable : __________________ Date : ____/____/______