## Sommaire
CAHIER DE RECETTE - EVOLUTIONS ET CORRECTIFS
Prestige - branche claude/new-session-xm8ptu. Ce cahier prend la suite du « Cahier de recette complet » (valorisation, deconditionnement / vente detail, fiche article) et couvre tout ce qui a ete livre depuis.
Feuille | Perimetre | Contrôles | Reference
Lot 1 - Correctifs bloquants | Solde carnet depot, doublons client, colonnes inventaire, mouvements de caisse, deuxieme assurance, mode de reglement | 20 | points 1, 24, 9, 6, 11, 12
Lot 2 - Exports et impressions | Journal, centre de support, analyse tiers payant, recap organisme, reglements, controle des achats, PDF des bons | 27 | points 14, 2, 5, 10, 21, 17, 20
Lot 3 - Ergonomie | Icone code EAN, retour a la liste des provisoires, recherche des privileges, produits detailles, modeles de message, tri des ajustements, valeurs par defaut de la fiche article | 29 | points 3, 4, 7, 8, 15, 16, 18
Lot 4 - Analyses | Marge et detail du CA par emplacement, recapitulatif caisse / recette, mobile money dynamique | 21 | points 19, 22, 13
Carnet depot - Facturation | Separation des circuits, onglet FACTURES, creation, impressions standard et detaillee, pagination | 28 | scenarios A a G
Transverse | Fusion de la branche dev, migrations Flyway, icones des colonnes d'action | 10 | -
TOTAL |  | 135
Mode d'emploi
- Chaque feuille se lit de gauche a droite : ce qu'on controle, ce qu'il faut avant, ce qu'on fait, ce qu'on doit voir.
- Les trois dernieres colonnes - Resultat obtenu, Statut, Testeur / Date - sont a remplir pendant la recette ; elles sont grisees.
- Statut : OK, KO, ou NON TESTE. Un KO doit porter dans « Resultat obtenu » ce qui a ete vu, et non « ne marche pas ».
- Les controles disant « avant correction, ... » sont des NON-REGRESSIONS : ils decrivent le defaut d'origine, pour qu'on sache ce qu'on verifie.
- Un pre-requis non satisfait se note NON TESTE, jamais OK.

## Lot 1 - Correctifs bloquants
CAHIER DE RECETTE - LOT 1 : CORRECTIFS BLOQUANTS ET INTEGRITE DES DONNEES
Prestige - branche claude/new-session-xm8ptu - points 1, 24, 9, 6, 11 et 12 du cahier des demandes du 06/09/2026.
N° | Section | Objet du contrôle | Pré-requis | Mode opératoire | Résultat attendu | Résultat obtenu | Statut | Testeur / Date
1 - VENTE CARNET GEREE EN DEPOT (point 1)
1.1 | Solde | Le compte du tiers payant est débité à l'annulation d'une vente antérieure | Une vente carnet dépôt clôturée d'un jour antérieur ; noter le solde du compte | Rappeler la vente, l'annuler, revenir sur la fiche du tiers payant | Le solde du compte est diminué du montant de la vente annulée. Avant correction, il restait inchangé.
1.2 | Solde | Le débit est du montant exact, pas d'un arrondi | Vente à montant non rond (ex. 12 345) | Annuler la vente, comparer l'écart de solde au montant de la vente | Écart de solde = montant de la vente, au franc près
1.3 | Diagnostic | Relevé des soldes historiquement faux (lecture seule) | Accès à la base de production | Exécuter le script de diagnostic livré (src/test/e2e/carnet-depot/diagnostic_solde_carnet_depot.sql) | Le relevé liste les comptes dont le solde diverge du cumul des mouvements. AUCUNE écriture n'est faite : la correction reste à décider.
2 - CREATION D'UN CLIENT : NORMALISATION ET DOUBLONS (point 24)
2.1 | Client | Nom et prénoms mis en majuscules et débarrassés des espaces | Écran vente assurance ou carnet | Créer un client en saisissant « dupont » / « jean » avec espaces avant et après | Le client est enregistré « DUPONT » / « JEAN »
2.2 | Client | Un doublon d'identité est signalé avant enregistrement | Un client DUPONT JEAN existe déjà | Créer un second client avec les mêmes nom et prénoms | Une confirmation s'affiche, listant le ou les clients existants. La création n'est pas bloquée : elle demande confirmation.
2.3 | Client | La confirmation permet de poursuivre | Suite du contrôle 2.2 | Confirmer la création | Le client est créé et rattaché à la vente en cours
2.4 | Client | La casse et les espaces ne masquent pas un doublon | Un client DUPONT JEAN existe déjà | Créer « dupont » / « jean » | Le doublon est détecté malgré la casse et les espaces
2.5 | Client | Les deux écrans de création sont couverts | - | Refaire 2.2 depuis l'écran vente assurance ET depuis l'écran carnet | Le comportement est identique des deux côtés
3 - INVENTAIRE : PERSISTANCE DES COLONNES (point 9)
3.1 | Inventaire | Les colonnes masquées le restent après rechargement | Écran inventaire | Masquer deux colonnes, quitter l'écran, y revenir | Les deux colonnes sont toujours masquées
3.2 | Inventaire | La largeur des colonnes est conservée | Écran inventaire | Élargir une colonne, recharger l'application (F5) | La largeur est conservée
3.3 | Inventaire | Le réglage est PROPRE A CHAQUE UTILISATEUR | Deux comptes distincts sur le même poste | Régler les colonnes avec le compte A, se déconnecter, se connecter avec le compte B | Le compte B retrouve SON réglage, pas celui de A
4 - MOUVEMENTS DE CAISSE (point 6)
4.1 | Caisse | L'écran liste les mouvements de la période | Des mouvements de caisse existent | Ouvrir Mouvements de caisse, choisir une période, rechercher | La liste affiche les mouvements de la période
4.2 | Caisse | Le filtre par type de mouvement fonctionne | Suite de 4.1 | Choisir un type de mouvement | Seuls les mouvements de ce type restent affichés, et le total suit
4.3 | Caisse | L'export Excel porte tout le résultat, pas la page affichée | Un résultat de plus d'une page | Exporter vers Excel | Le classeur contient TOUTES les lignes du résultat et rappelle les critères
5 - MODIFICATION DE LA DEUXIEME ASSURANCE (point 11)
5.1 | Vente | La modification aboutit sur une vente à deux assurances | Une vente clôturée portant deux tiers payants | Modifier le second tiers payant, valider | La modification est enregistrée
5.2 | Vente | Une vente SANS ayant droit ne fait plus échouer la modification | Une vente clôturée sans ayant droit renseigné | Modifier le client ou le tiers payant, valider | La modification aboutit. Avant correction, elle échouait sur l'écriture du mouchard.
5.3 | Vente | Un échec ne laisse plus la vente à moitié modifiée | Provoquer un échec (ex. taux invalide) | Tenter la modification, constater le message d'échec, rouvrir la vente | La vente est EXACTEMENT dans son état d'origine. Avant correction, les écritures déjà faites restaient acquises.
6 - NOUVEAU MODE DE REGLEMENT PILOTE PAR LA CONFIGURATION (point 12)
6.1 | Règlement | Un mode créé par l'officine exige un client si la configuration le dit | Créer un mode de règlement et cocher « client requis » | En caisse, choisir ce mode sans client | Le parcours « choisir ou créer un client » s'ouvre, comme pour le chèque ou la carte
6.2 | Règlement | Le réglage vaut dès la vente suivante, sans redéploiement | Suite de 6.1 | Décocher « client requis », revenir en caisse | Le mode n'exige plus de client
6.3 | Règlement | Les modes historiques gardent leur comportement | - | Vendre avec chèque, carte bancaire, différé, virement | Chacun ouvre le parcours client comme avant (non-régression)

## Lot 2 - Exports et impressions
CAHIER DE RECETTE - LOT 2 : EXPORTS, FILTRES ET IMPRESSIONS
Prestige - branche claude/new-session-xm8ptu - points 14, 2, 5, 10, 21, 17 et 20.
N° | Section | Objet du contrôle | Pré-requis | Mode opératoire | Résultat attendu | Résultat obtenu | Statut | Testeur / Date
7 - FICHIER JOURNAL : EXPORT EXCEL (point 14)
7.1 | Journal | Un bouton Excel est présent | Écran fichier journal | Ouvrir l'écran | Le bouton Excel est visible
7.2 | Journal | L'export porte tout le résultat filtré | Un filtre ramenant plus d'une page | Exporter | Le classeur contient toutes les lignes, pas la seule page affichée
7.3 | Journal | Les critères sont rappelés en tête du classeur | Suite de 7.2 | Ouvrir le classeur | Période et filtres sont rappelés au-dessus du tableau
8 - CENTRE DE SUPPORT : RECHERCHE ET EXPORTS (point 2)
8.1 | Support | La recherche est un « contient », pas un « commence par » | Des événements existent | Saisir un mot présent au MILIEU d'un message | Les événements correspondants remontent
8.2 | Support | La recherche porte sur plusieurs colonnes | - | Chercher successivement par module, par écran, par utilisateur | Chaque critère ramène ses lignes
8.3 | Support | Le total annoncé suit la recherche | Suite de 8.1 | Comparer le total affiché au nombre de lignes | Le total correspond au résultat filtré, la pagination ne propose pas de page vide
8.4 | Support | Les quatre onglets de l'historique portent un export Excel | - | Ouvrir chaque onglet | Chacun a son bouton Excel et produit un classeur valide
8.5 | Support | L'export des événements respecte la recherche en cours | Une recherche active | Exporter | Le classeur ne contient que le résultat filtré
9 - ANALYSE TIERS PAYANT (point 5)
9.1 | Analyse | L'écran répond sur une période | Des ventes tiers payant existent | Choisir une période, rechercher | Le tableau se remplit
9.2 | Analyse | Le détail par produit est accessible | Suite de 9.1 | Ouvrir le détail d'une ligne | Les produits de la ligne s'affichent
9.3 | Analyse | Impression et export portent les mêmes critères | Suite de 9.1 | Imprimer puis exporter | Les deux documents rappellent la période et les filtres, et portent le même total
10 - RECAPITULATIF PAR COMPTE ORGANISME (point 10)
10.1 | Récap | Le récapitulatif est groupé par organisme | Des comptes organismes mouvementés | Rechercher sur une période | Un bloc par organisme, avec sous-total
10.2 | Récap | Le solde est coloré selon son signe | - | Observer une ligne débitrice, une créditrice, une nulle | Débiteur en rouge, créditeur en vert, nul en gris
10.3 | Récap | L'impression PDF reprend les groupes et les sous-totaux | Suite de 10.1 | Imprimer | Le PDF porte un bloc par organisme, ses sous-totaux et un total général
10.4 | Récap | L'export Excel porte tout le résultat | Suite de 10.1 | Exporter | Le classeur contient toutes les lignes et rappelle les critères
11 - LISTE DES REGLEMENTS (point 21)
11.1 | Règlements | La liste n'est plus vide | Base contenant des dossiers de règlement, dont certains SANS règlement rattaché | Ouvrir la liste des règlements | La liste affiche les règlements existants. Avant correction, un seul dossier orphelin vidait TOUTE la liste.
11.2 | Règlements | Les dossiers orphelins sont ignorés, pas fatals | Suite de 11.1 | Comparer le nombre de lignes au nombre de dossiers ayant un règlement | Les dossiers sans règlement sont simplement absents ; les autres sont tous là
11.3 | Règlements | Filtres, impression et export | Suite de 11.1 | Filtrer, imprimer, exporter | Les trois portent sur le même périmètre
12 - ETAT DE CONTROLE DES ACHATS (point 17)
12.1 | Achats | L'écran ne tombe plus en erreur | Base contenant un bon de livraison dont la commande a disparu | Ouvrir l'état de contrôle des achats | La liste s'affiche. Avant correction, un seul bon à commande manquante mettait tout l'écran en erreur.
12.2 | Achats | Filtre sur le statut du contrôle | - | Choisir Contrôlé, puis Non contrôlé, puis Tous | La liste et le total suivent le filtre
12.3 | Achats | Filtre sur les écarts | - | Choisir Avec écarts, puis Sans écart, puis Tous | La liste et le total suivent le filtre
12.4 | Achats | Bouton Détails sur chaque ligne | - | Ouvrir le détail d'un bon | Le détail du bon s'affiche
12.5 | Achats | L'impression respecte les filtres actifs | Deux filtres actifs | Imprimer | Le PDF ne porte que le résultat filtré, et rappelle les critères retenus en tête
13 - PDF DES BONS PAR ORGANISME AVEC LES PRODUITS (point 20)
13.1 | Édition | Le prix ne se coupe plus en deux | Un modèle de facture avec détail des produits, police réglée à 8 points | Éditer une facture portant des prix à sept chiffres | Chaque prix tient sur UNE ligne
13.2 | Édition | Idem aux plus grandes polices | Même modèle, police portée à 12 points | Rééditer | Les colonnes de valeur - CIP, quantité, prix, montant - tiennent toujours sur une ligne. Seul le libellé produit peut passer à la ligne.
13.3 | Édition | Idem aux plus petites polices | Police réglée à 5 points | Rééditer | Aucun débordement, et la page reste remplie
13.4 | Édition | Les CIP à treize chiffres tiennent | Un produit dont le CIP fait 13 chiffres | Éditer | Le CIP tient sur une ligne

## Lot 3 - Ergonomie
CAHIER DE RECETTE - LOT 3 : ERGONOMIE ET NAVIGATION
Prestige - branche claude/new-session-xm8ptu - points 3, 4, 7, 8, 15, 16 et 18. Le point 23 a ete abandonne a la demande du client.
N° | Section | Objet du contrôle | Pré-requis | Mode opératoire | Résultat attendu | Résultat obtenu | Statut | Testeur / Date
14 - SAISIE D'UNE COMMANDE : ICONE DU CODE EAN (point 3)
14.1 | Commande | L'icône du code EAN est VISIBLE | Écran de saisie d'une commande, avec des lignes | Observer la colonne des actions de chaque ligne | Un pictogramme code-barres bleu est affiché. Avant correction, la case était vide mais cliquable.
14.2 | Commande | La zone cliquable correspond à l'icône | Suite de 14.1 | Cliquer sur l'icône | La fenêtre du code EAN s'ouvre ; aucune zone cliquable ne dépasse de l'icône
14.3 | Commande | Les actions de la fenêtre portent un pictogramme | Fenêtre du code EAN ouverte | Observer les boutons | « Valider » porte une coche, « Fermer » une croix, chacun avec son info-bulle
14.4 | Commande | Libellé accessible sur l'icône de colonne | - | Inspecter l'attribut alt de l'image (ou utiliser un lecteur d'écran) | Le libellé « Ajouter ou modifier le code EAN » est présent
14.5 | Commande | L'enregistrement du code fonctionne toujours | Un article sans code EAN | Saisir un code, valider | Le code est enregistré sur l'article ET sur son déconditionné (non-régression)
15 - FACTURES PROVISOIRES : RETOUR A LA LISTE (point 4)
15.1 | Facturation | Retour automatique à la liste après génération | Des bons à facturer | Générer une facture provisoire | L'écran revient sur la liste des factures provisoires
15.2 | Facturation | La facture créée est visible sans action | Suite de 15.1 | Observer la liste | La facture qui vient d'être créée y figure, sans avoir à relancer une recherche
16 - PROFILS ET PRIVILEGES : RECHERCHE (point 7)
16.1 | Privilèges | La recherche est un « contient » | Écran gestion des privilèges | Saisir un mot présent au MILIEU d'un libellé (ex. « remise ») | Les privilèges correspondants remontent. Avant correction, il fallait connaître le DÉBUT du libellé.
16.2 | Privilèges | Rien ne part avant trois caractères | - | Saisir deux caractères et attendre | Aucune recherche n'est lancée
16.3 | Privilèges | La recherche part seule au troisième caractère | - | Saisir un troisième caractère et attendre une seconde | La recherche se déclenche sans avoir à cliquer
16.4 | Privilèges | La frappe rapide ne provoque qu'une requête | - | Taper « annulat » d'un trait | Une seule recherche part, à la fin de la saisie
16.5 | Privilèges | Le champ vidé redonne la liste entière | Une recherche en cours | Effacer le champ | La liste complète revient
17 - PRODUITS DETAILLES (point 8)
17.1 | Détails | La quantité obtenue suit le nom du produit, en vert | Historique des déconditionnements non vide | Observer la colonne « Nom Det » | Le nom est suivi de « (+N) » en vert, N étant boîtes × contenance
17.2 | Détails | Le nombre de boîtes est en rouge | - | Observer la colonne « Qté Det » | La valeur est affichée en rouge
17.3 | Détails | La contenance est rappelée | - | Observer les colonnes | Une colonne « Contenance » donne le nombre d'unités par boîte
17.4 | Détails | Le calcul est vérifiable | Une ligne avec 3 boîtes et une contenance de 6 | Survoler la ligne | L'info-bulle indique « 3 boîte(s) x 6 par boîte = 18 unité(s) de détail »
17.5 | Détails | Une boîte de message longue n'est plus tronquée | Provoquer un message long (ex. refus détaillé du serveur) | Lire le message en entier | La fenêtre est redimensionnable et son contenu défile : rien n'est coupé
18 - MODELES DE MESSAGE (point 15)
18.1 | Modèles | Duplication depuis la barre d'outils | Un modèle existant | Sélectionner, cliquer Dupliquer | Une copie est créée sous « X (Copie) », le modèle source est intact
18.2 | Modèles | Duplication depuis la ligne | - | Cliquer l'icône de duplication d'une ligne | Même résultat
18.3 | Modèles | Dupliquer deux fois ne bute pas sur l'unicité du libellé | Suite de 18.1 | Dupliquer une seconde fois le même modèle | La seconde copie s'appelle « X (Copie 2) »
18.4 | Modèles | La copie reprend canal et contenu | Suite de 18.1 | Ouvrir la copie | Canal et message sont identiques au modèle source
18.5 | Modèles | Les variables sont cliquables | Fenêtre d'édition d'un modèle | Placer le curseur au milieu du message, cliquer une variable | La variable est insérée À LA POSITION DU CURSEUR, et le curseur se replace juste après
19 - AJUSTEMENT DU STOCK : ONGLET ANALYSE (point 16)
19.1 | Ajustements | Tri par nombre d'ajustements décroissant | Des ajustements sur plusieurs produits | Ouvrir l'onglet Analyse | Le produit le plus souvent ajusté est en tête, quel que soit le volume déplacé
19.2 | Ajustements | À égalité, tri alphabétique | Deux produits au même nombre d'ajustements | Observer leur ordre | Ils sont classés par désignation, et cet ordre ne change pas d'une page à l'autre
20 - FICHE ARTICLE : VALEURS PAR DEFAUT (point 18)
20.1 | Article | L'emplacement est préselectionné | Un emplacement nommé DEFAULT existe dans le référentiel | Cliquer « Nouveau » dans la gestion des articles | Le champ Emplacement porte DEFAULT
20.2 | Article | La famille est préselectionnée | Une famille SPECIALITES PUBLIQUES existe | Même écran | Le champ Famille porte SPECIALITES PUBLIQUES
20.3 | Article | Les deux valeurs restent modifiables | Suite de 20.1 | Changer l'emplacement et la famille, enregistrer | Les valeurs choisies sont enregistrées
20.4 | Article | Aucun doublon n'est créé dans les référentiels | Après plusieurs créations | Consulter les référentiels emplacement et famille | Aucune entrée DEFAULT ni SPECIALITES PUBLIQUES supplémentaire n'a été créée
20.5 | Article | Référentiel sans ces valeurs : pas de blocage | Officine dont le référentiel ne contient pas DEFAULT | Créer un article | Les champs restent vides et se remplissent à la main, comme avant

## Lot 4 - Analyses
CAHIER DE RECETTE - LOT 4 : ANALYSES ET AIDE A LA DECISION
Prestige - branche claude/new-session-xm8ptu - points 19, 22 et 13.
N° | Section | Objet du contrôle | Pré-requis | Mode opératoire | Résultat attendu | Résultat obtenu | Statut | Testeur / Date
21 - ANALYSE DU CA PAR EMPLACEMENT ET FAMILLE (point 19)
21.1 | CA | Les colonnes Marge et % marge sont présentes | Des ventes sur la période | Rechercher | Les deux colonnes s'affichent, avec leur total
21.2 | CA | La formule de marge est celle de « Marge sur produits » | Une ligne dont on connaît les montants | Vérifier : marge = (vente - remise - TVA) - (prix d'achat de la ligne x quantité) | Le calcul correspond. Le pourcentage se rapporte au montant HT.
21.3 | CA | Le prix d'achat retenu est celui figé sur la vente | Modifier le PAF d'un article vendu le mois dernier | Relancer l'analyse sur le mois dernier | La marge du mois dernier n'a pas bougé
21.4 | CA | Le détail d'une ligne s'ouvre | Suite de 21.1 | Cliquer le bouton Détail d'une ligne | Les produits pris en compte s'affichent : CIP, désignation, prix d'achat, prix de vente, quantité, montant
21.5 | CA | Le détail se raccorde à sa ligne | Suite de 21.4 | Comparer le total du détail au montant de la ligne | Les deux sont égaux, au franc près
21.6 | CA | Les totaux du détail sont affichés | Suite de 21.4 | Observer le bas du tableau | Quantité, montant et marge sont totalisés
21.7 | CA | Impression du détail | Suite de 21.4 | Cliquer Imprimer | Le PDF porte les produits, les critères de la ligne et le total
21.8 | CA | Export Excel du détail | Suite de 21.4 | Cliquer Excel | Le classeur contient les mêmes produits
21.9 | CA | Création d'un inventaire depuis le détail | Suite de 21.4 | Cliquer « Créer un inventaire », confirmer | Un inventaire est créé, contenant exactement les produits affichés
21.10 | CA | Les trois actions respectent les filtres de l'analyse | Un filtre de zone ou de famille actif | Refaire 21.7 à 21.9 | Les trois portent sur le périmètre filtré
22 - RECAPITULATIF CAISSE / RECETTE (point 22)
22.1 | Caisse | Le sous-détail des paiements mobiles s'ouvre | Une journée avec des encaissements mobiles | Déplier une ligne journalière | La répartition par mode s'affiche
22.2 | Caisse | Le sous-détail suit les modes RÉELLEMENT présents | Une journée à 2 modes mobiles, une autre à 3 | Déplier les deux | La première montre 2 lignes, la seconde 3. Aucun mode sans encaissement n'apparaît.
22.3 | Caisse | Un mode créé par l'officine y figure | Créer un mode mobile money, encaisser avec | Déplier la journée | Le nouveau mode apparaît de lui-même
22.4 | Caisse | Le total du sous-détail = le montant Mobile de la ligne | Suite de 22.1 | Additionner les montants du sous-détail | La somme vaut exactement la colonne Mobile
22.5 | Caisse | L'onglet « Suivi des modes de règlement » existe | - | Ouvrir l'écran | Un second onglet est présent
22.6 | Caisse | La synthèse par mode est renseignée | Suite de 22.5 | Rechercher sur une période | Chaque mode porte montant, part en %, nombre d'opérations et panier moyen ; les parts totalisent 100 %
22.7 | Caisse | La courbe est tracée avec sa légende | Suite de 22.6 | Observer la courbe | Une série par mode, une légende, et l'info-bulle donne la valeur exacte au survol
22.8 | Caisse | Mise en forme demandée | - | Observer le tableau | Solde en rouge, billetage en violet, nombre de clients en orange et gras, sur la ligne comme sur le total
23 - MOBILE MONEY A L'ECRAN DE VENTE (point 13)
23.1 | Vente | Un mode mobile désactivé n'est plus proposé | Désactiver un mode mobile dans la configuration (ex. CELPAID) | En caisse, ouvrir le fractionnement mobile | Le mode désactivé n'apparaît pas. Avant correction, sept identifiants étaient écrits en dur.
23.2 | Vente | Un mode créé est proposé sans redéploiement | Créer un mode de catégorie MOBILE_MONEY | Rouvrir le fractionnement mobile | Le nouveau mode est proposé
23.3 | Vente | Le changement vaut sans redémarrer l'application | Caisse ouverte depuis le matin | Désactiver un mode, revenir en caisse SANS recharger | Le mode a disparu de la liste dès l'ouverture suivante du fractionnement

## Carnet depot - Facturation
CAHIER DE RECETTE - FACTURATION DES CARNETS DEPOT
Prestige - branche claude/new-session-xm8ptu - document « Facturation des carnets depot » : scenarios A a G, regles RG-01 a RG-08.
N° | Section | Objet du contrôle | Pré-requis | Mode opératoire | Résultat attendu | Résultat obtenu | Statut | Testeur / Date
24 - PRE-REQUIS
24.1 | Pré-requis | Deux tiers payants de test | - | Créer un tiers payant A avec is_depot coché, un tiers payant B sans | Les deux existent et sont actifs
24.2 | Pré-requis | Des ventes des deux côtés | Suite de 24.1 | Faire plusieurs ventes pour A et pour B | Chacun a des bons non facturés
24.3 | Pré-requis | Le modèle DETAIL_ARTICLE est en place | Migration V6.9.31 appliquée | Vérifier : SELECT * FROM t_model_facture WHERE typeAffichage='DETAIL_ARTICLE' AND str_STATUT='enable' | Une ligne existe, avec un nomFichier renseigné
25 - SCENARIO A : ISOLATION DE LA LISTE NORMALE
25.1 | Isolation | Les factures du carnet dépôt n'y sont pas | Des factures pour A et pour B | Ouvrir la liste normale des factures | Seules les factures de B sont visibles
25.2 | Isolation | Les factures ordinaires y sont toujours | Suite de 25.1 | Chercher une facture connue de B | Elle est bien présente (non-régression)
26 - SCENARIO B : ONGLET DEDIE
26.1 | Onglet | L'onglet FACTURES existe | - | Ouvrir Gérer carnet dépôt | Un cinquième onglet FACTURES est présent
26.2 | Onglet | Seules les factures des carnets dépôt y figurent | Suite de 25.1 | Ouvrir l'onglet | Les factures de A y sont, celles de B non
26.3 | Onglet | Les colonnes demandées sont là | - | Observer l'en-tête | Période facturée, dépôt, n° facture, nombre de bons, montant net, date de facture, impressions
26.4 | Onglet | Provisoires ET définitives sont visibles | Une facture provisoire et une définitive pour A | Ouvrir l'onglet | Les deux figurent : une facture ne disparaît pas en devenant définitive
26.5 | Onglet | La sélection de tiers-payant restreint la liste | Deux carnets dépôt | Choisir un carnet dans la barre supérieure, rafraîchir | Seules ses factures restent
26.6 | Onglet | Choisir un tiers payant ORDINAIRE ne rend rien | - | Sélectionner B, rafraîchir | La liste est vide
27 - SCENARIO C : BONS A FACTURER
27.1 | Bons | L'écran normal ne propose pas les bons du dépôt | Bons non facturés pour A et B | Ouvrir l'écran normal de création | Seuls les bons de B sont proposés
27.2 | Bons | L'écran dédié ne propose que ceux du dépôt | Suite de 27.1 | Ouvrir la création depuis l'onglet carnet dépôt | Seuls les bons de A sont proposés
27.3 | Bons | La séparation vaut aussi en mode BONS | - | Refaire 27.1 et 27.2 en mode BONS, ligne par ligne | Même séparation, référence par référence
27.4 | Bons | Les filtres habituels restent disponibles | Écran dédié ouvert | Utiliser période, tiers payant, sélection globale | Tous fonctionnent comme sur l'écran normal
28 - SCENARIO D : CREATION
28.1 | Création | L'écran indique qu'on crée une facture carnet dépôt | - | Ouvrir la création depuis l'onglet | Le titre porte « CARNET DÉPÔT »
28.2 | Création | La facture générée apparaît dans l'onglet dédié | Suite de 28.1 | Générer une facture pour A, revenir à l'onglet FACTURES | La facture y figure
28.3 | Création | Elle n'apparaît pas dans la liste normale | Suite de 28.2 | Ouvrir la liste normale | La facture n'y est pas
28.4 | Création | Le classement ne dépend pas de l'écran de création | Créer une facture pour A depuis l'écran NORMAL (si accessible) | Ouvrir l'onglet dédié | La facture s'y trouve : c'est le tiers payant qui classe, pas le chemin
28.5 | Création | Basculer is_depot reclasse les factures | Un tiers payant B avec des factures | Cocher is_depot sur B, rouvrir les deux listes | Ses factures passent de la liste normale à l'onglet dédié
29 - SCENARIOS E ET F : IMPRESSIONS
29.1 | Impression | Impression standard : modèle du tiers payant | Une facture carnet dépôt | Cliquer l'imprimante de la ligne | Le document est celui que produit le modèle rattaché au tiers payant (non-régression)
29.2 | Impression | Impression détaillée : les médicaments y sont | Suite de 29.1 | Cliquer la seconde icône (liste à puces) | Le PDF porte les médicaments de chaque vente : CIP, désignation, quantité, prix unitaire, montant
29.3 | Impression | Les lignes sont regroupées par vente | Suite de 29.2 | Parcourir le document | Un bloc par vente, avec un sous-total, puis un total général
29.4 | Impression | Sans modèle DETAIL_ARTICLE, le message est explicite | Désactiver le modèle DETAIL_ARTICLE | Relancer l'impression détaillée | Une page explique qu'aucun modèle actif de ce type n'est configuré et nomme le réglage à faire. Le document ordinaire n'est PAS imprimé en silence.
29.5 | Impression | Réactivation | Réactiver le modèle | Relancer | Le document détaillé revient
30 - SCENARIO G : PAGINATION
30.1 | Pagination | Le total annoncé ne compte que les carnets dépôt | Plus d'une page de factures carnet dépôt | Ouvrir l'onglet, lire le total | Le total correspond au seul périmètre carnet dépôt
30.2 | Pagination | Les pages ne se recouvrent pas | Suite de 30.1 | Passer de la page 1 à la page 2 | Aucune facture n'apparaît sur les deux pages, aucune n'est sautée
30.3 | Pagination | Aucune page vide n'est annoncée | Suite de 30.1 | Aller à la dernière page | Elle contient des lignes ; le nombre de pages correspond au total

## Transverse
CAHIER DE RECETTE - CONTROLES TRANSVERSES
Prestige - branche claude/new-session-xm8ptu - fusion de la branche dev, migrations de base de donnees, icones des colonnes d'action.
N° | Section | Objet du contrôle | Pré-requis | Mode opératoire | Résultat attendu | Résultat obtenu | Statut | Testeur / Date
31 - FUSION DE LA BRANCHE DEV
31.1 | Fusion | Les six méthodes de contrôle de vente coexistent | Application déployée | Vérifier le fonctionnement du retrait de ligne, de l'ajout de produit et du pré-contrôle du stock vendable | Les contrôles des deux lignes de développement fonctionnent ensemble
31.2 | Fusion | Centre de support : recherche ET contexte métier | - | Rechercher un événement, puis ouvrir son détail | La recherche libre fonctionne et le contexte métier est renseigné
31.3 | Fusion | Vente du stock détail EXACT toujours acceptée | 0 en rayon, 1 boîte de 100 | Vendre 100 | La vente est acceptée (non-régression du correctif de la ligne valorisation)
32 - MIGRATIONS ET CONFIGURATION
32.1 | Migration | Le serveur démarre sans collision de version | Application déployée | Consulter le journal du serveur au démarrage | « Flyway migration completed », sans « Found more than one migration with version »
32.2 | Migration | La colonne du support existe | - | SHOW COLUMNS FROM t_application_event LIKE 'stack_extrait' | La colonne existe. Si elle manque, le Centre de Support renvoie une liste vide sans message d'erreur.
32.3 | Migration | Le modèle DETAIL_ARTICLE est actif | - | SELECT * FROM t_model_facture WHERE typeAffichage='DETAIL_ARTICLE' | Une ligne active, avec nomFichier renseigné
32.4 | Déploiement | Reconstruction propre après renommage de migration | - | Construire avec « mvn clean package » et non « mvn package » | Le WAR ne contient qu'une seule migration par numéro de version
33 - ICONES DES COLONNES D'ACTION
33.1 | Icônes | Aucune icône fantôme ne subsiste | - | Lancer le test webapp.ClasseIconeFantomeTest | Le test passe. En échec, il nomme fichier, ligne et contenu à corriger.
33.2 | Icônes | Les icônes de ligne restent visibles | - | Ouvrir tiers payants, fiche article, mouvements de caisse, inventaire | Les icônes d'action de chaque ligne s'affichent et sont cliquables
33.3 | Icônes | Les icônes qui doivent être masquées le sont | Une ligne dont l'action ne s'applique pas | Observer la colonne d'action | Aucune icône, et aucune zone cliquable à cet endroit