## Mode d'emploi
Cahier de recette : corrections des audits de code
Version testée | Branche PRES-/audits-code-dffa0a, état du 26/10/2026 au soir (dates VC-12 et VC-16 comprises). WAR : target/prestige.war construit à partir de cet état. Il ne contient pas les commits récents de la branche principale (droits, horloge, bornes, téléphone de la vente).
Référence | docs/notices/CONFIRMATION_AUDITS_CODE_2026-10-25.md : fiches par constat (§3), corrections (§9), règle de remise de la vente assurance (§9.5).
Base | Une copie de travail uniquement, jamais une base de production. Les données d'essai sont à retirer après la recette.
Préparation | Caisse ouverte pour l'utilisateur de test. Pour les remises : une remise de 10 % avec sa grille VO et VNO, un produit remisable et un produit non remisable (code remise vide). Pour l'assurance : un organisme à 80 % et un à 95 %, un client assuré. Pour les différés : un client et une vente comptant de 2 boîtes en différé. Pour le carnet : un carnet dépôt avec un solde de 5 000 F.
Deux postes | Plusieurs cas demandent deux postes ou deux onglets ouverts en même temps (VC-01, VC-02, VC-04, VC-09, DIF-01, F1, F2, F3).
Appel direct | Quelques cas ne sont pas atteignables par l'écran (l'écran les bloque) : ils se jouent par un appel REST, comme l'appli mobile ou un écran resté ouvert. Le test automatique cité les joue.
Colonnes à remplir | Onglet « Cas de recette », colonnes en jaune : Résultat obtenu, Statut, Testeur, Date, Commentaire. Le statut se choisit dans la liste : OK, KO, Bloqué, Non joué.
Synthèse | L'onglet « Synthèse » se calcule seul à partir des statuts.
Tests automatiques | Colonne « Test automatique » : script Playwright du dépôt (src/test/e2e/...), lancé seul, un à la fois : node src/test/e2e/audits/repro-vente-comptant.js. Une ligne FAIL = défaut présent.
Dates des écritures | VC-12 et VC-16 : décision du 26/10, les écritures portent la date de l'opération réelle (vente d'origine, date saisie du mouvement).
Exemple de saisie
Résultat obtenu | Refus « vente non modifiable » ; vente 6 950 F, stock 98
Statut | OK
Testeur | Initiales du testeur
Date | 27/10/2026
Commentaire | Joué sur deux onglets du même poste

## Cas de recette
N° | Module | Constat | Gravité | Titre | Données / préconditions | Procédure | Résultat attendu (après correction) | Constaté avant correction | Test automatique | Résultat obtenu | Statut | Testeur | Date | Commentaire
1 | Vente comptant | VC-01 | A | Ligne d'une vente encaissée modifiable | Produit à 3 475 F, stock 100. Vente comptant de 2 boîtes. | 1. Ouvrir la même prévente sur deux postes (ou deux onglets). 2. Poste B : encaisser la vente en espèces. 3. Poste A, resté ouvert : passer la quantité de la ligne à 5 dans la grille. | La modification est refusée avec un message (vente non modifiable). La vente reste à 2 boîtes, 6 950 F ; stock 98. | Modification acceptée : ligne à 5 boîtes, vente 17 375 F, stock 98, caisse 6 950 F. | repro-vente-comptant.js (VC-01) |  | Non joué
2 | Vente comptant | VC-02 | A | « Terminer la prévente » sur une vente encaissée | Vente comptant d'une boîte, encaissée sur un autre poste. | 1. Poste A : ouvrir la prévente. 2. Poste B : encaisser cette vente. 3. Poste A : cliquer « Terminer la prévente ». | Refus. La vente reste clôturée et dans la caisse du jour. | Succès : la vente repassait « en cours » et sortait de la caisse du jour. | repro-vente-comptant.js (VC-02) |  | Non joué
3 | Vente comptant | VC-04 | A | Annulation pendant une modification | Vente comptant d'une boîte à 3 475 F, encaissée. | 1. Poste A : Ventes terminées → Modifier (la copie s'ouvre). 2. Poste B : Ventes terminées → Annuler la même vente. 3. Poste A : valider la copie. | L'annulation du poste B est refusée tant que la modification est ouverte. La copie se valide normalement ; une seule vente active ; stock et caisse justes. | Tout accepté : l'origine annulée 3 fois, stock 97 → 97, caisse nette 0 F. | repro-vente-comptant.js (VC-04) |  | Non joué
4 | Vente comptant | VC-05 | A | TVA doublée avec une remise | Remise de 10 % sur un produit TVA 18 % (par exemple 3 270 F). | 1. Vente comptant du produit. 2. Choisir la remise, puis « Net à payer ». 3. Encaisser. 4. Comparer la TVA de la vente (ticket Z, mouvement de caisse) à la somme des TVA des lignes. | TVA de la vente = somme des TVA des lignes. | TVA de la vente 998 pour 499 sur les lignes. | repro-remise-caisse.js (VC-05) |  | Non joué
5 | Vente comptant | VC-06 | A | Net demandé sans remise : remise conservée | Vente comptant avec la remise de 10 % posée. | 1. Poser la remise. 2. Demander le net sans remise (cas de l'appli mobile). 3. Encaisser au plein tarif. | La vente n'enregistre aucune remise (remise = 0). | Encaissé au plein tarif, mais remise de 327 F enregistrée. | repro-remise-caisse.js (VC-06) |  | Non joué
6 | Vente comptant | VC-07 | A | Remise enregistrée différente de la remise encaissée | Vente comptant avec la remise de 10 % (produit à 3 270 F). | 1. Poser la remise, Net à payer. 2. Noter la remise affichée et le net. 3. Encaisser, puis consulter la vente. | Remise enregistrée = remise affichée ; prix − remise = net payé. | Remise affichée 325, enregistrée 327 ; payé 2 945 pour prix − remise = 2 943. | repro-remise-caisse.js (VC-05/VC-07) |  | Non joué
7 | Vente comptant | VC-08 | D | Client d'une vente encaissée remplacé | Vente encaissée pour un client. | Appel direct (appli mobile) : POST vente/update/client avec un identifiant de client inconnu. | Vente encaissée : refus, client inchangé. Sur une vente en cours, un client inconnu laisse le client inchangé (réponse succès, pour l'appli mobile). | Succès et client de la vente vidé (NULL). | repro-vente-comptant.js (VC-08) |  | Non joué
8 | Vente comptant | VC-09 | A | Stock négatif à la validation | Paramètre FORCER_STOCK_VENTE = 0, produit avec stock 1. | 1. Poste A et poste B saisissent chacun 1 boîte du produit. 2. Valider sur A, puis sur B. | La seconde validation est refusée (stock insuffisant). Stock final 0. | Les deux validations passent, stock −1. | repro-vente-comptant.js (VC-09) |  | Non joué
9 | Vente comptant | VC-11 | A | Annulation : stock rendu au mauvais lot | Lot A (péremption proche) épuisé, lot B (péremption lointaine) à 5. Vente de 2 boîtes, sortie du lot B. | 1. Annuler la vente. 2. Consulter les lots du produit. | Les 2 boîtes reviennent au lot B : A = 0, B = 5. | A = 2, B = 3. | repro-vente-comptant.js (VC-11) |  | Non joué
10 | Vente comptant | VC-12 | A | Modification d'une vente de la veille : dates mélangées | Vente encaissée datée de la veille. | 1. Ventes terminées → Modifier la vente sans rien changer. 2. Valider. 3. Comparer les dates de la transaction, de la contre-passation, de la recette et du mouvement de stock. | Toutes les écritures portent la date de la vente d'origine (veille) : transaction de la copie, contre-passation, recette, mouvements de stock de la copie et de l'annulation (décision du 26/10 : date de l'opération réelle). Une modification du jour même reste datée du jour. | Transaction et contre-passation datées de la veille ; recette et stock du jour. | repro-vente-comptant.js (VC-12) |  | Non joué
11 | Vente comptant | VC-14 | A | Montant payé du poste pris tel quel | Vente comptant de 6 950 F. | Appel direct : clôture avec « montant payé = 1 » (l'écran bloque ce cas). | Clôture refusée : les règlements ne couvrent pas le net (tolérance 5 F). | Acceptée : transaction et recette à 1 F. | repro-vente-comptant.js (VC-14) |  | Non joué
12 | Caisse | VC-16 | D | Mouvement de caisse à une autre date | Caisse ouverte. | 1. Mouvement de caisse → entrée de 1 000 F datée de demain. 2. Puis une entrée de 1 000 F datée d'hier. | Date de demain refusée avec un message. Date d'hier : mouvement, règlement et transaction de caisse datés d'hier (décision du 26/10 : date saisie du mouvement). | Date future acceptée ; dates différentes entre mouvement, règlement et transaction. | repro-remise-caisse.js (VC-16) |  | Non joué
13 | Vente comptant | N1 | A | Annulation échouée mais à moitié enregistrée | Vente encaissée d'un produit dont la ligne de stock manque dans l'emplacement de la vente. | Ventes terminées → Annuler la vente. | Refus propre avec un message ; la vente n'est pas annulée, aucune copie d'annulation ni contre-passation. | Message d'erreur, mais vente annulée avec copie d'annulation et contre-passation. | repro-vente-comptant.js (N1) |  | Non joué
14 | Vente comptant | N2 | D | Modification d'une vente annulée | Vente encaissée puis annulée. | Appel direct (bouton masqué à l'écran) : PUT vente/modifier-vente-terme/{id}. | Refus : une vente annulée, non clôturée ou une annulation ne se modifie pas. | Succès ; la « copie » renvoyée était l'enregistrement d'annulation (−3 475 F). | repro-vente-comptant.js (N2) |  | Non joué
15 | Vente assurance | CR-01 | A | Annulation : l'encours augmente | Organisme à 80 %, vente assurance encaissée (part organisme 564). | 1. Noter l'encours de l'organisme et du client (564). 2. Ventes terminées → Annuler. 3. Relire les encours. | Encours revenus à 0. | Encours 1 128. | repro-vente-assurance.js (CR-01) |  | Non joué
16 | Vente assurance | CR-02 | A | Modification : ancienne part comptée deux fois | Même vente assurance (part organisme 564). | 1. Modifier la vente sans rien changer. 2. Valider. 3. Relire les encours. | Encours = 564 (une seule fois la part). | Encours 1 692. | repro-vente-assurance.js (CR-02) |  | Non joué
17 | Vente assurance | CR-03 | A | Clôture refusée sans retour arrière | Client à deux organismes (50 % et 30 %) ; un numéro de bon déjà utilisé sur le second. | 1. Nouvelle vente avec ce bon → Valider (refus attendu). 2. Revalider. 3. Relire l'encours du premier organisme et l'état des lignes. | Refus « numéro déjà utilisé » sans aucune écriture : encours inchangé, aucune ligne close, vente toujours en cours. | Refus, mais encours 353 → 706 puis 1 059 ; ligne close sur une vente en cours. | repro-vente-assurance.js (CR-03) |  | Non joué
18 | Vente assurance | CR-05 | A | Remise déduite deux fois (transaction) | Organisme à 80 %, remise de 10 %, produit à 2 010 F. | 1. Vente assurance avec la remise, encaissée en espèces. 2. Consulter la transaction de caisse. | Montant réglé = montant payé par le client (net arrondi de la part client). | Réglé 0 pour 200 encaissés. | repro-vo-remise.js (CR-05) |  | Non joué
19 | Vente assurance | N3 | A | Remise déduite deux fois (dette différée) | Même vente, en différé, 0 F reçu. | 1. Vente assurance avec remise, mode différé, 0 F reçu. 2. Consulter la dette du client. | Dette du client = part client de la vente. | Dette 0 F. | repro-vo-remise.js (N3) |  | Non joué
20 | Vente assurance | CR-06 | A | Remise supérieure à la part client | Organisme à 95 %, remise de 10 %, produit à 2 010 F. | 1. Vente assurance avec la remise, encaissée. 2. Comparer part organisme + part client et prix − remise. | Part organisme + part client = prix − remise (règle du 26/10 : remise sur la part client). | Organisme 1 909 + client 0 = 1 909 pour un net de 1 809 : 100 F de trop facturés à l'organisme. | repro-vo-remise.js (CR-06) |  | Non joué
21 | Vente assurance | CR-07 | A | Part et taux du poste enregistrés | Organisme à 80 %. | Appel direct : clôture renvoyant une part de 1 F et un taux de 1 %. | La ligne garde la part et le taux calculés par le serveur (80 %). | Ligne enregistrée à 1 F / 1 %. | repro-vente-assurance.js (CR-07) |  | Non joué
22 | Vente assurance | CR-09 | A | Taux hors 0-100 | Vente assurance en cours. | Ajouter une complémentaire et saisir 250 %. | Refus : le taux doit être compris entre 0 et 100. | 250 % accepté. | repro-vente-assurance.js (CR-09) |  | Non joué
23 | Vente assurance | CR-10 | A | Retrait d'un tiers payant sur une vente encaissée | Vente assurance encaissée. | Appel direct : GET vente/removetp/{lien}/{vente}. | Refus ; la ligne tiers payant reste, la vente reste facturable. | Ligne supprimée : vente sortie de la facturation. | repro-vente-assurance.js (CR-10) |  | Non joué
24 | Vente assurance | CA-03 | A | Ventes « exclues » fantômes | Un organisme exclu, puis un organisme ordinaire. | 1. Une vente sur l'organisme exclu. 2. Puis 8 ventes ordinaires. 3. Contrôler les ventes enregistrées comme exclues. | Seule la vente de l'organisme exclu est enregistrée comme exclue. | Les 8 ventes ordinaires enregistrées comme exclues ; après suppression de l'organisme exclu, toutes les clôtures assurance échouaient. | repro-vente-assurance.js (CA-03) |  | Non joué
25 | Vente assurance | CA-09 | A | Changement d'organisme sans suivi des encours | Vente assurance encaissée sur l'organisme A (part 564). | 1. Ventes terminées → Modifier client / tiers payant. 2. Remplacer A par B, valider. 3. Relire les encours de A et B. | Encours de A : 564 → 0 ; encours de B : 0 → 564. | A reste à 564, B reste à 0. | repro-vente-assurance.js (CA-09) |  | Non joué
26 | Vente assurance | N5 | A | Changement d'organisme d'une vente facturée | Vente assurance déjà facturée (ligne « charged »). | Ventes terminées → Modifier client / tiers payant → remplacer l'organisme, valider. | Refus : une vente déjà facturée ne change pas d'organisme. | Ligne facturée supprimée et remplacée par une ligne refacturable. | repro-vente-assurance.js (N5) |  | Non joué
27 | Vente assurance | RÈGLE-1 | A | Remise sur la part client : produit remisable seul | Organisme à 80 %, remise de 10 %, produit remisable à 2 010 F. | 1. Vente assurance avec la remise. 2. Net à payer, encaisser. 3. Consulter la vente et sa ligne. | Part client de la ligne 402 → remise 40 F (ligne et vente) ; part client 362 ; net payé 360. | Remise 201 F (10 % du prix), part client 201. | repro-vo-remise.js (Règle 1) |  | Non joué
28 | Vente assurance | RÈGLE-2 | A | Remise sur la part client : remisable + non remisable | Organisme à 80 %, remise de 10 %. Produit remisable à 2 010 F et produit non remisable (code remise vide) à 2 755 F. | 1. Vente assurance des deux produits avec la remise. 2. Encaisser. 3. Consulter les remises par ligne. | Remise 40 F sur la ligne remisable, 0 sur l'autre ; remise de la vente 40 ; part client = prix − parts organisme − remise (913). | Remise calculée sur le prix entier des produits remisables. | repro-vo-remise.js (Règle 2) |  | Non joué
29 | Vente assurance | RÈGLE-3 | A | Remise sur la part client : avec plafond | Même vente, lien client-organisme avec un plafond par vente de 1 000 F. | 1. Vente assurance des deux produits avec la remise. 2. Encaisser. 3. Consulter la part organisme et les remises. | Part organisme = 1 000, répartie au prorata des lignes ; remise 158 sur la ligne remisable (10 % de sa part client 1 588), 0 sur l'autre ; part client 3 607. | Remise calculée sur le prix entier ; le plafond n'entrait pas dans la base de la remise. | repro-vo-remise.js (Règle 3) |  | Non joué
30 | Carnet | CA-06 | A | Règlement carnet dépôt négatif | Carnet dépôt avec un solde de 5 000 F. | Carnet dépôt → Régler −1 000 F. | Refus ; solde inchangé à 5 000 F. | Accepté, solde 5 000 → 6 000. | repro-carnet.js (CA-06) |  | Non joué
31 | Carnet | CA-07 | A | Retour carnet clôturé deux fois | Retour carnet de 2 boîtes créé. | 1. Clôturer le retour. 2. Clôturer de nouveau le même retour. | Le second passage ne change ni le stock ni le solde. | Non mesurable avant correction (clôture impossible, voir N9). | repro-carnet.js (CA-07) |  | Non joué
32 | Carnet | CA-08 | A | Retour carnet de quantité négative | Carnet dépôt, produit en stock. | Retour carnet → saisir −3 boîtes. | Refus avec un message ; stock inchangé. | Retour de −3 boîtes accepté. | repro-carnet.js (CA-08) |  | Non joué
33 | Carnet | CA-15 | Af | Retour carnet sans motif | Carnet dépôt. | Retour carnet de 1 boîte sans choisir de motif. | Refus avec un message (pas d'erreur serveur). | Erreur HTTP 500. | repro-carnet.js (CA-15) |  | Non joué
34 | Carnet | CA-12 | D | Retour carnet : historique de stock faux | Retour carnet de 2 boîtes, stock initial S. | 1. Créer puis clôturer le retour. 2. Consulter le détail du retour et l'historique du produit. | Stock final noté = S + 2 ; un seul mouvement d'historique, début + quantité = fin. | Stock final noté S − 2 (98 pour 100 + 2). | repro-carnet.js (CA-12) |  | Non joué
35 | Carnet | N9 | A | Clôture de retour carnet impossible | Base où les identifiants de mouvement numériques existent déjà (cas de la copie). | Retour carnet → créer puis clôturer. | Clôture réussie ; le mouvement de stock a la clé « RC-<id> ». | Échec « Duplicate entry … pkey_unq » à chaque clôture. | repro-carnet.js (CA-07/CA-12) |  | Non joué
36 | Facturation | F1 | A | Suppression d'une facture définitive | Une facture provisoire, liste des provisoires ouverte. | 1. Rendre la facture définitive depuis un autre écran. 2. Depuis la liste restée ouverte, supprimer la ligne. | Refus : seule une facture provisoire se supprime. Facture et bons inchangés. | Facture supprimée, bon resté « charged », plus jamais facturable. | repro-facturation.js (F1) |  | Non joué
37 | Facturation | F2 | A | Bon facturé deux fois | Un bon non facturé. | 1. Édition des factures : générer la définitive avec ce bon. 2. Depuis le même écran resté ouvert, générer de nouveau avec le bon coché. | Le second passage écarte le bon déjà facturé. | Le bon figurait sur deux factures (6220 et 6221). | repro-facturation.js (F2) |  | Non joué
38 | Facturation | F3 | A/D | Numéros de facture en double | Deux organismes avec des bons à facturer. | Deux postes génèrent en même temps une facture définitive. | Deux numéros différents. | 5 paires sur 5 avec le même numéro. | repro-facturation.js (F3) |  | Non joué
39 | Facturation | F5 | A | Facturation : encours remis à zéro | Deux ventes sur un même organisme (encours client 4 584). | 1. Facturer un seul des deux bons. 2. Relire les encours du client et de l'organisme. | Encours = montant des bons non facturés (recalcul). | Encours client 4 584 → 0 ; organisme inchangé. | repro-facturation.js (F5) |  | Non joué
40 | Liens assurance | N8 | D | Création de client assuré non enregistrée | Écran de vente, organisme existant. | 1. Créer un client assuré depuis l'écran de vente. 2. Le rechercher dans la liste des clients. | Client, compte client et ayant droit présents ; la vente suivante passe. | Réponse succès, mais rien en base ; la vente suivante échouait. | repro-assurances-liens.js (N8) |  | Non joué
41 | Liens assurance | M1 | D | Carnet qui remplace l'assurance | Client assuré, organisme A à 80 % (RO). | Vente carnet → associer un carnet à ce client. | L'assurance A reste RO et active ; le carnet est ajouté en complémentaire (non RO), priorité suivante. | Assurance supprimée (priorité −1), carnet RO priorité 1. | repro-assurances-liens.js (M1) |  | Non joué
42 | Liens assurance | M2 | D | RO empilés | Client avec un RO. | Modifier client / tiers payant d'une vente : changer l'organisme d'une ligne sans cocher « Nouveau TP principal ». | Un seul RO actif. | 2 RO actifs. | repro-assurances-liens.js (M2) |  | Non joué
43 | Liens assurance | M3 | D | Lien ressuscité en priorité −1 | Même cas que M2. | Même procédure que M2. | La complémentaire est créée active avec une priorité ≥ 1. | Complémentaire active en priorité −1. | repro-assurances-liens.js (M3) |  | Non joué
44 | Liens assurance | M4 | D | Bascule silencieuse du RO | Carnet en priorité 1, assurance en priorité 2, plus un lien supprimé. | Modifier client / tiers payant sans rien changer, valider. | RO et priorités inchangés ; le lien supprimé reste supprimé. | Carnet devenu RO, assurance RO = 0, lien supprimé reclassé en priorité 2. | repro-assurances-liens.js (M4) |  | Non joué
45 | Différés | DIF-01 | A | Règlement pendant une modification | Vente comptant de 2 boîtes (5 510 F) en différé pour un client. | 1. Ouvrir « Modifier » sur la vente. 2. Dans un autre onglet, régler 2 755 F. 3. Valider la copie en différé. | Le règlement est refusé (ligne « annulée / modifiée ») tant que la modification est ouverte. Invariant : caisse + dette restante = prix. | Le client devait encore 5 510 F avec 2 755 F en caisse (8 265 F). | repro-differes.js (DIF-01) |  | Non joué
46 | Différés | DIF-02 | A | Acompte retiré deux fois | Vente différée de 5 510 F avec 2 755 F d'acompte. | 1. Modifier sans rien changer. 2. Valider en différé à 0 F. | Dette restante 2 755 (l'acompte reste déduit une seule fois) : caisse + dette = prix. | Caisse 0 + dette 2 755 = 2 755 : il manquait 2 755 F. | repro-differes.js (DIF-02) |  | Non joué
47 | Différés | DIF-03 | A | Changement de client après règlement | Vente différée de 5 510 F, 2 755 F réglés. | 1. Modifier la vente. 2. Valider pour un autre client. | Refus : une vente déjà réglée ne change ni de client ni de mode (décision 1, prise par défaut : refus, pas d'avoir). | Client 2 doit 5 510 F ; le règlement du client 1 n'est ni reporté ni rendu. | repro-differes.js (DIF-03) |  | Non joué
48 | Différés | D2 | A | Annulation d'une vente réglée | Vente différée de 5 510 F, 2 755 F réglés. | Ventes terminées → Annuler. | Refus (décision 2, prise par défaut : refus, pas d'avoir). | Annulation acceptée, 2 755 F restés en caisse sans contrepartie. | repro-differes.js (D2) |  | Non joué
49 | Différés | D3 | Af | Liste des règlements vide | Au moins un règlement de différé dans la journée, dont un client sans solde. | Ouvrir la liste des règlements de différés du jour. | La liste affiche les règlements (client sans solde : solde 0). | Liste vide pour tous (erreur serveur). | repro-differes.js (D3) |  | Non joué
50 | Différés | D4 | D | Relevé : acompte compté comme dû | Client avec une vente différée de 5 510 F et 2 755 F d'acompte. | Ouvrir le relevé du client. | Solde du relevé 2 755 (reste dû). | Solde 5 510. | repro-differes.js (D4) |  | Non joué
51 | Différés | D5 | D | Ligne de dette en double | Vente avec une ligne de dette dupliquée. | Annuler la vente. | Toutes les lignes de dette de la vente sont annulées. | La ligne en double restait active. | repro-differes.js (D5) |  | Non joué
52 | Différés | DIF-07 | A | Règlement partiel : montant reçu non contrôlé | Dette de 2 755 F. | Appel direct : règlement partiel de 2 755 F avec 1 F reçu. | Refus : le montant reçu doit couvrir le montant payé. | Accepté. | repro-differes.js (DIF-07) |  | Non joué
53 | Différés | DIF-08 | Af | Le règlement change la date de la dette | Vente différée datée d'un mois plus tôt. | Faire un règlement, puis consulter la date de la ligne de dette. | La ligne garde la date de la vente. | Date passée au jour du règlement. | repro-differes.js (DIF-08) |  | Non joué
54 | Différés | DIF-09 | D | Ventilation dans l'ordre des clics | Deux ventes différées du même client, une ancienne et une récente. | Faire un règlement partiel en cochant la récente puis l'ancienne. | La plus ancienne est soldée en premier. | La récente était soldée, l'ancienne restait due. | repro-differes.js (DIF-09) |  | Non joué
55 | Différés | DIF-10 | Af | Valider à 0 F sans message | Dette à régler. | Écran « Faire un règlement » : valider sans saisir de montant reçu. | Message « Saisissez le montant reçu. » | Rien ne se passait (non joué à l'écran avant correction). | Contrôle à l'écran uniquement |  | Non joué
56 | Non-régression | NR-01 | — | Annulation simple et double annulation | Vente comptant encaissée. | Annuler la vente ; tenter une seconde annulation (autre poste). | Une seule annulation ; stock rendu une fois ; la seconde est refusée. | — | retours/test-annulation-vente-double.js |  | Non joué
57 | Non-régression | NR-02 | — | Différés : modification, règlement, solde, nom du client | Ventes différées d'essai. | Parcours complets « Gestion des différés » : modifier, régler (espèces, mobile money), relevé, PDF, Excel. | Solde du relevé = somme des restes dus ; PDF et Excel conformes à l'écran. | — | retours/test-differes-*.js, test-differe-nom-client.js |  | Non joué
58 | Non-régression | NR-03 | — | Mouvements de caisse | Caisse ouverte. | Écran Mouvements de caisse : filtres, saisie d'une entrée et d'une sortie. | Trois types proposés ; filtres et saisie corrects. | — | caisse/test-mvt-caisse.js |  | Non joué
59 | Non-régression | NR-04 | — | Vente au détail avec déconditionnement | Produit au détail avec sa boîte parente. | Vente au comptant de 3 unités avec 2 en rayon. | Boîte ouverte, stock et historique cohérents. | — | vente/test-historique-deconditionnement.js (partie dépôt : poste avec un dépôt de type 2) |  | Non joué
60 | Non-régression | NR-05 | — | Vente assurance : deuxième assurance, changement de tiers payant | Client à deux assurances. | Modifier la deuxième assurance d'une vente ; changer le tiers payant d'une vente. | La première assurance et la référence du bon sont intactes ; un échec ne laisse rien à moitié. | — | vente/test-deuxieme-assurance.js, journal/test-vente-changer-tiers-payant.js |  | Non joué
61 | Non-régression | NR-06 | — | Facturation des carnets dépôt | Carnet dépôt avec des ventes. | Gérer carnet dépôt → onglet FACTURES, créer, voir, imprimer. | Factures créées et imprimées avec le détail des médicaments. | — | carnet-depot/test-facturation-carnet-depot.js |  | Non joué
62 | Non-régression | NR-07 | — | Crédit client et mode de règlement client | Client avec crédit. | Vente à crédit ; réglage du mode de règlement du client. | Crédit et modes conformes. | — | vente/test-client-credit-course.js, vente/test-mode-reglement-client.js |  | Non joué

## Synthèse
Module | Cas | OK | KO | Bloqué | Non joué | % OK
Vente comptant | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0%
Caisse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0%
Vente assurance | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0%
Carnet | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0%
Facturation | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0%
Liens assurance | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0%
Différés | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0%
Non-régression | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0%
Total | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0%
Calculé à partir de la colonne Statut de l'onglet « Cas de recette ».

## Décisions
Sujet | Constats | État dans cette version | Décision à prendre | Décision prise | Par | Date
Date des écritures de caisse | VC-12, VC-16 | Tranché le 26/10 : date de l'opération réelle. Modification d'une vente d'un autre jour : toutes les écritures à la date de la vente d'origine ; mouvement de caisse : date saisie (le futur est refusé). | —
Vente différée réglée puis modifiée | DIF-03 | Refus (pas d'avoir), choisi par défaut. | Refuser, ou reporter avec un avoir ?
Annulation d'une vente déjà réglée | D2 | Refus (pas d'avoir), choisi par défaut. | Refuser, ou créer un avoir ?
Encours à la facturation | F5 | L'encours est recalculé depuis les bons non facturés. | Remise à zéro, ou diminution du montant facturé ?
Remise de la vente assurance | CR-06 | Tranché le 26/10 : remise sur la part client de chaque produit, plafond réparti au prorata. | —
Appli mobile | VC-06, VC-08, VC-14, CR-07 | Le serveur refuse désormais les montants incohérents envoyés par le poste. | Vérifier avec l'appli mobile et fixer le calendrier.
Encours sans verrou | CR-04 | Non corrigé : non reproduit (3 paires de clôtures simultanées justes). | Faut-il ajouter un verrou malgré tout ?